R A P O R T I

        “MBI MONITORIMIN E SHPENZIMEVE TË  MINISTRISË SË BRENDSHME,
             PËR 12- MUJORIN E  VITIT 2024”

· HYRJE
Ministria e Brendshme administron dhe menaxhon fondet publike, sipas pesë programeve buxhetore të miratuara, konkretisht:
1) Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrimi”
2) Programi “Policia e Shtetit”
3) Programi “Garda e Republikës”
4) Programi “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara”

5) Programi “Shërbimi i Gjendjes Civile”
Për 12-mujorin e këtij viti, realizimi i shpenzimeve të buxhetit sipas secilit program,  krahasuar me planin me ndryshime të kësaj periudhe, (përfshirë shpenzimet me financim të brendshëm, investimet me financim të huaj dhe të ardhurat jashtë limitit) paraqitet si më poshtë:         
	Nr
	Emërtimi i Programit 
	Realizimi në % ndaj planit 12 mujor

	1
	Planifikim, menaxhim dhe administrimi
	98

	2
	Policia e Shtetit
	99

	3
	Garda e Republikës
	100

	4
	Prefekturat dhe funksionet e deleguara
	92

	5
	Shërbimi i Gjendjes Civile
	81

	 
	TOTALI I MINISTRISË
	99%


Nga një vështrim i përgjithshëm, duke gjykuar vetëm mbi realizimin në vlerë të shpenzimeve të planifikuara për 12-mujorin e vitit 2024, niveli i realizimit është 99%.
Niveli i realizimit prej 99% është pozitiv për Ministrinë e Brendshme pasi një pjesë e transfertave korente të brendshme dhe të huaja ishin planifikuar për realizim në fund të vitit dhe u realizuan, konkretisht programi Garda e Republikës me realizim 100%, programi Policia e Shtetit me realizim 99% (ku janë të përfshira dhe fondet faktike nga kapitulli 6, të ardhurat jashtë planit limit), Planifikim Menaxhimi rezulton me realizim 98% (ku janë të përfshira dhe fondet faktike nga kapitulli 6), ndërsa me realizim më të ulët janë programi “Prefekturat dhe funksionet e deleguara” me nivel realizimi 92% për shkak të mungesave në organikë dhe mosrealizim të aktiviteteve sipas planit dhe programi “Gjendja Civile” me nivel realizimi 81% për shkak të mosrealizmit të procedurave të prokurimit në shpenzimet për mallra e shërbime dhe investime.
· INFORMACION BUXHETOR I AGREGUAR

Sipas zërave të shpenzimeve buxhetore vetëm me financim të brendshëm, duke përjashtuar edhe të ardhurat jashtë limitit, niveli i realizimit është 98 % dhe situata për çdo program për 12-mujorin e vitit 2024 paraqitet e tillë:
	Nr
	Emërtimi i Programit 
	Shpenzime korente 12-Mujori i Vitit 2024
(në %)
	Shpenzime kapitale të brendshme
12- Mujori 2024 (në %)
	Totali i shpenzimeve buxhetore  

12 -Mujori 2024 (në %)

	1
	Planifikim, menaxhim dhe administrimi
	97
	81
	97

	2
	Policia e Shtetit
	99
	97
	99

	3
	Garda e Republikës
	100
	98
	100

	4
	Prefekturat dhe funksionet e deleguara
	92
	91
	92

	5
	Shërbimi i Gjendjes Civile
	93
	15
	81

	 
	TOTALI   I   MINISTRISË
	98%
	86%
	98%


Për të gjitha programet në nivel Ministrie realizimi i shpenzimeve korente paraqitet me 98 % duke variuar nga më i ulëti Programi “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara” me 92%, “Shërbimi i Gjendjes Civile” me 93%, “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi” me 97%, “Policia e Shtetit” me 99% dhe “Garda e Republikës” me 100%. Në mosrealizimin deri në nivelin e planifikimit të shpenzimeve korente ka ndikuar mosrealizimi në shpenzime për paga për mosplotësim të strukturave të miratuara në të gjithë programet, mosrealizimi në shpenzimet për mallra dhe shërbime si rrjedhojë e mosrealizimit të procedurave të prokurimit.
Po kështu në zërin e shpenzimeve kapitale të brendshme, Ministria paraqitet me realizim prej 86 % ndaj planit 12 mujor, dhe referuar të dhënave të angazhimeve financiare të marra gjatë vitit të kaluar rezulton si më poshtë:
· Fonde të kontraktuara (kontrata në vazhdim) janë në vlerën 310,384 mijë lekë ose 32%, 

· Fonde që nuk prokurohen (tvsh, leje ndërtimi etj) janë në vlerën 15,654 mijë lekë ose 2%, 
· Fonde që prokurohen nga OBP, janë në vlerën 41,796 mijë lekë ose 4%,
· Fonde që prokurohen nga AKSHI, janë në vlerën 121,028 mijë lekë ose 13%,
· Fonde që prokurohen nga strukturat e Ministrisë së Brendshme, janë në vlerën 468,253 mijë lekë ose 49%. 

Informacion më të detajuar për investimet do të gjeni më poshtë tek rubrika projektet e investimeve.
Duke iu referuar Aneksit nr.1 të monitorimit për shpërndarjen e buxhetit ndër 5 programet e ministrisë, më poshtë po paraqesim strukturën e shpenzimeve për çdo program, sipas buxhetit fillestar, buxhetit me ndryshime në nivel vjetor dhe faktit të realizuar gjatë 12- mujorit të vitit 2024:
	Emërtimi i Programit
	Struktura e shpenz.
sipas buxhetit fillestar

Viti 2024 në %
	Struktura e shpenz.
sipas buxhetit me ndryshime
Viti 2024 në %
	Struktura e shpenz.

	
	
	
	sipas faktit  

	
	
	
	12-Mujori Vitit 2024 në %

	Planifikim, menaxhim dhe administrimi
	5.8
	5.6
	5.5

	Policia e Shtetit
	79.8
	81.2
	81.8

	Garda e Republikës
	8.7
	8.0
	8.2

	Prefekturat dhe funksionet e deleguara
	2.5
	2.3
	2.2

	Shërbimi i Gjendjes Civile
	3.2
	2.9
	2.4

	Totali i Shpenzimeve të Ministrisë
	100
	100
	100


Struktura e shpenzimeve faktike për Ministrinë e Brendshme sipas programeve për 12– mujorin e vitit 2024

[image: image1.emf]6%

82%

8%

2%

2%

Planifikim menaxhimi

Policia e Shtetit

Garda e Republikes

Prefekturat

Gjendja Civile


Rreth 82% të totalit të shpenzimeve faktike të kryera gjatë këtij 12-Mujori, e zë programi “Policia e Shtetit”, ndjekur nga shpenzimet për programet “Garda e Republikës” me 8%, “Planifikim Menaxhimi” me  6%, dhe “Gjendja Civile” me “Prefekturat dhe Funksioneve e Deleguara” me 2%.
Nga monitorimi konstatohet se struktura e shpenzimeve ndërmjet programeve në parashikimet sipas buxhetit fillestar dhe buxhetit me ndryshime, ka ndryshime në pesë programet konkretisht:
1. “Planifikim menaxhimi”, struktura e shpenzimeve të buxhetit të rishikuar në krahasim me strukturën e shpenzimeve të buxhetit fillestar është 0.2 pikë më e ulët.
2. “Policia e Shtetit”, struktura e shpenzimeve të buxhetit të rishikuar në krahasim me strukturën e shpenzimeve të buxhetit fillestar është 1.4 pikë më e lartë.
3. “Garda e Republikës”, struktura e shpenzimeve të buxhetit të rishikuar në krahasim me strukturën e shpenzimeve të buxhetit fillestar është 0.7 pikë më e ulët.
4. “Prefektura dhe Funksionet e Deleguara”, struktura e shpenzimeve të buxhetit të rishikuar në krahasim me strukturën e shpenzimeve të buxhetit fillestar është 0.2 pikë më e ulët.
5.  “Gjendja Civile”, struktura e shpenzimeve të buxhetit të rishikuar në krahasim me strukturën e shpenzimeve të buxhetit fillestar është 0.3 pikë më e ulët.
Niveli i realizimit në vlerë sipas strukturës së tyre për 12- Mujorin e vitit 2024 (përfshirë shpenzimet me financim të brendshëm dhe investimet me financim të huaj) paraqitet si më poshtë :
	Nr
	Emri i Programit
	Plani vjetor i rishikuar në 000/lekë
	Struktura në %
	Fakti 12-Mujor i vitit 2024

	
	
	
	
	në 000/ lekë
	Realizimi në %
	Struktura në %

	1
	Planifikim, menaxhim dhe administrimi
	1,631,365
	5.6
	1,578,651
	97
	5.5

	2
	Policia e Shtetit
	23,708,144
	81.2
	23,380,552
	99
	81.8

	3
	Garda e Republikës
	2,338,180
	8.0
	2,332,841
	100
	8.2

	4
	Prefekturat dhe funksionet e deleguara
	670,531
	2.3
	617,030
	92
	2.2

	5
	Shërbimi i Gjendjes Civile
	846,582
	2.9
	687,058
	81
	2.4

	
	Totali
	29,194,802
	100
	28,596,132
	98
	100


Ndryshimet e buxhetit nga plani fillestar deri në atë përfundimtar, në nivel progami dhe artikulli paraqiten si më poshtë:
	Nr
	Emri i Programit
	Plani fillestar në 000/lekë
	Plani vjetor i rishikuar në 000/lekë
	Ndryshimi i planit vjetor në 000/lekë

	1
	Planifikim, menaxhim dhe administrimi
	1,496,827
	1,631,365
	134,538

	2
	Policia e Shtetit
	20,678,830
	23,708,144
	3,029,314

	3
	Garda e Republikës
	2,250,000
	2,338,180
	88,180

	4
	Prefekturat dhe funksionet e deleguara
	648,657
	670,531
	21,874

	5
	Shërbimi i Gjendjes Civile
	835,742
	846,582
	10,840

	
	Totali
	25,910,056
	29,194,802
	3,284,746


Në total ministrie, ndryshimi i buxhetit 12 mujor paraqitet me rritje në vlerën 3,284,746 mijë lekë më shumë se buxheti fillestar. 
Në devijimet e planit të rishikuar në krahasim me planin fillestar shkak kryesor është shtesa e fondit në zbatim të VKM-ve të rritjes së pagave, nga fondi i veçantë dhe pagesë suplementare si dhe shtesë fondi si rezultat i ndryshimeve me Akt Normativ. Plani i rishikuar është rritur në masën 13% në krahasim me planin fillestar dhe nga kjo rritje 35% vjen nga shtesa me VKM për rritjen e pagave, 62% nga ndryshimet e buxhetit me Akte Normative, 2% vjen nga shtesat nga fond i veçantë dhe pagesë suplementare dhe 1% vjen nga shtesë fondi me VKM nga fondet e rindërtimit. 
Këtë ndryshim po e analizojmë sipas artikujve të secilit program:

1-Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi”
Në total për periudhën 12-mujore 2024 kemi rritje të buxhetit në shumën 134,538 mijë lekë në krahasim me buxhetin fillestar sipas artikujve buxhetorë të mëposhtëm:
Në artikullin 600 dhe 601, kemi pakësim fondi në shumën 31,248 mijë lekë nga të cilat: shtesë fondi në shumën 31,318 mijë me Akt Normativ nr. 1, datë 21.02.2024, pakësim fondi në shumën 86,139 mijë me Akt Normativ nr. 3, datë 28.08.2024, pakësim fondi në shumën 26,562 mijë lekë për ta kaluar në shpenzime të tjera pagesë kalimtare për Agjencinë e Mbikqyrjes Policore dhe shpenzime për vendime gjyqesore për Inspektoriatin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit si dhe shtesë fondi me VKM-të e rritjes së pagave në shumën 50,135 mijë.
Në artikullin 602, kemi shtesë fondi në shumën 172,069 mijë lekë nga të cilat: shtesë fondi në shumën 6,500 mijë lekë me Akt Normativ nr. 1, datë 21.02.2024,  shtesë fondi në shumën 46,139 mijë lekë me Akt Normativ nr. 3, datë 28.08.2024, shtesë fondi në shumën 100,000 mijë lekë me Akt Normativ nr. 5, datë 19.12.2024 si dhe shtesë fondi në shumën 19,430 mijë lekë me transferim nga artikulli 600 dhe 601 për sa përmendëm më sipër.
Në artikullin 606, kemi shtesë fondi në shumën 10,617 mijë lekë, që ka të bëjë me detajimin fillestar të fondit të veçantë në shumën 2,900 mijë lekë, shtesë fond të veçantë me VKM në fund të vitit në shumën 585 mijë lekë si dhe me transferim nga artikulli 600 në shumën 7,132 mijë lekë për sa përmendëm më sipër për pagesë kalimtare të AMP.

Në artikullin 231 (investime të brendshme), kemi pakësim fondi në shumën 18,800 mijë lekë me Akt Normativ nr. 5, datë 19.12.2024.
Në artikullin 231 (investime të huaja), kemi shtesë fondi në shumën 1,900 mijë lekë me Akt Normativ nr. 5, datë 19.12.2024.
2-Programi “Policia e Shtetit”

Në total për periudhën 12-mujore 2024 kemi rritje të buxhetit në shumën 3,029,314 mijë lekë në krahasim me buxhetin fillestar sipas artikujve buxhetorë të mëposhtëm:

Në artikullin 600 dhe 601, kemi shtesë fondi në shumën 1,750,183 mijë lekë nga të cilat: shtesë fondi me VKM-të e rritjes së pagave në shumën 893,799 mijë, shtesë fondi në shumën 399,000 mijë lekë me Akt Normativ nr. 3, datë 28.08.2024, shtesë fondi në shumën 557,000 mijë lekë me Akt Normativ nr. 5, datë 19.12.2024 dhe pakësim fondi në shumën 99,616 mijë lekë për ta kaluar në artikullin 606 si pagesë për kompensim udhëtimi për punonjësit e Policisë që emërohen, transferohen në mënyrë të përhershme apo të përkohshme jashtë vendbanimit të tyre, pagesë kalimtare dhe ndihmë të menjëhershme për disa ish-punonjës policie që kanë humbur jetën. 
Në artikullin 602, kemi shtesë fondi në shumën 1,771,000 mijë lekë nga të cilat: shtesë fondi në shumën 900,000 mijë lekë me Akt Normativ nr. 3, datë 28.08.2024 dhe shtesë fondi në shumën 871,000 mijë lekë me Akt Normativ nr. 5, datë 19.12.2024.
Në artikullin 606, kemi shtesë fondi në shumën 251,016 mijë lekë nga të cilat: shtesë fondi në shumën 29,400 mijë lekë, ku perfshihet detajimi fillestar i fondit të veçantë, shtesë fondi në shumën 50,000 mijë lekë me Akt Normativ nr. 3, datë 28.08.2024, shtesë fondi në shumën 72,000 mijë lekë me Akt Normativ nr. 5, datë 19.12.2024 si dhe shtesë fondi me transferim nga artikulli 600 dhe 601 në shumën 99,616 mijë lekë për sa përmendëm më sipër ku përfshihet edhe shpërblim në fund të vitit me VKM.
Në artikullin 231 (investime të brendshme), kemi pakësim fondi në shumën 472,885 mijë lekë nga të cilat: shtesë fondi në shumën 100,000 mijë lekë me Akt Normativ nr. 3, datë 28.08.2024, pakësim fondi në shumën 602,800 mijë lekë me Akt Normativ nr. 5, datë 19.12.2024 si dhe shtesë fondi në shumën 29,915 mijë lekë nga fondet e rindërtimit për Qendrën e Shërbimeve të Mjeteve të Transportit.
Në artikullin 231 (investime të huaja), kemi pakësim fondi në shumën 270,000 mijë lekë me Akt Normativ nr. 5, datë 19.12.2024.
3-Programi “Garda e Republikës”

Në total për periudhën 12-mujore 2024 kemi rritje të buxhetit në shumën 88,180 mijë lekë në krahasim me buxhetin fillestar sipas artikujve buxhetorë të mëposhtëm:
Në artikullin 600 dhe 601, kemi shtesë fondi në shumën 56,000 mijë lekë nga të cilat: shtesë fondi në shumën 131,000 mijë lekë me VKM-të e rritjes së pagave, pakësim fondi në shumën 45,000 mijë lekë me Akt Normativ nr. 5, datë 19.12.2024 si dhe pakësim fondi në shumën 30,000 mijë lekë për ta rialokuar në artikullin 602 për nevoja të Gardës.
Në artikullin 602, kemi shtesë fondi në shumën 39,000 mijë lekë nga rialokimi nga artikulli 600 dhe 606 për sa përmendëm më sipër.
Në artikullin 606, kemi pakësim fondi në shumën 6,820 mijë lekë, ku përfshihet detajimi fillestar i fondit të veçantë në shumën 2,000 mijë lekë, shtesë fondi në shumën 180 mijë lekë për shpërblim në fund të vitit me VKM si dhe pakësim fondi në shumën 9,000 mijë lekë për ta rialokuar në artikullin 602.

4-Programi “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara”

Në total për periudhën 12-mujore 2024 kemi rritje të buxhetit në vlerën 21,874 mijë lekë në krahasim me buxhetin fillestar sipas artikujve të mëposhtëm:
Në artikullin 600 dhe 601, kemi shtesë fondi në shumën 6,102 mijë lekë nga të cilat: shtesë fondi në shumën 18,264 me VKM-të e rritjes së pagave, pakësim fondi në shumën 5,000 mijë lekë me Akt Normativ nr. 5, datë 19.12.2024 si dhe pakësim fondi në shumën 7,162 mijë lekë për ta rialokuar në artikullin 602 për nevoja të prefekturave.

Në artikullin 602, kemi shtesë fondi në shumën 7,156 mijë lekë nga rialokimi nga artikulli 600, 601 dhe 606 për sa përmendëm më sipër.
Në artikullin 606, kemi shtesë fondi në shumën 4,166 mijë lekë, nga të cilat: detajimi fillestar i fondit të veçantë në shumën 1,900 mijë lekë, shtesë fond të veçantë me VKM në fund të vitit në shumën 170 mijë lekë, shtesë për pagesë suplementare në shumën 2,090 mijë lekë për ish-funksionarët e dalë në lirim si dhe shtesë në shumën 6 mijë lekë të rialokuar nga artikulli 602 për sa përmendëm më sipër.
Në artikullin 231 (investime të huaja), kemi shtesë fondi në shumën 4,450 mijë lekë me Akt Normativ nr. 5, datë 19.12.2024.
5-Programi “Gjendja Civile”

Në total për periudhën 12-mujore 2024 kemi rritje të buxhetit nga buxheti fillestar në vlerën 10,840 mijë lekë, konkretisht sipas artikujve të mëposhtëm:

Në artikullin 600 dhe 601, kemi shtesë fondi në shumën 70,535 mijë lekë nga të cilat: shtesë fondi me VKM-të e rritjes së pagave.

Në artikullin 602, kemi pakësim fondi në shumën 60,000 mijë lekë me Akt Normativ nr. 5, datë 19.12.2024.
Në artikullin 606, kemi shtesë fondi shumën 1,505 mijë lekë nga të cilat: detajimi fillestar i fondit të veçantë në shumën 800 mijë lekë dhe shtesë fond të veçantë me VKM në fund të vitit në shumën 705 mijë lekë.
Në artikullin 231 (investime të brendshme), kemi pakësim fondi në shumën 1,200 mijë lekë me Akt Normativ nr. 5, datë 19.12.2024.
Numri i rialokimeve të miratuara:
Deri në fund të periudhës 12-mujore, përveç shtesave që përmendëm dhe më sipër nga VKM-të e rritjes së pagave, çelje e fondit të veçantë, pagesë suplementare, VKM nga fondet e rindërtimit dhe shtesë/pakësim buxheti me akte normative, kemi miratuar edhe 9 transferime që kanë të bëjnë me plotësimin e nevojave që kanë paraqitur programet buxhetore.
Në shpenzime korente, 5 transferime si më poshtë:

1. Policia e Shtetit, pagesë për kompensim udhëtimi për punonjësit e Policisë që emërohen, transferohen në mënyrë të përhershme apo të përkohshme jashtë vendbanimit të tyre, pagesë kalimtare dhe ndihmë të menjëhershme për disa ish-punonjës policie që kanë humbur jetën.
2. Agjencia e Mbikqyrjes Policore, për pagesë kalimtare për punonjësit.
3. Për likujdim shpenzime telefonike, likujdim vendim gjyqësor, detyrime kontraktuale për programet “Planifikim menaxhimi” dhe “Prefekturat” si dhe kompensim veshje civile për Gardën e Republikës. 

4. Agjencia e Mbikqyrjes Policore, për pagesë kalimtare për punonjësit dhe kompensim të shpenzimeve për largësi vendbanimi si dhe Prefektura Tiranë për likujdim vendimi gjyqësor.
5. Plotësimin e nevojave në artikullin 602 për vendime gjyqesore, dieta e karburant si dhe kompensim veshje civile nga fondet e parealizuara në shpenzimet e personelit.
Në shpenzime kapitale, 4 transferime si më poshtë:

1. Rialokim fondi për Policinë e Shtetit vetëm për ndryshim të njësisë shpenzuese nga Qendra e Furnizimit Material Teknik tek Departamenti për Teknologjinë e Informacionit.

2. Rialokim fondi për Prefekturën Elbasan nga një projekt për shkak të tepricave nga tenderimi në projektin “Blerje pajisje zyre”.
3. Rialokim fondi për Gardën e Republikës nga një projekt që nuk u realizua për shkak të procedurave të prokurimit në projektin “Blerje mjete transporti”.

4. Rialokim kryesisht për disa projekte të Policisë së Shtetit si përshpejtim i punimeve për një projekt në vazhdim si dhe pagesë TVSH-je nga donacionet.
Numri i punonjësve:

Numri total i punonjësve i miratuar me ligjin e vitit 2024 (ndryshuar me Akt Normativ) është 15,796 veta, sipas strukturave kryesore për programet është i detajuar si më poshtë:
1. Policia e Shtetit, 12,432 punonjës ose 79% e totalit.

2. Garda e Republikës, 1,505 punonjës ose 9%.
3. Planifikim Menaxhimi, 933 punonjës ose 6%.
4. Prefekturat dhe funksionet e deleguara, 402 punonjës ose 3%.
5. Gjendja Civile, 524 punonjës ose 3%.
Për programin Policia e Shtetit që zë dhe % më të madhe të numrit të punonjësve, numri faktik mesatarisht në muaj për këtë periudhë është 11,385 punonjës, dhe diferenca prej 830 punonjës parashikohet të plotësohet gjatë vitit 2025 nga studentët që po ndjekin kursin e Akademisë së Policisë.
Për informacion përmbledhës, lutemi referojuni Aneksit nr. 1: Raporti i Përmbledhës i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit Buxhetor. 
· PERFORMANCA E TREGUESVE KYÇ TË PERFORMANCËS ME BAZË GJINORE, NË NIVEL PRODUKTI
Të gjitha programet buxhetore të Ministrisë, në respektim dhe promovim të plotë të barazisë gjinore, kanë përcaktuar tregues gjinorë konkretë të përshtatshëm dhe të matshëm në nivel qëllimi dhe objektivi. Gjithashtu duke marrë në konsideratë edhe sugjerimet e Drejtorisë së Analizës dhe Programimit Buxhetor (Ministria e Financave), nga të gjithë programet buxhetore janë përfshirë edhe disa tregues kyç të performancës që lidhen me buxhetimin mbi bazë gjinore dhe vlerat e synuara për këto tregues janë bërë pjesë e raporteve të monitorimit gjatë vitit 2024.
1-Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi”, ka përcaktuar tregues gjinorë në nivel qëllimi si më poshtë:

Qëllimi “Të kontribuojë në ngritjen e kapaciteteve të stafit të Ministrisë, duke bërë të mundur koordinimin e politikave për planifikimin dhe arritjen e rezultateve në përdorimin me efektivitet të fondeve duke hartuar dhe zbatuar strategji për minimizimin e riskut. Sigurimi i legjislacionit në fushën e ndërtimit dhe planifikimit të territorit, të burimeve ujore si dhe ushtrimi i kontrolleve dhe zbatimi i sanksioneve”:
· Raporti gra/burra për program
· Numri i grave në pozicionet drejtuese/numrit të burrave në të njëjtin pozicion

Objektivi “Menaxhimi me efiçence dhe efektivitet i burimeve njerëzore dhe financiare”:

Shtuar treguesi 

· Numri i rasteve të diskriminimit të trajtuara me bazë gjinore në institucion

2-Programi “Policia e Shtetit”, ka përcaktuar tregues gjinorë në nivel objektivi si më poshtë:
Objektivi “Rritja e sigurisë Publike dhe Sigurisë rrugore përmes patrullimeve në rrugë dhe forcimi i kontrollit të territorit me policimin në komunitet”:
· Numri i punonjësve të policisë rrugore gra ndaj totalit

· Numri i punonjësve të Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë gra ndaj totalit
Objektivi “Rritja e hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit,  terrorizmit,  si dhe  Forcimi i koordinimit ndërinstitucional ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar e terrorizmit”:

· Urdhra mbrojtje të menjëhershme të ekzekutuara
Shtuar treguesi 
· Numri i viktimave të vrasjes si pasojë e dhunës seksuale, me bazë gjinore dhe dhunës në familje

Objektivi “Forcimi i masave për luftën kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve të paligjshme me synim rritjen e standardeve të sigurisë së kufijve  sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen”:
· Shtetas të huaj gra të trajtuar në qendrën e pritjes në Karec

· Staf gra në Pikat e Kalimit Kufitar (PKK)
Objektivi “Përafrimi i standarteve të shërbimeve policore me ato të BE-së”:
· Numër policesh femra të diplomuara ndaj totalit të arsimuar

· Rekrut gra ndaj totalit të rekrutëve

· Numër i femrave/totalit në strukturat e Policisë së Shtetit

· Raporti i efektiveve policore femra në pozicione drejtuese/totalit të drejtuesve

· Bashkëshorte të trajtuara në zbatim të VKM nr.256, datë 25.03.2015 “Për kompensimin e privacionet dhe humbjet që i shkaktohen punonjesit te Policisë së Shtetit, për shkak të nevojave të punës dhe shërbimit”, i ndryshuar.
3-Programi “Garda e Republikës”, ka përcaktuar tregues gjinorë në nivel objektivi si më poshtë:

Objektivi “Rritja e nivelit të sigurisë të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe Objekteve të Rëndësisë së Veçantë”:
· % e grave gardiste ndaj totalit

Shtuar treguesi 
· Personalitete VIP femra të ruajtura nga Garda
· Numri i personelit femër në grupet e ruajtjes së personaliteteve kundrejt personelit mashkull

4-Programi “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara”, ka përcaktuar tregues gjinorë në nivel objektivi si më poshtë:

Objektivi “Rritja e performancës së prefektit të qarkut në nivel vendor për zbatimin e programit të Qeverisë dhe zbatimi i reformës territoriale”:

· Gra në nivele drejtuese në strukturat e prefekturës.

5-Programi “Gjendja Civile”, ka përcaktuar tregues gjinorë në nivel objektivi si më poshtë:

Objektivi “Mbajtja dhe përdorimi në mënyrë efektive i përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil në autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit”:

· Fëmijë të lindur nga nëna nën moshën e lejuar për martesë.

Të gjithë këto tregues janë të matshëm në numër dhe në %, dhe monitorohen kryesisht mbi bazë vjetore. 
Për informacion më të hollësishëm, lutemi referojuni Aneksit nr. 4: Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit ku janë përfshirë edhe treguesit me bazë gjinore. 
· PERFORMANCA E BUXHETIT NË NIVELIN E PROGRAMIT

1. Performanca financiare e programit buxhetor
1-Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi” 
Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 6% të buxhetit me ndryshime të miratuar për MB-në për periudhën raportuese. Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 98%. 
Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:
· Shpenzime korente, realizimi është në masën 97%,
Nga të cilat:
· Shpenzime personeli, në masën 98%,
· Shpenzime të tjera, në masën 95%,
· Shpenzime Kapitale total, realizimi është në masën 85%,

Nga të cilat:

· Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 81%,

· Shpenzime Kapitale me financim të huaj, realizimi është në shumën 3,001 mijë lekë.

· Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06), realizuar në shumën 12,595 mijë lekë.
Sipas burimit të financimit, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Financimi i Brendshem, realizimi është në masën 97%.
· Financimi i Huaj, realizimi është në shumën 3,001 mijë lekë.
Performanca e shpenzimeve sipas produkteve, 
Janë parashikuar 19 produkte me vlerë 1,631,365 mijë lekë dhe janë realizuar 18 produkte me vlerë 1,591,246 mijë lekë (duke përfshirë edhe kap.02 dhe kap.06) ose 98%, të cilat paraqiten si më poshtë:
	
	Emërtimi
	% e realizimit

	 
	Totali i Shpenzime Korente
	97

	1
	Akte ligjore dhe nënligjore të hartuara
	98

	2
	Auditime të kryera
	90

	3
	Inspektime të kryera të veprave penale nga sistemi bashkëkohor
	94

	4
	Azilkerkues të trajtuar me sherbime rezidenciale
	88

	5
	Inspektime të kryera
	100

	6
	Pasuri të sekuestruara
	72

	7
	Pasuri te Konfiskuara
	69

	 
	Totali Shpenzime për Investime
	85

	1
	Rikonstruksion/Ndërtim i Godinës së SH.Ç.B.A.
	94

	2
	Mbikqyrje punimesh per rikonstruksionin/ndertimin e godines se SH.Ç.B.A
	100

	3
	Kolaudim punimesh per rikonstriksionin/ndertimin e godines se SH.Ç.B.A.
	77

	4
	Paisje eletronike të blera për I.K.M.T
	98

	5
	Orendi e paisje zyre për Godinen e Re të SH.Ç.B.A
	95

	6
	Blerje Programi për analizim të dhënash per Sh.Ç.B.A
	94

	7
	Blerje paisje speciale për I.K.M.T
	0

	8
	Pagesë TVSH-je për Projektin "Migracioni dhe Diaspora".
	93

	9
	Blerje paisje zyre per Aparatin Ministrise se Puneve te Brendshme
	73

	10
	Blerje paisje zyre dhe pergjimi per SH. Ç. B. A
	98

	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm
	81

	1
	Forcimi i angazhimit demokratik permes rrjeteve kundershtare gjeneruese te bazuara në vlera
	158

	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj
	158


Shpenzimet e programit për investime,
Nga 12 projekte të parashikuara për investime, vetem 1 projekt nuk është realizuar si dhe janë realizuar 1 projekt me financim te huaj dhe 1 projekt nga të ardhurat jashtë limitit. 

Arësyet e devijimeve nga plani,

Arësyet e devijimeve të planit të rishikuar në krahasim me planin fillestar i kemi sqaruar edhe në hyrje të këtij raporti ku shkak kryesor është shtesa nga VKM-të e rritjes së pagave, shtesa nga fondi i veçantë dhe shtesë fondi si rezultat i ndryshimeve me Akte Normative gjatë vitit.
2-Programi “Policia e Shtetit”,
Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 81% të buxhetit me ndryshime të miratuar për MB-në për periudhën raportuese. Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 99%. 

Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Shpenzime korente, realizimi është në masën 99%,

Nga të cilat:
· Shpenzime personeli, në masën 99%,

· Shpenzime të tjera, në masën 96%,

· Shpenzime Kapitale total, realizimi është në masën 98%,
Nga të cilat:

· Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 97%,

· Shpenzime Kapitale me financim të huaj, realizimi është në masën 101%,

· Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06), realizuar në shumën 152,987 mijë lekë.
Sipas burimit të financimit, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Financimi i Brendshem, realizimi është në masën 99%.
· Financim i huaj, realizimi është në masën 101%,

Performanca e shpenzimeve sipas produkteve, 

Janë parashikuar 67 produkte (me rishikim buxhetit jane reduktuar ne 50 produkte) me vlerë 23,708,144 mijë lekë dhe janë realizuar 50 produkte me vlerë 23,533,539 mijë lekë (duke përfshirë edhe kap.02 dhe kap.06) ose 99%, të cilat paraqiten si më poshtë:
	
	Emërtimi
	% e realizimit

	 
	Totali i Shpenzime Korente
	99

	1
	Operacione policore te hetuara
	99

	2
	Operacione te posacme konvencionale
	99

	3
	Operacione policore ndaj ekstremisteve e grupeve terroriste
	100

	4
	Persona me cilesi te vecante te mbrojtur
	99

	5
	Sherbime te policise rrugore te kryera ne rruget nacionale
	100

	6
	Sherbime te Forcave Speciale dhe e NSH per sigurimin e Rendit Publik
	99

	7
	Objekte te siguruara (objekte e personalitete)
	100

	8
	Operacione te sigurise ne kufin blu
	100

	9
	Persona te procesuar ne PKK kategoria e I; II dhe e II-te (Ajror, detar e tokësor)
	100

	10
	Qen policie te trajnuar ne kushte sherbimi
	99

	11
	Rekrut te trajnuar ne auditore dhe ne terren
	99

	12
	Punonjes te trajtuar me pagese kalimtare
	98

	13
	Raporte financiare per menaxhimin e burimeve financiare e njerzore
	96

	14
	Raporte per numer provash biologjike, shkencore, balistike, si dhe prova te gjurmeve te gishtave te realizuara.
	98

	 
	Totali Shpenzime për Investime
	98

	1
	Studim projektim per Repartin NSH Fier
	100

	2
	Studim projektim per Komisariatin e Policise Kurbin
	100

	3
	Ndertim/Rikonstruksion per Komisariatin e Policise Sarande
	100

	4
	Pagese Kolaudatori per Ndertim/Rikonstruksion i Objektit ne Komis P. Sarande
	100

	5
	Pagese Supervizori per Ndertim /Rikonstruksion i Objektit ne Komis P. Sarande 
	100

	6
	Pagese Supervizori per Ndertim Objektesh ne DVP Elbasan
	82

	7
	Ndertim/Rikonstruksion i godines se Kom Policise Kruje
	91

	8
	Pagese leje ndertimi per Ndertim /rikosntruksionin e godines se Komisariatit Kruje
	18

	9
	Pagese supervizori per Ndertim /rikosntruksionin e godines se Komisariatit Kruje 
	100

	10
	Ndërtim i godinës së Postes se Policisë Roskovec
	100

	11
	Leje ndertimi per Ndërtimin e godinës së Postes se Policisë Roskovec
	51

	12
	Pagese Supervizori per Ndërtimin e godinës së Postes se Policisë Roskovec
	100

	13
	Rikonstruksion I godines se DVP Elbasan
	100

	14
	Rikonstruksion I godines se DVP Berat
	100

	15
	Pagese leje ndertimi per projektin: Rikonstruksion i godines ne DVP Elbasan
	100

	16
	Pagese supervizori per Rikonstruksion te godines se DVP Berat
	100

	17
	Pagese leje ndertimi per Rikonstruksion I godines se DVP Berat
	100

	18
	Rikonstruksion i dhomave te shoqerimit ne Kom, e Pol, dhe blloku i sigigurise 
	71

	19
	Rikonstruksion I zyrave ne DVP e Policise per rrjetin e AMP
	100

	20
	Blerje Automjetesh te kalueshmerise se larte
	100

	21
	Blerje automjete speciale
	100

	22
	Pagese TVSH -je -Bashkimi Europian per zbatimin e ligjit në Shqipëri - EU4 
	83

	23
	Rikonstruksion i Sallave operative te NUE ne DVP e komisariatet e 
	100

	24
	Financimi i projektimit, zbatimit të punimeve, mbikëqyrjes dhe kolaudimit QMMT
	100

	25
	TVSH Detyrim Doganor
	49

	26
	Paisje per policine shkencore
	100

	27
	Blerje pajisje per policine e rendit
	100

	28
	Pajisje e Orendi zyrash
	100

	29
	Armatime
	100

	30
	Pajisje speciale per Pol Rrugore
	75

	31
	Blerje pajisje per shpenzime instaluese
	74

	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm
	97

	1
	Blerje pajisje per strukturat e policise dhe asistence teknike
	100

	2
	Asistence -ARIEN “Intelligjenca Artificiale në Luftën Kundër Prodhimit dhe… 
	             481

	3
	Asistence nga Bashkimi Europian per zbatimin e ligjit ne Shqiperi - EU4 LEA
	100

	4
	Asistence per autoritet Shqiptare per te zvogeluar rrezikun e perhapjes dhe …
	102

	 
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj
	101


Shpenzimet e programit për investime (financim i brendshëm + financim i huaj),  
Nga 47 projekte të parashikuara për investime me financim të brendshëm në fillim të vitit, me rishikimet e planit gjate vitit u reduktuan në 31 projekte të cilat u realizuan në fund të vitit. Nga 5 projekte të parashikuara për investime me financim të huaj në fillim të vitit, me rishikimet e planit gjate vitit u reduktuan në 4 projekte të cilat u realizuan në fund të vitit. (Informacion më i hollësishëm për realizimin e investimeve gjendet në faqet e tjera të këtij raporti).
Arësyet e devijimeve nga plani,

Arësyet e devijimeve të planit të rishikuar në krahasim me planin fillestar i kemi sqaruar edhe në hyrje te këtij raporti ku shkak kryesor është shtesa nga VKM-të e rritjes së pagave, shtesa nga fondi i veçantë, shtesë fondi si rezultat i ndryshimeve me Akte Normative gjatë vitit dhe shtesë nga fondet e rindërtimit.

3-Programi “Garda e Republikës”, 
Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 8% të buxhetit me ndryshime të miratuar për MB-në për periudhën raportuese. Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 100%. 

Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Shpenzime korente, realizimi është në masën 100%,

Nga të cilat:

· Shpenzime personeli, në masën 100%,

· Shpenzime të tjera, në masën 100%,

· Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 98%,

Sipas burimit të financimit, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Financimi i Brendshem, realizimi është në masën 100%.
Performanca e shpenzimeve sipas produkteve, 

Janë parashikuar 4 produkte (me rishikim buxhetit jane reduktuar ne 3 produkte)  me vlerë 2,338,180 mijë lekë dhe janë realizuar 3 produkte me vlerë 2,332,841 mijë lekë ose 100%, si më poshtë:
	
	Emërtimi
	% e realizimit

	 
	Totali i Shpenzime Korente
	100

	1
	Personalitete VIP vendas dhe te huaj të ruajtur nga Garda
	100

	
	Totali Shpenzime për Investime
	98

	1
	Blerje e mjeteve të Transportit
	98

	2
	Modernizim i Infrastrukturës që ka Garda në përdorim
	95


Shpenzimet e programit për investime,

Nga 3 projekte të parashikuara për investime me financim të brendshëm në fillim të vitit, me rishikimet e planit gjate vitit u reduktuan në 2 projekte të cilat u realizuan në fund të vitit. 
Arësyet e devijimeve nga plani,
Arësyet e devijimeve të planit të rishikuar në krahasim me planin fillestar i kemi sqaruar edhe në hyrje te këtij raporti ku shkak kryesor është shtesa nga VKM-të e rritjes së pagave dhe shtesa nga fondi i veçantë.
4-Programi “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara”,
Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 2% të buxhetit me ndryshime të miratuar për MB-në për periudhën raportuese. Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 92%. 

Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Shpenzime korente, realizimi është në masën 92%,
Nga të cilat:

· Shpenzime personeli, në masën 93%,

· Shpenzime të tjera, në masën 88%,

· Shpenzime Kapitale total, realizimi është në masën 95%,

Nga të cilat:

· Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 91%,

· Shpenzime Kapitale me financim të huaj, realizimi është në vlerën 4,422 mijë lekë ose 99%. 
Sipas burimit të financimit, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Financimi i Brendshem, realizimi është në masën 92%.
· Financim i huaj, realizimi është në shumën 4,422 mijë lekë ose 99%.
Performanca e shpenzimeve sipas produkteve, 

Janë parashikuar 13 produkte me vlerë 670,531 mijë lekë dhe janë realizuar 11 produkte me vlerë 617,030 mijë lekë ose 92% (këtu janë përfshirë edhe projektet me investim të huaj, 6 projekte), realizimi i të cilëve paraqitet si më poshtë:
	
	Emërtimi
	% e realizimit

	 
	Totali i Shpenzime Korente
	92

	1
	Akte normative të verifikuara.
	95

	2
	Monitorime të kryera në nivel qarku
	88

	3
	Kërkesa të trajtuara për administrimin dhe mbrojtjen e tokës
	83

	
	Totali Shpenzime për Investime
	95

	1
	Pajisje zyre të blera për Prefekturën e qarkut Korçë
	97

	2
	Rikonstruksion zyrash për Prefekturën e qarkut Berat
	92

	3
	Pajisje zyre të blera për Prefekturën e qarkut Berat
	95

	4
	Rikonstruksion zyrash për Prefekturën e qarkut Elbasan
	99

	5
	Blerje pajisje dhe orendi zyre Prefektura Vlorë
	73

	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm
	91

	1
	Projekti "THEMA" i impletentuar nga Prefektura qarkut Gjirokaster
	72

	2
	Projekti "CULTURAL-LANDS" i impletentuar nga Prefektura q. Gjirokaster
	72

	3
	Projekti "POLIPHONIA" i impletentuar nga Prefektura qarkut Gjirokaster
	30

	4
	Projekti "Disaster do not know borders" i impletentuar Prefektura q. Shkoder
	100

	5
	Projekti "SMARTiMONY"- Prefektura e qarkut Gjirokaster
	98

	6
	Projekti "I-THEA"-Prefektura e qarkut Gjirokaster
	180

	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj
	99


Shpenzimet e programit për investime,

Nga 11 projekte të parashikuara për investime (5 projekte me financim të brendshëm dhe 6 projekte me financim të huaj), theksojmë se për projektet me financim të huaj u bë sisstemimi me plan me Akt Normativ.
Arësyet e devijimeve nga plani,

Arësyet e devijimeve të planit të rishikuar në krahasim me planin fillestar i kemi sqaruar edhe në hyrje te këtij raporti ku shkak kryesor është shtesa nga VKM-të e rritjes së pagave, shtesa nga fondi i veçantë dhe pagesë suplementare dhe shtesë fondi me Akt Normativ.
5-Programi “Gjendja Civile”, 
Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 3% të buxhetit me ndryshime të miratuar për MB-në për periudhën raportuese. Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 81%. 

Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Shpenzime korente, realizimi është në masën 93%,
Nga të cilat:

· Shpenzime personeli, në masën 95%,

· Shpenzime të tjera, në masën 69%,

· Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 15%,

Sipas burimit të financimit, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Financimi i Brendshëm, realizimi është në masën 81%.
Performanca e shpenzimeve sipas produkteve, 

Janë parashikuar 4 produkte me vlerë 846,582 mijë lekë dhe janë realizuar 3 produkte me vlerë 687,058 lekë ose 81%, të cilat paraqiten si më poshtë:
	
	Emërtimi
	% e realizimit

	 
	Totali i Shpenzime Korente
	93

	1
	Akte të regjistruara dhe dokumente të lëshuara
	95

	2
	Sistem i adresave i përmiresuar dhe rritja e funksionalitetit të Regjistrit 
	69

	
	Totali Shpenzime për Investime
	15

	1
	Përmirësimi i infrastrukturës hardware dhe software të RKA
	100

	2
	Përmirësimi i infrastrukturës hardware dhe software të RKGJC
	0


Shpenzimet e programit për investime,

Projektet e parashikuara për investime për këtë program, kontraktohen nga AKSHI, dhe projekti i parë është realizuar, ndërsa projekti tjetër nuk u arrit të realizohej.
Arësyet e devijimeve nga plani,

Arësyet e devijimeve të planit të rishikuar në krahasim me planin fillestar i kemi sqaruar edhe në hyrje të këtij raporti ku shkak kryesor është shtesa nga VKM-të e rritjes së pagave dhe shtesa nga fondi i veçantë.
Për informacion më të hollësishëm, lutemi referojuni Aneksit nr. 2: Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit Buxhetor. 
2. Performanca jo-financiare e programit buxhetor
1. Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi” 

Qëllimi i këtij programi është: Të kontribuojë në ngritjen e kapaciteteve të stafit të Ministrisë, duke bërë të mundur koordinimin e politikave për planifikimin dhe arritjen e rezultateve në përdorimin me efektivitet të fondeve duke hartuar dhe zbatuar strategji për minimizimin e riskut. Sigurimi i legjislacionit në fushën e ndërtimit dhe planifikimit të territorit, të burimeve ujore si dhe ushtrimi i kontrolleve dhe zbatimi i sanksioneve.
Për këtë program janë parashikuar objektiva specifike dhe plane veprimi për realizimin e tyre. Për vitin 2024 objektivat kryesore janë:
1. Menaxhimi me efiçence dhe efektivitet i burimeve njerëzore dhe financiare.
Treguesit e performancës për këtë objektiv: 

· % e punonjësve të trajnuar kundrejt totalit.
· Raste të konstatuara të veprimtarisë së kundraligjshme si rezultat i inspektimit të kryer të Veprave penale.
· Numri i rasteve të diskriminimit të trajtuara me bazë gjinore në institucion
· Pasuri të sekuestruara e të rikthyera ndaj totalit.

· Pasuri të konfiskuara e të tjetërsuara ndaj totalit.

2. Përmbushja e të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të personave që kanë aplikuar dhe përfituar mbrojtje ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë.

Treguesit e performancës për këtë objektiv: 

· Mbështetja e kostos së arsimimit, punësimit si dhe kujdesit shoqëror e shëndetësor të personave që kanë perfituar azil.
· Kapacitete pritëse ndaj totalit të kërkesave.

· Numri i azilkërkuesve që përfitojnë shërbime shëndetsore kundrejt totalit.

3. Inspektimi, parandalimi dhe ekzekutimi i vendimeve për prishjen e ndërtimeve të kundraligjshme.
Treguesit e performancës për këtë objektiv: 

· Norma e uljes së ndërtimeve pa leje dhe objekteve të paligjshme që kanë zënë objekte me rëndësi kombëtare.
· Numri i vendimeve që IKMT hidhet në gjyq dhe fiton.

· Rastet e evidentuara të ndërtimeve të kundraligjshme/Inspektimeve në total të kryera.
Performanca e treguesve sa më sipër matet me bazë vjetore. 
2. Programi “Policia e Shtetit”
Qëllimi i këtij programi është: Lufta pa kompromis dhe ndëshkimi i ashpër penal  ndaj  grupeve dhe /ose organizatave kriminale të ndryshme, si dhe i grupeve me axhenda ekstremiste të dhunshme dhe terroriste duke shënjestuar dhe goditur veprimtarinë e krimit të organizuar e rrjetet kriminale, sekuestruar dhe konfiskuar cdo aset ekonomik të paligjshëm. Përforcimi i zbatimit të ligjit për rritjen e nivelit të sigurisë publike dhe asaj rrugore. Menaxhimi efektiv, efecient dhe i integruar i kufijve nëpërmjet mirëfunksionimit të 27 pikave të kalimit kufitar në Republikën e Shqipërisë. Forcimi i kapaciteteve institucionale, garantimi i pavarësisë operacionale të policisë së shtetit dhe konsolidimi i arsimit, kualifikimit dhe veçanërisht trajnimit të vazhdueshëm e të profilizuar të strukturave të Policisë së Shtetit.
Programi i Policisë së Shtetit ka parashikuar objektiva specifike dhe plane veprimi për realizimin e tyre. Për vitin 2024 objektivat kryesore janë:

1. Rritja e hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit,  terrorizmit,  si dhe  Forcimi i koordinimit ndërinstitucional ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar e terrorizmit.
Treguesit e performancës për këtë objektiv: 
· Urdhra mbrojtje të menjëhershme të ekzekutuara

· Numër shkëmbime informacionesh me partenerët ndërkombetarë 
· % e hetimeve proaktive per individe dhe grupe me tendenca terroriste

· Gjurmimi i aseteve kriminale dhe rritja e hetimeve pasurore, me 2,5 % cdo vit

· Rritja e hetimeve proaktive në fushën kundër korrupsionit dhe veprave penale në detyrë
· Rritja e hetimeve proaktive për pastrimin e produkteve (PP) të veprës penale ndaj totalit të hetimeve.
· Akte ekspertimi të Policisë Shkencore në zbulimin dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes.
· Numri i arrestimeve per dhune ne familje

· Numri i viktimave të vrasjes si pasojë e dhunës seksuale, me bazë gjinore dhe dhunës në familje

· Raste të dhunës në familje, kundrejt totalit të rasteve të hetuara në %.
2. Rritja e sigurisë Publike dhe Sigurisë rrugore përmes patrullimeve në rrugë dhe forcimi i kontrollit të territorit me policimin në komunitet.
Treguesit e performancës për këtë objektiv: 
· Numër i aksidenteve rrugore me pasojë vdekjen
· Numër Rastesh të shkeljeve rrugore të evidentuara për tejkalim shpejtësie
· Numër telefonatash nga qytetarët të verifikuara
· Operacione speciale të FLO për mbështetjen e strukturave të tjera të policisë për sigurimin e rendit publik
· Operacione të forcave speciale për kapjen e autorëve të veprave të rënda kriminale
· Nr i punonjësve të policisë rrugore gra ndaj totalit
· Nr i punonjësve të FNSH gra ndaj totalit
· Nr i punonjësve të policisë që shërbejnë në patrullat e përgjithshme ndaj totalit
· Nr personash të vdekur për tejkalim shpejtësie/totalit të nr të vdekurve në aksidente rrugore
· Shpejtësia e reagimit të shërbimit policor
· Ndërtesa policore të rikonstruktuara e të ndërtuara për mjediset e punës, shkollimit sipas standarteve.
3. Forcimi i masave për luftën kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve të paligjshme me synim rritjen e standardeve të sigurisë së kufijve  sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen.
Treguesit e performancës për këtë objektiv:

· Numër  rastesh  të dokumentave të falsifikuara/100.000 kalimtarë të kufirit

· Shtetas të huaj gra të trajtuar në qendrën e pritjes në Karec

· Staf gra në PKK

· Numër i qenve të shërbimit të policisë të trajnuar

· Ulja e kohës së përpunimit të shtetasve në PKK deri në 20 sekonda
· Ulja e rasteve të trafikimit të lëndëve të parregullta në Kufi

· Numri i rasteve të dhënies ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit
· Raporte ngjarje të evidentuara nga strukturat vendore për kufirin dhe migracionin.
4. Përafrimi i standarteve të shërbimeve policore me ato të BE-së.
Treguesit e performancës për këtë objektiv:
· Numër policesh femra te diplomuara ndaj totalit te arsimuar

· Rekrut gra ndaj totalit te rekruteve

· Numër i femrave/totalit ne strukturat e Policise se Shtetit

· Raporti i efektiveve policore femra ne pozicione drejtuese/totalit te drejtueseve

· Bashkëshorte të trajtuara në zbatim të VKM nr.256, datë 25.03.2015 “Për kompensimin e privacionet dhe humbjet që i shkaktohen punonjesit te Policisë së Shtetit, për shkak të nevojave të punës dhe shërbimit”
· Punonjës Policie të trajtuar me Uniformë në % ndaj Totalit

· % e realizimit të trajnimit të detyrueshëm në shërbim dhe ricertifikim për të gjithë personelin.
5. Përmirësimi i kushteve të punës dhe teknologjisë. Mirëmbajtja dhe përmirësimi i menaxhimit të TI për garantimin e sigurisë së shërbimeve dhe cilësisë së komunikimit në transmetimin e informacionit.
Treguesit e performancës për këtë objektiv:

· % e sigurimit të transmetimit të të dhënave me pajisje IT sipas standarteve në Policinë e Shtetit.

· % e punonjësve të policisë të pajisur me shërbimet dhe pajisje IT sipas standarteve teknologjike 
· % e infrastrukturës së përditësuar me implementimin e mjeteve të reja sigurisë sipas parimit të arkitekturës '0-trust'
Performanca e treguesve sa më sipër matet me bazë vjetore. 
3. Programi “Garda e Republikës”
Qëllimi i këtij programi është: Të kontribuojë në përmiresimin e vazhdueshëm të Sigurise së Personaliteteve Vendas dhe të Huaj, të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë nëpermjet rritjes së kapaciteteve menaxhuese dhe përputhjes me standartet europiane në fushën e sigurisë, duke synuar arritjen e nivelit 100% të sigurisë.
Objektivi kryesor i këtij programi është:    
1. Rritja e nivelit të sigurisë të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe Objekteve të Rëndësisë së Veçantë.
Treguesit e performancës për këtë objektiv: 
· Numri i rasteve të shkeljes së sigurisë ndaj numrit total të rasteve

· % e grave gardistë ndaj totalit.
· Personalitete VIP femra të ruajtura nga Garda

· Numri i personelit femër në grupet e ruajtjes së personaliteteve kundrejt personelit mashkull.
Performanca e treguesve sa më sipër matet me bazë vjetore. 

4. Programi “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara”
Qëllimi i këtij programi është: Ndjekja e zbatimit të programit të Qeverisë në nivel vendor, si përfaqësues i qeverisë.
Objektivi kryesor i këtij programi është:    
1. Rritja e performancës së prefektit të qarkut në nivel vendor për zbatimin e programit të Qeverisë dhe zbatimi i reformës territoriale.
Treguesit e performancës për këtë objektiv: 
· Ulja e numrit të akteve normative të kthyera për pabazueshmeri ligjore nga institucioni i prefektit, të miratuara nga organet e njësive të vetëqeverisjes vendore.
· Gra në nivele drejtuese në strukturat e prefekturës.

· Aktivitete të kryera ndaj njësive të qeverisjes vendore me qëllim mbështetjen, koordinimin, konsultimin dhe monitorimin.
· % e kërkesave të trajtuara ndaj totalit mbi mbrojtjen e tokës.
Performanca e treguesve sa më sipër matet me bazë vjetore. 

5. Programi “Gjendja Civile”
Qëllimi i këtij programi është: Konsolidimi i mëtejshëm i një sistemi të dixhitalizuar të regjistrit kombëtar të gjendjes civile (RKGJC), të sistemit të regjistrit kombëtar të adresave (RKA) dhe regjistrimi/përditësimi i të dhënave të shtetasve në Republikën e Shqipërisë me vërtetësi dhe në kohë reale.
Objektivi kryesor i këtij programi është:    
· Mbajtja dhe përdorimi në mënyrë efektive i përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil në autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit.
Treguesi i performancës për këtë objektiv: 
· Numri i ankesave te trajtuara ndaj numrit total te ankesave
· Fëmijë të lindur nga nëna nën moshën e lejuar për martesë.
· Numri i shërbimeve online të ofruara nga Gjendja Civile

Performanca e treguesve sa më sipër matet me bazë vjetore. 

Theksojmë se për çdo program buxhetor nga analiza e kostos së produkteve të planifikuara me koston e produkteve në fakt ka ndryshime në produktet që përfshijnë artikujt 600 dhe 601 “Shpenzime personeli” dhe 606, për shkak të ndryshimit të planit në krahasim me planin fillestar me Akt Normativ dhe shtesë me fond të veçantë. 
Për informacion më të detajuar mbi sasitë e produkteve të realizuara, kostos faktike dhe deviacioneve të kostos për njësi për çdo program buxhetor, lutemi referojuni Aneksit nr. 3: “Raporti i performancës së produkteve të programit”, Aneksit nr. 3.1: “Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve”, Aneksi nr. 3.2: “Deviacioni kostos për njësi në vite” dhe Aneksi nr. 4: Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit”, të cilat i gjeni bashkëlidhur me materialin.
· PROJEKTET KAPITALE

Buxheti në total për vitin 2024 për projektet e investimeve është në vlerën 1,080,087 mijë lekë, ndërsa realizimi kundrejt planit vjetor është në vlerën 944,326 mijë lekë ose në masën 87% dhe zënë rreth 4% të planit total të Ministrisë së Brendshme. Ndërsa peshën specifike më të madhe e ndaj totalit të planit të investimeve e zë programi Policia e Shtetit me 81%, dhe pastaj renditen programi Gjendja Civile me 12%, programi Planifikim menaxhimi me 4%, programi Garda e Republikës me 3% dhe programi Prefekturat me 1%.
Sipas programeve buxhetore realizimi paraqitet:
· Planifikim, menaxhim dhe administrimi, realizimi është në masën 85% kundrejt planit vjetor të investimeve (përfshirë dhe investimin e huaj),
· Policia e Shtetit, realizimi është në masën 98% kundrejt planit vjetor të investimeve (përfshirë dhe investimin e huaj),
· Garda e Republikës, realizimi është në masën 98% kundrejt planit vjetor të investimeve,
· Prefekturat dhe funksionet e deleguara, realizimi është në masën 95% kundrejt planit vjetor të investimeve (përfshirë dhe investimin e huaj),
· Shërbimi i Gjendjes Civile, realizimi është në masën 15% kundrejt planit vjetor të investimeve.
Sipas burimeve të financimit realizimi paraqitet:
· Projektet me financim të brendshëm janë në vlerën 957,115 mijë lekë, realizimi është në vlerën 819,572 mijë lekë ose në masën 86% kundrejt planit vjetor të investimeve. 
· Projektet me financim të huaj janë në vlerën 122,972 mijë lekë, realizimi është në vlerën 124,754 mijë lekë ose në masën 101% kundrejt planit vjetor të investimeve.
Projektet me financim të brendshëm janë realizuar në masën 86%, nga i cili investimet për programin Policia e Shtetit që zënë rreth 79% të totalit të investimeve të Ministrisë, janë realizuar në masën 97%. 
Për shkak të peshës specifike më të madhe që zë programi Policia e Shtetit, më poshtë po paraqesim një informacion më të detajuar mbi ecurinë e investimeve për këtë program. 

a) Vlerësim të përgjithshëm mbi arritjet dhe problematikat mbi ecurinë e projekteve të Investimeve Publike për vitin 2024;

 
Në krahasim me planin e miratuar në fillim të vitit kemi një paksim të fondeve rreth 46% për shkak të mosprokurimeve nga AKSHI të projekteve që kanë të bëjnë me TI dhe disa projekte me financim të huaj që nuk do të realizoheshin, projekte të cilat u pakësuan me Akt Normativ në fund të vitit. Me këto ndryshime të planit, realizimi i investimeve u arrit në masën 98%. 

Plani me ndryshime ku përfshihen investimet me financim të brendshëm dhe me financim të huaj është 873 milion lekë, nga i cili: projektet e ndërtim/rikonstruksione në shumën 357 milion lekë ose 41%, pajisje të ndryshme+armatime+automjete në shumën 384 milion lekë ose 44%, pagesë TVSH-je në shumën 15 milion lekë ose 2% dhe investime të huaja në shumën 117 milion lekë ose 13%.
b) Mospërputhjet mes ecurisë fizike të projektit dhe planit të financimit duke argumentuar mospërputhjet; 

Mospërputhja mes ecurisë fizike të projekteve dhe planit të financimit ka ndodhur për shkak të disa faktorëve të ndryshëm, ndër projektet e vitit 2024 që kanë pasur mospërputhje mes ecurisë dhe planit të financimit do të përmendim:
Ndërtim/rikonstruksion i objekteve të DVP Elbasan, mospërputhja vjen pasi Kompania zbatuese nuk ka arritur të realizojë punimet për shkak të numrit të ulët të fuqisë punëtore dhe të makinerive në objekt. Aktualisht për këtë kontratë realizimi financiar është rreth 68%, ndërsa realizimi fizik i punimeve rreth 77%.  

Ndërtim/rikonstruksion të objekteve të DVP Berat, Punimet nuk kanë ecur sipas grafikut të punimeve për shkak të moslirimit të komplet sheshit të  ndërtimit, afati i punimeve u shty edhe për 4 muaj të tjerë, referuar modifikimit në datë 21.10.2024. Aktualisht për këtë kontratë realizimi financiar është rreth 81%, ndërsa realizimi fizik i punimeve rreth 85%.  

Blerje Pajisje, nga të cilat:
· Pajisje speciale për Policinë Rrugore, realizimi në masën 75% ishte pasi kontrata u nëshkrua pjesërisht sepse pajisjet nuk kishin ardhur sipas specifikimeve teknike.

· Blerje pajisje për shpenzime instaluese, realizimi në masën 74% për shkak të kursimit nga procedurat e prokurimit. 

c) Projektet e investimeve për të cilat mund të jenë krijuar detyrime të prapambetura dhe arsyet e krijimit të tyre;

Projektet e investimeve publike që kanë krijuar detyrime të prapambetura për disa arsye mund  të përmendim:

Pajisje speciale për Policinë Rrugore, u realizuan pjesërisht sepse pajisjet nuk kishin ardhur sipas specifikimeve teknike.

Rikonstruksion i Bllokut të Dhomave të Shoqërimit në Komisariatet e Policisë së Tiranës, kontraktuar në fund të muajit Dhjetor dhe nuk është kryer asnjë pagesë për shkak të pakësimit të fondeve. Gjatë fundit të vitit nuk u arrit të realizohet lirimi i ambienteve për fillimin e punimeve si dhe nuk u arrit marrja e Lejes së Ndërtimit pasi dokumentacioni i nevojshëm për aplikim në sistemin “e-Leja” duhej i përditësuar nga të gjithë inxhinierët projektues ose arkitekt pjesmarrës në hartimin e projektit.
Rikonstruksion i godinës së Stacionit të Policisë Patos, nuk ka mundur të fillojë të zbatohet përgjatë vitit 2024 për arsyet të vonesave ne kryerjen e Studim-Projektimit nga Bashkia Patos e cila ka marrë përsipër të hartojë projektin, vonesa në plotësimin e dokumentacionit të projekt-zbatimit nga Bashkia Patos pasi Instituti i Ndërtimit ka konstatuar disa mangësi në projekt, vonesa në kryerjen e procedurës së prokurimit nga OBP si dhe probleme pronësie. Aktualisht në OBP është shpalluar fituesi dhe është dërguar dokumentacioni për lidhjen e kontratës. Nga ana tjetër janë kryer procedurat për nisjen e VKM-së për pajisjen me certifikatë pronësie për këtë objekt me qëllim fillimin e punimeve.

Ndërtimi i godinës se DTI(kati i parë dhe i dytë) i ndërtesës tre katëshe”,  nuk është realizuar pasi nuk janë kryer etapat e mëtejshme të studim projektimit dhe lidhjes së kontratës së zbatimit. Aktualisht është realizuar vetëm Detyra e Projektimit.
Ndërtim/rikonstruksion i Komisariatit të Policisë Sarandë, problematika e vetme e cila ka penguar ecurinë e zbatimit të kësaj kontrate ka qenë pronësia mbi truallin dhe objektin 1 katësh, që ka penguar implementimin e projektit. Në muajin Dhjetor të vitit 2024 është kryer në sistem Aplikimi për pajisje me Certifikatë Pronësie për këtë objekt, objekti ekzitues është realizuar 100% ndërsa objekti i ri nuk ka nisur ende.
Gjithashtu nuk u realizuan projektet e Teknologjisë së Informacionit, të planifikuara në shumën 438 milion lekë, nuk u arritën të kontraktoheshin nga AKSHI, dhe u pakësuan me Akt Normativ në fund të vitit, konkretisht projektet: Program financiar dhe inventarizues për Policinë e Shtetit, Përmirësimi i sistemit të trajtimit të aplikimeve për qytetarët dhe subjektet tatimpaguese, Ngritja e sistemit të menaxhimit të informacionit për Akademinë e Sigurisë Publike – eAkademia, Përmirësimi i sistemit TIMS dhe modulit të kontrollit kufitar dhe Përmirësimi i moduleve Menaxhim i Çështjes, salla Operative.

d) Afatet e nisjes së zbatimit dhe përfundimit të projektit;

Ndërtim/rikonstruksion të objekteve të DVP Elbasan, Projekti ka nisur në vitin 2022 dhe sipas kontratës duhet të mbaronte në vitin 2024, por ai është modifikuar duke u zgjatur afati i përfundimit të kontratës deri në 25.08.2025.

Ndërtim/rikonstruksion të objekteve të  DVP Berat,  punimet kanë filluar në tetor 2023 dhe realizimi i projektit ishte i parashikuar deri në tetor 2024, por për shkak të problematikave dhe pretendimit të sipërmarrësit për moslirim të komplet sheshit të  ndërtimit, afati i punimeve u shty edhe për 4 muaj të tjerë, referuar modifikimit në datë 21.10.2024.

Ndërtim/rikonstruksion i Komisariatit të Policisë Sarandë, punimet kanë filluar në dhjetor 2022 dhe realizimi i projektit ishte i parashikuar të zgjaste 18 muaj, por për shkak të problematikës së pronësisë mbi truallin dhe objektin “Pritje Populli” në qershor 2024 kanë përfunduar vetëm punimet e rikonstruksionit të objektit ekzistues.

Ndërtim/rikonstruksion i Komisariatit të Policisë Krujë, punimet kanë filluar në tetor 2024 dhe realizimi i projektit është parashikuar të zgjasë 12 muaj, deri më tani nuk ka problematika të referuara.
Ndërtimi i godinës së Stacionit të Policisë Roskovec”, punimet kanë filluar në muajin tetor dhe realizimi i projektit është parashikuar të zgjasë 8 muaj kalendarikë.
Rikonstruksion për certifikimin e zyrave të AMP në Drejtoritë Vendore të Policisë së Shtetit, punimet kanë përfunduar brenda vitit.
Blerje Automjete, Armatime dhe pajisje të ndryshme, realizuar në masën 100%, afati brenda vitit.
· Blerje Automjete speciale
· Blerje Automjetesh të kalueshmërisë së lartë 
· Armatime 

· Blerje pajisje dhe orendi zyre
· Blerje e pajisje për Policinë Shkencore

· Pajisje speciale për Policinë Rrugore 

· Pajisje speciale për Policinë e Rendit. 
e) Ecurinë e ndikatorëve të performancës;
Ndërtimi i objekteve të Policisë së Shtetit ka ndikuar pozitivisht në rritjen e efikasitetit të shërbimit të strukturave dhe të qytetarëve, nëpërmjet: 
· Përmirësimit të kushteve të punës për shumë punonjës duke krijuar ambiente të reja sipas parametrave bashkëkohore të BE,

· Përmirësimit të sigurisë publike dhe bashkëpunimit institucional, 

· Ndërtimi i Bllokut të Sigurisë dhe Rikonstruksion i Dhomave të shoqërimit ne DVP, ka sjellë permiresimin e infrastruktures dhe respektimin e të drejtave të njeriut gjatë shoqërimit në Komisariate apo Stacione Policie si dhe shërbimin ndaj qytetarëve,
· Blerje Automjete bashkëkohore për rritjen e nivelit të sigurisë publike dhe performancës së punonjësve të policisë duke lëvizur me mjete bashkëkohore për parandalimin dhe/ose zbardhjen e ngjarjeve.

· Pajisja me armatime ka sjellë kompletimin dhe rritjen e sigurisë së punonjësve të policisë që reagojnë në situata të rrezikshme në ushtrimin e detyrave të tyre.

f) Komente mbi problematikat që kanë ndikuar ecurinë e projektit.

Ndërtim/rikonstruksion i objekteve të DVP Elbasan, punimet nuk kanë ecur sipas grafikut të punimeve për shkak të performancës jo të kënaqshme të sipërmarrësit i cili nuk i përgjigjet ritmit të nevojshëm të punimeve me staf dhe mjete, por  edhe për shkak se projekti zbatohet duke mos ndërprerë/zhvendosur aktivitetin e Drejtorisë dhe Komisariatit të Policisë Elbasan.
Ndërtim/rikonstruksion të objekteve të DVP Berat, problematikat e konstatuara deri në këtë fazë të punimeve kanë të bëjnë me: mos përputhjen midis projektit dhe preventivit ku theksojmë mungesën e pilotave për mbrojtjen e objektit të Komisariatit dhe rrugës, mungesa e preventivit për katin shtesë me profil metalik në objektin e Komisariatit, mungesa e preventivit për kabinën elektrike dhe lirimi pjesor i ambienteve për zhvillimin e proceseve të punës që ka shkaktuar vonesa në kryerjen e punimeve të cilat kanë sjellë shtyrjen e tyre mbi afatin e kontratës.
Ndërtim/rikonstruksion i Komisariatit të Policisë Sarandë, problematika e vetme e cila ka penguar ecurinë e zbatimit të kësaj kontrate ka qene pronësia mbi truallin dhe objektin 1 katësh, e cila pengon implementimin e projektit. Në muajin Dhjetor të vitit 2024 është kryer në sistem Aplikimi për pajisje me Certifikatë Pronësie për këtë objekt, objekti ekzitues është realizuar 100% ndësra objekti i ri nuk ka nisur ende.
Ndërtim/rikonstruksion i Komisariatit të Policisë Krujë, problematikë në këtë projekt është vonesa në procedurën e Lejes së Ndërtimit pasi nuk është gjeneruar në sistem fatura e taksës së ndikimit në infrastrukturë (TNI) dhe kjo ka bërë që të mos realizohet i gjithë plani financiar i parashikuar. 
Blerje Pajisje, 

· Pajisje speciale për Policinë Rrugore, realizimi në masën 75% ishte pasi kontrata u nëshkrua pjesërisht sepse pajisjet nuk kishin ardhur sipas specifikimeve teknike.

· Blerje pajisje për shpenzime instaluese, realizimi në masën 74% për shkak të kursimit nga procedurat e prokurimit. 
g) Projektet të cilat nuk u arritën që të realizohen gjatë vitit buxhetor duke argumentuar arsyet e mosrealizimit.

Rikonstruksion i godinës së Stacionit të Policisë Patos, nuk ka mundur të fillojë të zbatohet përgjatë vitit 2024 për arsye të vonesave ne kryerjen e Studim-Projektimit nga Bashkia Patos e cila ka marrë përsipër të hartojë projektin, vonesa në plotësimin e dokumentacionit të projekt-zbatimit nga Bashkia Patos pasi Instituti i Ndërtimit ka konstatuar disa mangësi në projekt, vonesa në kryerjen e procedurës së prokurimit nga OBP si dhe probleme pronësie. Aktualisht në OBP është shpalluar fituesi dhe është dërguar dokumentacioni për lidhjen e kontratës. Nga ana tjetër janë kryer procedurat për nisjen e VKM-së për pajisjen me certifikatë pronësie për këtë objekt me qëllim fillimin e punimeve.

Ndërtimi i godinës se DTI(kati i parë dhe i dytë) i ndërtesës tre katëshe”,  nuk është realizuar pasi nuk janë kryer etapat e mëtejshme të studim projektimit dhe lidhjes së kontratës së zbatimit, gjatë vitit 2024 është realizuar vetëm Detyra e Projektimit.
Ndërtim/Rikonstruksion i godinës së Komisariatit të Policisë Kurbin, nuk është realizuar për shkak të vonesës në përzgjedhjen e kompanisë projektuese si dhe korrigjimeve e përmirësimeve në projekt gjatë fazës së Studim Projektimit.
Ndërtim/Rikonstruksion i Bllokut të Dhomave të Shoqërimit në Komisariatet e Policisë Tiranë, nuk ka nisur të zbatohet për shkak të ripunimit të preventivit, vonesës në lirimin e ambienteve dhe pajisjes me Leje Ndërtimi.

Pajisje speciale për Policinë Rrugore, realizimi në masën 75% ishte pasi kontrata u nëshkrua pjesërisht sepse pajisjet nuk kishin ardhur sipas specifikimeve teknike.

Projektet e Teknologjisë së Informacionit, në shumën 438 milion lekë, të cilat nuk u arritën të kontraktoheshin nga AKSHI, dhe u pakësuan me Akt Normativ në fund të vitit, konkretisht projektet: 

· Program financiar dhe inventarizues për Policinë e Shtetit, 

· Përmirësimi i sistemit të trajtimit të aplikimeve për qytetarët dhe subjektet tatimpaguese, 

· Ngritja e sistemit të menaxhimit të informacionit për Akademinë e Sigurisë Publike – eAkademia, 
· Përmirësimi i sistemit TIMS dhe modulit të kontrollit kufitar,

· Përmirësimi i moduleve Menaxhim i Çështjes, salla Operative.

h) Projektet të cilat janë mbyllur përfundimisht gjatë vitit buxhetor si dhe evidentimin e rasteve kur afati i përfundimit, vlera përfundimtare e projektit dhe cilësia ka devijancë nga afati, vlera fillestare dhe cilësia e parashikuar, njëkohësisht duke argumentuar devijancat.

Rikonstruksion i Bllokut të Dhomave të Shoqërimit në Komisariatin e Policisë Lushnje, ka një diference fondi të palikujduar por nuk ka deviancë në cilësi, afat dhe vlerën fillestare të parashikuar.

Rikonstruksion për certifikimin e zyrave të AMP në Drejtoritë Vendore të Policisë së Shtetit”, nuk ka deviancë në cilësi, afat dhe vlerën fillestare të parashikuar.
i) Projektet e mbyllura përfundimisht, mbi arritjen e rezultateve të synuara për perfituesit nga zbatimi i projektit. 

Rikonstruksion i Bllokut të Dhomave të Shoqërimit në Komisariatin e Policisë Lushnje, punimet kanë ecur me ritme të shpeja, punimet kanë përfunduar dhe javën e ardhshme do të realizohet marrja në dorëzim të përkohshëm të punimeve.

Studim Projektim“Ndërtim i Komisariatit të Policisë Kurbin”, është kontraktuar dhe realizuar 100%.
Studim Projektim“Ndërtim i objekteve të Rerpartit të Ndërhyrjes së shpejtë Fier”, është kontraktuar dhe realizuar 100%.
Rikonstruksion për certifikimin e zyrave të AMP në Drejtoritë Vendore të Policisë së Shtetit”, është kontraktuar dhe realizuar 100 %. Me këtë projekt është realizuar rikonstruksion i ambienteve të strukturave të AMP-së në Drejtoritë Vendore Tiranë, Durrës, Fier, Gjirokastër, Korçë, Vlorë, Kukës, Lezhë, Dibër dhe Shkodër. Ky projekt ka arritur të çertifikojë rrjetin e punës së AMP sipas disa kërkesave të DSIK dhe ta ndajë e bëjë atë të pavaruar nga rrjeti i punës së Policisë së Shtetit.

Blerje Automjete, Armatime dhe pajisje të ndryshme, realizuar në masën 100%, konkretisht :
· Blerje Automjete speciale
· Blerje Automjetesh të kalueshmërisë së lartë 
· Armatime 

· Blerje pajisje dhe orendi zyre
· Blerje e pajisje për Policinë Shkencore

· Pajisje speciale për Policinë Rrugore 

· Pajisje speciale për Policinë e Rendit. 
j) Statusin fizik të projekteve të cilat janë në proçes dhe vijojnë në vitin buxhetor pasardhës si dhe duke evidentuar veçmas ato projekte që janë në vonesë realizimi.

Projekte të cilat janë në vonesë realizimi:
Ndërtim/rikonstruksion të objekteve të DVP Elbasan, pavarësisht realizimit 100% në fund të vitit,  realizimi fizik ka ecur sipas planifikimit financiar por ky projekt është me vonesë në realizim.
Ndërtim/rikonstruksion të objekteve të DVP Berat, pavarësisht realizimit 100% në fund të vitit, realizimi fizik ka ecur sipas planifikimit financiar por ky projekt është me vonesë në realizim.
Ndërtim/rikonstruksion i Komisariatit të Policisë Sarandë

Ndërtim/Rikonstruksion i godinës së Komisarioatit të Policisë Kurbin”, këtë vit (2025) do të sigurohet Leja e Ndërtimit.
Ndërtim/Rikonstruksion i Bllokut të Dhomave të Shoqërimit në Komisariatet e Policisë Tiranë”, po punohet për të mbledhur dokumentacionin për aplikim për Leje Ndërtimi si dhe po punohet me Komisariatet të cilat kanë vetëm rikonstruksion dhe nuk nevojitet Leje Ndërtimi por vetëm një lajmërim për kryerje punimesh në Bashkinë e Tiranës. 
Projekte në proces të cilat do të vazhdojnë edhe për vitin 2025:
Ndërtim/rikonstruksion të objekteve të DVP Elbasan,
Ndërtim/rikonstruksion të objekteve të DVP Berat,
Ndërtim/rikonstruksion i Komisariatit të Policisë Sarandë,
Ndërtim/Rikonstruksion i Bllokut të Dhomave të Shoqërimit në Komisariatet e Policisë Tiranë”,
Ndërtim/rikonstruksion i Komisariatit të Policisë Krujë, punimet kanë filluar në tetor 2024 dhe realizimi i projektit është parashikuar të zgjasë 12 muaj, deri më tani nuk ka problematika të referuara. Punimet po ecin sipas grafikut të punimeve dhe sipas parashikimeve financiare ku për këtë projekt sipas situacionit janë kryer rreth 25% e punimeve.
Ndërtimi i godinës së Stacionit të Policisë Roskovec”, është kontraktuar dhe punimet kanë ecur sipas grafikut të punimeve dhe nuk ka problematika ose pengesa të referuara gjatë zbatimit të tij. Aktualisht punimet në sheshin e ndërtimit kanë ecur me ritme të mira ku kanë përfunduar punimet e konstruksionit të objektit dhe janë drejt përfundimit muratura me tulla e objektit dhe po kryhen punime të sistemimit të jaashtëm. 
Projektet me financim të huaj janë në vlerën 122,974 mijë lekë, realizimi është në vlerën 124,754 mijë lekë ose në masën 101% kundrejt planit vjetor të investimeve. Këto projekte janë të gjitha të kontratuara dhe i përkasin programit “Policia e Shtetit”, “Prefekturat dhe funksionet e deleguara” dhe “Planifikim menaxhimi dhe Administrimi”, konkretisht:
Programi “Policia e Shtetit”, realizimi faktik është në vlerën 117,331 mijë lekë, ose në masën 101% kundrejt planit vjetor të investimeve, për projektet si vijon:
· Projekti “Blerje pajisje për strukturat e policisë në luftën kundër krimit të organizuar, përmes Hetimit Penal e financiar (EU4FOCAL)”, plani vjetor është në shumën 20,517 mijë lekë, realizimi është në shumën 20,517 mijë lekë, ose në masën 100%.
· Projekti “Asistencë nga Bashkimi Europian për zbatimin e ligjit në Shqipëri-EU4 LEA”, plani vjetor është në shumën 75,708 mijë lekë, realizimi është në shumën 75,708 mijë lekë, ose në masën 100%.
· Projekti “Asistencë për autoritetet Shqiptare për të zvogëluar rrezikun e përhapjes dhe keqpërdorimit të AVL”, plani vjetor është në shumën 20,339 mijë lekë, ka realizim fondi në shumën 20,829 mijë lekë, ose në masën 102%.
· Projekti “Asistencë-ARIEN “Intelligjenca Artificiale në Luftën Kundër Prodhimit dhe Trafikimit të Drogës”, plani vjetor është në shumën 58 mijë lekë, ka realizim fondi në shumën 277 mijë lekë.
Programi “Planifikim menaxhimi dhe Administrimi”, realizimi faktik është në vlerën 3,001 mijë lekë, ose në masën 158% kundrejt planit vjetor të investimeve, konkretisht projekti si vijon:
· Projekti “SOLARIS-Forcimi i angazhimit demokratik nëpërmjet rrjeteve kundërshtare gjeneruese të bazuara në vlera”, është një projekt i ri me kohëzgjatje deri në vitin 2026 dhe me vlerë totale 12,944 mijë lekë, plani vjetor është në shumën 1,900 mijë lekë, realizimi është në shumën 8,001 mijë lekë, ose në masën 158% kundrejt planit vjetor të investimeve.
Theksojmë se ky projekt raportohet me sistem thesari dhe për këtë qëllim është miratuar edhe plan buxheti me Akt Normativ nr. 5, datë 19.12.2024, por pavarësisht kësaj janë shpenzuar më shumë pasi  donatori ka disbursuar për vitin 2024 shumën 10,602 mijë lekë.
Programi “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara”, siç theksuam dhe më sipër ky program ka 6 projekte me financim të huaj të cilat raportohen me sistem thesari dhe për këto projekte është sistemuar plani gjatë procesit të rishikimit të buxhetit me Akt Normativ nr. 5, datë 19.12.2024. Realizimi faktik është në vlerën 4,422 mijë lekë, ose në masën 99% kundrejt planit vjetor, për projektet si vijon:
Prefektura Gjirokastër, ka 5 projekte aktive me investim të huaj si më poshtë:
· Projekti “THEMA (Teknologjitë e reja në shërbim të zhvillimit të rrugëve ndër-rajonale tematike)”, është në vazhdim nga viti 2019, plani vjetor është në shumën 5 mijë lekë, fakti për këtë periudhë është në vlerën 3 mijë lekë ose në masën 60% kundrejt planit vjetor dhe janë komisione për mirëmbajtje llogarie pasi janë në proces mbyllje. 
· Projekti “CULTURAL-LANDS”, është në vazhdim nga viti 2019, plani vjetor është në shumën 5 mijë lekë, fakti për këtë periudhë është në vlerën 4 mijë lekë ose në masën 80% kundrejt planit vjetor dhe janë komisione për mirëmbajtje llogarie pasi janë në proces mbyllje. 
· Projekti “POLIPHONIA”, është në vazhdim nga viti 2019, plani vjetor është në shumën 5 mijë lekë, fakti për këtë periudhë është në vlerën 1 mijë lekë ose në masën 20% kundrejt planit vjetor.

· Projekti “SMARTiMONY”, është në vazhdim nga viti 2021, plani vjetor është në shumën 533 mijë lekë, fakti për këtë periudhë është në vlerën 524 mijë lekë ose në masën 98% kundrejt planit vjetor.

· Projektin “I-Thea”, është në vazhdim nga viti 2021, plani vjetor është në shumën 2 mijë lekë, fakti për këtë periudhë është në vlerën 4 mijë lekë.

Prefektura Shkodër ka një projekt aktiv me investim të huaj si më poshtë:
· Projekti “Disaster do not know borders”, është në vazhdim nga viti 2019, plani vjetor është në shumën 3,900 mijë lekë, fakti për këtë periudhë është në vlerën 3,886 mijë lekë ose në masën 100% kundrejt planit vjetor.

· SHPENZIMET E REALIZUARA NGA TË ARDHUARAT JASHTË PLANIT LIMIT (KAP. 6)
Në total shpenzimet e realizuara nga të ardhurat jashtë planit limit për 12-mujorin e vitit 2024 janë në shumën 165,582 mijë lekë. Të analizuara sipas programeve përkatëse:
Programi “Policia e Shtetit”, janë në shumën 152,987 mijë lekë si më poshtë:
Në artikullin 602 “Mallra e shërbime të tjera”, në shumën 132,495 mijë lekë, janë realizuar pagesa:

· Të ardhura nga “FRONTEKSI”, në shumën 122,642 mijë lekë për rimbursimin e shpenzimeve për udhëtim, ushqim, fjetje etj, për trajnimin e punonjësve të Departamentit për Kufirin dhe Migracionin dhe të strukturave të Drejtorive Vendore të Kufi-Migracionit.
· Të ardhura të tjera, në shumën 89 mijë lekë, për rimbursimin e shpenzimeve për kompensim shpenzimesh udhëtimi, kaluar në degën e thesarit nga SPAK për pagesën e një punonjësi policie.
· Drejtoria e Përqasjes Juridike Ndërkombëtare, në shumën 9,720 mijë lekë, për pagesën e detyrimeve për personat e Mbrojtur.
· Drejtoria Vendore e Policisë Gjirokastër, në shumën 44 mijë lekë, gjoba të kthyera.
Në artikullin 231 “Shpenzime për investime”, në shumën 20,492 mijë lekë, janë realizuar pagesa:

· Për projektin “Rikonstruksion i Objektit të QSHAMT”, të miratuar me VKM-në nr. 239, datë 14.04.2021 pjesa e financuar nga grandet e fondit të rindërtimit (Kap.6). Fondet janë kontraktuar me kontratën nr. 61/26, datë 27.05.2022 në shumën 255,500 mijë lekë dhe kontratën nr. 71/23, datë 04.04.2023, në shumën 3,200 mijë lekë, realizimi për vitin 2024 është në shumën 9,291 mijë lekë, ndërsa deri në fund të vitit 2023 realizimi ka qenë në shumën 61,744 mijë lekë.
· Janë shpenzime të kryera nga fondet e sekuestruara të miratuar me Vendim të Komitetit Ndërinstitucional për masat kundër Krimit të Organizuar nr. 118, datë 03.08.2023. Fondi i çelur është në shumën 72,000 mijë lekë (Kap.6), një pjesë e fondit është kontraktuar me kontratën nr. 4/16, datë 12.02.2024, realizimi është në shumën 11,120 mijë lekë.
· Janë shpenzime të kryera nga Akademia e Sigurisë sipas marrëveshjes me Mbretërinë Holandeze për projektin “Forcimi kapaciteteve të policisë për zbatimin e ligjit dhe luftën ndaj pandëshkueshmerisë”, realizimi është në shumën 81 mijë lekë.
Programi “Planifikim menaxhimi dhe administrimi”, (Shtëpia e Pushimit Durrës), janë në shumën 12,595 mijë lekë si më poshtë:

· Në artikullin 600+601 “Shpenzime personeli”, në shumën 3,923 mijë lekë, janë shpenzime personeli për punonjësit me kontratë që kanë punuar gjatë sezonit veror.
· Në artikullin 602 “Mallra e shërbime të tjera”, në shumën 6,376 mijë lekë, përfshihen shpenzime mirëmbajtje.

· Në artikullin 231 “Investime”, në shumën 2,296 mijë lekë, blerje pajisje të ndryshme për Shtëpinë e Pushimit.

· NDRYSHIMET NË BUXHET

Në një vlerësim të përgjithshëm të situatës financiare të realizimit të të gjitha shpenzimeve, me qëllim realizimin e buxhetit në masën 100%, duke marrë parasysh që jemi në periudhën e 12-mujorit, përveç shtesave që përmendëm dhe më sipër nga VKM-të e rritjes së pagave, çelje e fondit të veçantë, pagesë suplementare, VKM nga fondet e rindërtimit dhe shtesë/pakësim buxheti me akte normative, kemi dërguar në Ministrinë e Financave dhe janë miratuar edhe 9 transferime që kanë të bëjnë me plotësimin e nevojave që kanë paraqitur programet buxhetore.
· PËRFUNDIME

Në vlerësimin përfundimtar konstatojmë se, realizimi i buxhetit (Financim i Brendshëm +Financim i Huaj+Të Ardhura jashtë limitit) për Ministrinë e Brendshme në fund të vitit është në nivelin maksimal dhe strukturat e Ministrisë së Brendshme kanë realizuar procedurat e prokurimit sipas projekteve të miratuara. Përmendim gjithashtu se në disa raste procedurat janë përsëritur dhe kanë përfunduar në fund të vitit 2024, duke rrezikuar dhe likujdimin e tyre si dhe mangësitë në organikë. 
Në bazë të vlerësimit të të dhënave të realizimit të shpenzimeve buxhetore gjatë periudhave të caktuara, është ndjekur sistematikisht dhe me përgjegjësi menaxhimi i fondeve buxhetore nëpërmjet analizave dhe nxjerrjes së përgjegjësisë për strukturat që rezultuan me mosrealizime ku shkaqe kryesore përmendim: mungesat në organikë, mosrealizim të procedurave të prokurimit në shpenzimet për mallra e sherbime dhe investime si dhe mosrealizim të aktiviteteve sipas planit.
Nga programet buxhetore të Ministrisë gjatë vitit janë rishikuar fondet e miratuara sipas produkteve dhe mundësia e realizimit të tyre, dhe për ato që kanë patur rrisk janë propozuar të pakësohen e të kalojnë në produkte të tjera që mund të realizohen. 

Problematikat e konstatuara gjatë vitit 2024 do të jenë objekt i vëmendjes dhe trajtimit me qëllim shmangien e përsëritjes së tyre në vitin buxhetor 2025.
Raportet e monitorimit janë publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Brendshme në linkun: mb.gov.al/raporte-monitorimi/
Sektori i Buxhetit
20

_1800865554

