R A P O R T    

        “MBI MONITORIMIN E SHPENZIMEVE TË  MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME, PËR 8- MUJORIN E  VITIT 2025”

· HYRJE
Ministria e Punëve të Brendshme administron dhe menaxhon fondet publike, sipas pesë programeve buxhetore të miratuara, konkretisht:
1) Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrimi”
2) Programi “Policia e Shtetit”
3) Programi “Garda e Republikës”
4) Programi “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara”

5) Programi “Shërbimi i Gjendjes Civile”
Për 8-mujorin e këtij viti, realizimi i shpenzimeve të buxhetit sipas secilit program, krahasuar me planin me ndryshime të kësaj periudhe, (përfshirë shpenzimet me financim të brendshëm, investimet me financim të huaj dhe të ardhurat jashtë limitit) paraqitet si më poshtë:         
	Nr
	Emërtimi i Programit 
	Realizimi në % ndaj planit 8 mujor
	Realizimi në % ndaj planit vjetor

	1
	Planifikim, menaxhim dhe administrimi
	84
	59

	2
	Policia e Shtetit
	86
	61

	3
	Garda e Republikës
	90
	65

	4
	Prefekturat dhe funksionet e deleguara
	76
	59

	5
	Shërbimi i Gjendjes Civile
	70
	61

	 
	TOTALI I MINISTRISË
	86%
	61%


Nga një vështrim i përgjithshëm, duke gjykuar vetëm mbi realizimin në vlerë të shpenzimeve të planifikuara për 8-mujorin e vitit 2025, niveli i realizimit është 86%.
Niveli prej 86% është relativisht pozitiv për Ministrinë e Punëve të Brendshme duke konsideruar edhe faktin edhe pse jemi në periudhën 8 mujore të vitit ka ende fonde të paprokuruara, një pjesë e transfertave korente të brendshme dhe të huaja janë planifikuar për realizim në fund të vitit, si dhe shpenzimet e personelit për shkak të mungesave në organikë të disa njësive shpenzuese kryesisht në Policinë e Shtetit dhe në prefekturat e qarqeve. Arsye tjetër është niveli i ulët i realizimit të shpenzimeve kapitale pasi fondet edhe pse janë kontraktuar nuk ka filluar realizimi.
· INFORMACION BUXHETOR I AGREGUAR

Sipas zërave të shpenzimeve buxhetore vetëm me financim të brendshëm, duke përjashtuar edhe të ardhurat jashtë limitit, niveli i realizimit është 89 % dhe situata për çdo program për 8-mujorin e vitit 2025 paraqitet e tillë:
	Nr
	Emërtimi i Programit 
	Shpenzime korente 8-Mujori i Vitit 2025
(në %)
	Shpenzime kapitale të brendshme
8- Mujori 2025 (në %)
	Totali i shpenzimeve buxhetore  

8 -Mujori 2025 (në %)

	1
	Planifikim, menaxhim dhe administrimi
	90
	5
	85

	2
	Policia e Shtetit
	91
	69
	91

	3
	Garda e Republikës
	89
	96
	90

	4
	Prefekturat dhe funksionet e deleguara
	80
	32
	79

	5
	Shërbimi i Gjendjes Civile
	72
	56
	70

	 
	TOTALI   I   MINISTRISË
	90%
	63%
	89%


Për të gjitha programet në nivel Ministrie realizimi i shpenzimeve korente paraqitet me 90 % duke variuar nga më i ulëti Programi “Shërbimi i Gjendjes Civile” me 72% , “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara” me 80%, , “Garda e Republikës” me 89%, “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi” me 90% dhe “Policia e Shtetit” me 91%. Në mosrealizimin deri në nivelin e planifikimit të shpenzimeve korente ka ndikuar mosrealizimi në shpenzime për paga për mosplotësim të strukturave të miratuara në të gjithë programet, mosrealizimi në shpenzimet për mallra dhe shërbime si rrjedhojë e procedurave të prokurimit.
Po kështu në zërin e shpenzimeve kapitale të brendshme, Ministria paraqitet me realizim prej 63% ndaj planit 8 mujor, shkaku kryesor që ka ndikuar në këtë realizim është se fondet janë në procesin e prokurimit si dhe lëvizjet e fondeve të bëra gjatë kësaj periudhe, ndërsa struktura e miratimit të tyre paraqitet si më poshtë:

· fonde të kontraktuara (kontrata në vazhdim) janë në vlerën 416,965 mijë lekë ose 39%, 

· fonde që nuk prokurohen (tvsh, leje ndërtimi etj) janë në vlerën 39,037 mijë lekë ose 4%, 

· fonde që prokurohen nga Operatori i Blerjeve të Përqendruara, janë në vlerën 151,844 mijë lekë ose 14%,
· fonde që prokurohen nga AKSHI, janë në vlerën 203,500 mijë lekë ose 19%,

· fonde që do prokurohen nga strukturat e Ministrisë së Brendshme janë në vlerën 249,630 mijë lekë ose 24%. 
Gjatë kësaj periudhe rezulton se njësitë shpenzuese/programet, kanë dërguar procedurat në Operatorin e Blerjeve të Përqendruara dhe te AKSHI për projekte që do prokurohen nga këto institucione, po komunikohet mbi ecurinë e procedurave të prokurimit si dhe janë lidhur disa kontrata nga fondet që prokurohen nga strukturat e Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Realizimi i fondeve me financim të brendshëm në këtë periudhë i referohet likujdimit të projekteve që janë në vazhdim në përputhje me ecurinë fizike të tyre si dhe janë likujduar kontratat e lidhura gjatë kësaj periudhe. 

Duke iu referuar Aneksit nr.1 të monitorimit për shpërndarjen e buxhetit ndër 5 programet e ministrisë, më poshtë po paraqesim strukturën e shpenzimeve për çdo program, sipas buxhetit fillestar, buxhetit me ndryshime në nivel vjetor dhe faktit të realizuar gjatë 8- mujorit të vitit 2025:
	Emërtimi i Programit
	Struktura e shpenz.
sipas buxhetit fillestar

Viti 2025 në %
	Struktura e shpenz.
sipas buxhetit me ndryshime
Viti 2025 në %
	Struktura e shpenz.

	
	
	
	sipas faktit  

	
	
	
	8-Mujori Vitit 2025 në %

	Planifikim, menaxhim dhe administrimi
	5.4
	5.45
	            5.3 

	Policia e Shtetit
	81.46
	81.25
	          80.8 

	Garda e Republikës
	8.19
	8.15
	            8.8 

	Prefekturat dhe funksionet e deleguara
	2.27
	2.26
	            2.2 

	Shërbimi i Gjendjes Civile
	2.68
	2.88
	            2.9 

	Totali i Shpenzimeve të Ministrisë
	100
	100
	100


Struktura e shpenzimeve faktike për Ministrinë e Punëve të Brendshme sipas programeve për 8– mujorin e vitit 2025

[image: image1.emf]5%

81%

9%

2%

3%

Planifikim menaxhimi

Policia e Shtetit

Garda e Republikes

Prefekturat

Gjendja Civile


Rreth 81% të totalit të shpenzimeve faktike të kryera gjatë këtij 8-Mujori, e zë programi “Policia e Shtetit”, ndjekur nga shpenzimet për programet “Garda e Republikës” me 9%, “Planifikim Menaxhimi” me  5%, “Gjendja Civile” me 3% dhe “Prefekturat dhe Funksioneve e Deleguara” me 2%.
Nga monitorimi konstatohet se struktura e shpenzimeve ndërmjet programeve në parashikimet sipas buxhetit fillestar dhe buxhetit me ndryshime, ka ndryshime në katër programe konkretisht:
1. “Planifikim menaxhimi”, struktura e shpenzimeve të buxhetit të rishikuar në krahasim me strukturën e shpenzimeve të buxhetit fillestar është 0.04 pikë më e lartë.
2. “Policia e Shtetit”, struktura e shpenzimeve të buxhetit të rishikuar në krahasim me strukturën e shpenzimeve të buxhetit fillestar është 0.2 pikë më e ulët.
3. “Garda e Republikës”, struktura e shpenzimeve të buxhetit të rishikuar në krahasim me strukturën e shpenzimeve të buxhetit fillestar është 0.04 pikë më e ulët.
4. “Prefektura dhe Funksionet e Deleguara”, struktura e shpenzimeve të buxhetit të rishikuar në krahasim me strukturën e shpenzimeve të buxhetit fillestar nuk ka ndryshim.
5. “Gjendja Civile”, struktura e shpenzimeve të buxhetit të rishikuar në krahasim me strukturën e shpenzimeve të buxhetit fillestar është 0.2 pikë më e lartë.
Niveli i realizimit në vlerë sipas strukturës së tyre për 8- Mujorin e vitit 2025 (përfshirë shpenzimet me financim të brendshëm dhe investimet me financim të huaj) paraqitet si më poshtë :
	Nr
	Emri i Programit
	Plani vjetor i rishikuar në 000/lekë
	Struktura në %
	Fakti 8-Mujor i vitit 2024

	
	
	
	
	në 000/ lekë
	Realizimi në %
	Struktura në %

	1
	Planifikim, menaxhim dhe administrimi
	1,697,799
	5.45
	999,429
	59
	5.3

	2
	Policia e Shtetit
	25,330,707
	81.25
	15,210,575
	60
	80.8

	3
	Garda e Republikës
	2,542,000
	8.15
	1,649,215
	65
	8.8

	4
	Prefekturat dhe funksionet e deleguara
	706,047
	2.26
	413,129
	59
	2.2

	5
	Shërbimi i Gjendjes Civile
	898,542
	2.88
	550,230
	61
	2.9

	
	Totali
	31,175,095
	100
	18,822,578
	60%
	100


Ndryshimet e buxhetit nga plani fillestar deri në atë përfundimtar, në nivel progami dhe artikulli paraqiten si më poshtë:
	Nr
	Emri i Programit
	Plani fillestar në 000/lekë
	Plani vjetor i rishikuar në 000/lekë
	Ndryshimi i planit vjetor në 000/lekë

	1
	Planifikim, menaxhim dhe administrimi
	1,675,344
	1,697,799
	22,455

	2
	Policia e Shtetit
	25,257,139
	25,330,707
	73,568

	3
	Garda e Republikës
	2,540,000
	2,542,000
	2,000

	4
	Prefekturat dhe funksionet e deleguara
	703,327
	706,047
	2,720

	5
	Shërbimi i Gjendjes Civile
	830,742
	898,542
	67,800

	
	Totali
	31,006,552
	31,175,095
	168,543


Në total ministrie, ndryshimi i buxhetit 8 mujor paraqitet me rritje në vlerën 168,543 mijë lekë më shumë se buxheti fillestar. 
Në devijimet e planit të rishikuar në krahasim me planin fillestar shkak kryesor është shtesa e fondit nga fondi i veçantë dhe pagesë suplementare, shtesë fondi me VKM si dhe shtesë me Akt Normativ. Plani i rishikuar është rritur në masën 0.54% në krahasim me planin fillestar dhe nga kjo rritje 55% vjen nga shtesa me VKM, 23% vjen nga shtesat e fondit të veçantë dhe pagesë suplementare dhe 22% vjen nga shtesa e fondeve me Akt Normativ.
Këtë ndryshim po e analizojmë sipas artikujve të secilit program:

1-Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi”
Në total për periudhën 8-mujore 2025 kemi rritje të buxhetit në shumën 22,455 mijë lekë në krahasim me buxhetin fillestar sipas artikujve buxhetorë të mëposhtëm:
Në artikullin 600 dhe 601, kemi pakësim fondi në shumën 3,220 mijë lekë nga të cilat: pakesim 10,000 mijë lekë për ta kaluar në shpenzime për pagesë vendime gjyqësore për Aparatin e MB, pakësim 7,220 mijë lekë për ta kaluar në shpenzime për pagesë kalimtare për Agjencinë e Mbikqyrjes Policore si dhe shtesë me Akt Normativ nr. 6, datë 11.06.2025 në shumën 14,000 mijë lekë për shtesën prej 22 punonjës për Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara.
Në artikullin 602, kemi shtesë fondi në shumën 9,858 mijë lekë nga të cilat: shtesë 10,000 mijë lekë për sa përmendëm më sipër dhe pakësim 142 mijë lekë për kalimin e shpenzimeve telefonike tek art. 606. 
Në artikullin 606, kemi shtesë fondi në shumën 10,817 mijë lekë, që ka të bëjë me detajimin fillestar të fondit të veçantë në shumën 3,000 mijë lekë si dhe pagesë suplementare në shumën 455 mijë lekë, si dhe shtesat e ardhuara nga pakesimet e përmendura më sipër në art. 600 dhe 606 në shumën 7,362 mijë lekë.
Në artikullin 231 (investim i huaj), kemi shtesë fondi me Akt Normativ, në shumën 5,000 mijë lekë, që ka të bëjë me një projekt me financim të huaj. 
2-Programi “Policia e Shtetit”

Në total për periudhën 8-mujore 2025 kemi rritje të buxhetit në shumën 73,568 mijë lekë në krahasim me buxhetin fillestar sipas artikujve buxhetorë të mëposhtëm:

Në artikullin 600 dhe 601, kemi shtesë fondi në shumën 35,668 mijë lekë me VKM nr. 200, datë 04.04.2025 “Për një shtesë fondi për përballimin e shpenzimeve të organizimit të takimit të nivelit të lartë të Komunitetit Politik Evropian (EPC) të datës 16 Maj 2025”.
Në artikullin 602, kemi shtesë fondi në shumën 8,500 mijë lekë me VKM nr. 200, datë 04.04.2025.
Në artikullin 606, kemi shtesë fondi në shumën 29,400 mijë lekë që ka të bëjë me detajimin fillestar të fondit të veçantë.
3-Programi “Garda e Republikës”

Në total për periudhën 8-mujore 2025 kemi rritje të buxhetit në shumën 2,000 mijë lekë në krahasim me buxhetin fillestar sipas artikujve buxhetorë të mëposhtëm:
Në artikullin 606, kemi shtesë fondi në shumën 2,000 mijë lekë, ku përfshihet detajimi fillestar i fondit të veçantë në shumën 2,000 mijë lekë.
4-Programi “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara”

Në total për periudhën 8-mujore 2025 kemi rritje të buxhetit në vlerën 2,720 mijë lekë në krahasim me buxhetin fillestar sipas artikujve të mëposhtëm:
Në artikullin 606, kemi shtesë fondi në shumën 2,720 mijë lekë, nga të cilat: detajimi fillestar i fondit të veçantë në shumën 1,900 mijë lekë, pagesë suplementare në shumën 820 mijë lekë për ish-funksionarët e dalë në lirim.
5-Programi “Gjendja Civile”

Në total për periudhën 8-mujore 2025 kemi rritje të buxhetit nga buxheti fillestar në vlerën 67,800 mijë lekë, konkretisht sipas artikujve të mëposhtëm:

Në artikullin 600, kemi shtesë me Akt Normativ nr. 6, datë 11.06.2025 në shumën 67,000 mijë lekë për mbulimin e mangësive në financim për shpenzimet e personelit për këtë program.
Në artikullin 606, kemi shtesë fondi shumën 800 mijë lekë nga të cilat: detajimi fillestar i fondit të veçantë në shumën 800 mijë lekë.
Numri i rialokimeve të miratuara:
Deri në fund të periudhës 8-mujore, përveç shtesave që përmendëm dhe më sipër për çelje e fondit të veçantë, pagesë suplementare, shtesë buxheti me VKM si dhe shtesë me Akt Normativ, kemi miratuar edhe 4 transferime që kanë të bëjnë me plotësimin e nevojave që kanë paraqitur programet buxhetore si dhe 2 avancime fondesh.
1. Në shpenzime korente (2 transferime), për pagesë vendimi gjyqësor për Aparatin e MB dhe për AMP për pagesë kalimtare duke pakesuar shpenzimet e personelit.
2. Në shpenzime kapitale (2 transferime), për Policinë e Shtetit që kanë të bëjnë kryesisht me blerje pajisje për policinë e rendit, policinë kriminale, pagesa TVSH-je, leje ndërtimi etj, për Agjencinë e Mbikqyrjes Policore për blerje programi dhe për Prefekturën Berat rikonstruksion zyre.
3. Avancim fondi në investime (2 avancime) për Policinë e Shtetit dhe për Gjendjen Civile për arësye të kontraktimit dhe pagesës sa më të shpejtë për dy projekte investimesh.

Numri i punonjësve:

Numri total i punonjësve i miratuar me ligjin e vitit 2025, të ndryshuar, është 15,791 veta, sipas strukturave kryesore për programet është i detajuar si më poshtë:
1. Policia e Shtetit, 12,432 punonjës ose 79% e totalit.

2. Garda e Republikës, 1,505 punonjës ose 10%.
3. Planifikim Menaxhimi, 928 punonjës ose 6%.
4. Prefekturat dhe funksionet e deleguara, 402 punonjës ose 2%.
5. Gjendja Civile, 524 punonjës ose 3%.
Për programin Policia e Shtetit që zë dhe % më të madhe të numrit të punonjësve, numri faktik mesatarisht në muaj për këtë periudhë është 11,266 punonjës, diferenca prej 1,166 punonjës përbëhet nga mungesat organike si dhe funksione të pa shpërndara në njësitë shpenzuese nga shtesa e numrit prej 500 punonjësish që u miratuan vitin e kaluar me Akt Normativ. Këto mangësi parashikohet të plotësohen gjatë vitit 2025 nga studentët që po ndjekin kursin e Akademisë së Policisë.
Për informacion përmbledhës, lutemi referojuni Aneksit nr. 1: Raporti i Përmbledhës i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit Buxhetor. 
· PERFORMANCA E TREGUESVE KYÇ TË PERFORMANCËS ME BAZË GJINORE, NË NIVEL PRODUKTI
Të gjitha programet buxhetore të Ministrisë, në respektim dhe promovim të plotë të barazisë gjinore, kanë përcaktuar tregues gjinorë konkretë të përshtatshëm dhe të matshëm në nivel qëllimi dhe objektivi. Gjithashtu duke marrë në konsideratë edhe sugjerimet e Drejtorisë së Analizës dhe Programimit Buxhetor (Ministria e Financave), nga të gjithë programet buxhetore janë përfshirë edhe disa tregues kyç të performancës që lidhen me buxhetimin mbi bazë gjinore dhe vlerat e synuara për këto tregues janë bërë pjesë e raporteve të monitorimit gjatë vitit 2024 dhe vazhdojnë edhe për vitin 2025.
1-Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi”, ka përcaktuar tregues gjinorë në nivel qëllimi si më poshtë:

Qëllimi “Të kontribuojë në ngritjen e kapaciteteve të stafit të Ministrisë, duke bërë të mundur koordinimin e politikave për planifikimin dhe arritjen e rezultateve në përdorimin me efektivitet të fondeve duke hartuar dhe zbatuar strategji për minimizimin e riskut. Sigurimi i legjislacionit në fushën e ndërtimit dhe planifikimit të territorit, të burimeve ujore si dhe ushtrimi i kontrolleve dhe zbatimi i sanksioneve”:
· Raporti gra/burra për program
· Numri i grave në pozicionet drejtuese/numrit të burrave në të njëjtin pozicion

Objektivi “Menaxhimi me efiçence dhe efektivitet i burimeve njerëzore dhe financiare”:

Shtuar treguesi 

· Numri i rasteve të diskriminimit të trajtuara me bazë gjinore në institucion

2-Programi “Policia e Shtetit”, ka përcaktuar tregues gjinorë në nivel objektivi si më poshtë:
Objektivi “Rritja e sigurisë Publike dhe Sigurisë rrugore përmes patrullimeve në rrugë dhe forcimi i kontrollit të territorit me policimin në komunitet”:
· Numri i punonjësve të policisë rrugore gra ndaj totalit

· Numri i punonjësve të Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë gra ndaj totalit
Objektivi “Rritja e hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit,  terrorizmit,  si dhe  Forcimi i koordinimit ndërinstitucional ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar e terrorizmit”:

· Urdhra mbrojtje të menjëhershme të ekzekutuara
Shtuar treguesi 
· % e viktimave të dëmtuara nga dhuna në familje sipas gjinisë, për të cilat është plotësuar kërkesë padi për Urdhër Mbrojtje.
Objektivi “Forcimi i masave për luftën kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve të paligjshme me synim rritjen e standardeve të sigurisë së kufijve  sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen”:
· Staf gra në Pikat e Kalimit Kufitar (PKK)
Objektivi “Përafrimi i standarteve të shërbimeve policore me ato të BE-së”:
· Numër policesh femra të diplomuara ndaj totalit të arsimuar

· Rekrut gra ndaj totalit të rekrutëve

· Numër i femrave/totalit në strukturat e Policisë së Shtetit

· Raporti i efektiveve policore femra në pozicione drejtuese/totalit të drejtuesve

· Bashkëshorte të trajtuara në zbatim të VKM nr.176, datë 20.03.2025.
3-Programi “Garda e Republikës”, ka përcaktuar tregues gjinorë në nivel objektivi si më poshtë:

Objektivi “Rritja e nivelit të sigurisë të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe Objekteve të Rëndësisë së Veçantë”:
· % e grave gardiste ndaj totalit

Shtuar treguesi 
· Personalitete VIP femra të ruajtura nga Garda
· Numri i personelit femër në grupet e ruajtjes së personaliteteve kundrejt personelit mashkull

4-Programi “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara”, ka përcaktuar tregues gjinorë në nivel objektivi si më poshtë:

Objektivi “Rritja e performancës së prefektit të qarkut në nivel vendor për zbatimin e programit të Qeverisë dhe zbatimi i reformës territoriale”:

· Gra në nivele drejtuese në strukturat e prefekturës.

5-Programi “Gjendja Civile”, ka përcaktuar tregues gjinorë në nivel objektivi si më poshtë:

Objektivi “Mbajtja dhe përdorimi në mënyrë efektive i përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil në autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit”:

· Fëmijë të lindur nga nëna nën moshën e lejuar për martesë.

Të gjithë këto tregues janë të matshëm në numër dhe në %, dhe monitorohen kryesisht mbi bazë vjetore. 
Për informacion më të hollësishëm, lutemi referojuni Aneksit nr. 4: Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit ku janë përfshirë edhe treguesit me bazë gjinore. (Aneksi nr. 4 i dërguar në 4 mujor, pasi në këtë fazë për shkak të mosfunksionimit të sistemit AFMIS për gjenerimin e raporteve në këtë periudhë nuk është plotësuar për 8 mujorin megjithese siç e kemi theksuar dhe më sipër këto tregues performance monitorohen mbi bazë vjetore).
· PERFORMANCA E BUXHETIT NË NIVELIN E PROGRAMIT

1. Performanca financiare e programit buxhetor
1-Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi” 
Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 5% të buxhetit me ndryshime të miratuar për MPB-në për periudhën raportuese. Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 59%. 
Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:
· Shpenzime korente, realizimi është në masën 62%,
Nga të cilat:
· Shpenzime personeli, në masën 63%,
· Shpenzime të tjera, në masën 57%,
· Shpenzime Kapitale total, realizimi është në masën 5%,

Nga të cilat:

· Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 4%,

· Shpenzime Kapitale me financim të huaj, realizimi është në masën 26%.

Sipas burimit të financimit, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Financimi i Brendshem, realizimi është në masën 59%.
· Financimi i Huaj, realizimi është në masën 26%.
Performanca e shpenzimeve sipas produkteve, 
Janë parashikuar 13 produkte me vlerë 1,697,799 mijë lekë dhe janë realizuar 10 produkte me vlerë 999,429 mijë lekë (duke përfshirë edhe kap.02) ose 59%, të cilat paraqiten si më poshtë:
	
	Emërtimi
	% e realizimit

	 
	Totali i Shpenzime Korente
	62

	1
	Akte ligjore dhe nënligjore të hartuara
	64

	2
	Auditime të kryera
	56

	3
	Inspektime të kryera të veprave penale nga sistemi bashkëkohor
	51

	4
	Azilkerkues të trajtuar me sherbime rezidenciale
	53

	5
	Inspektime të kryera
	69

	6
	Pasuri të sekuestruara
	42

	7
	Pasuri te Konfiskuara
	29

	 
	Totali Shpenzime për Investime
	5

	1
	Blerje Programi për analizim të dhënash per A.M.P
	39

	2
	Blerje paisje zyre dhe kompjuterike QKEDH
	0

	3
	Blerje mjete transporti IKMT
	0

	4
	Blerje paisje zyre per Aparatin Ministrise se Puneve te Brendshme
	4

	5
	Blerje paisje zyre dhe pergjimi per A.M.P
	0

	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm
	4

	1
	Forcimi i angazhimit demokratik permes rrjeteve kundershtare gjeneruese te bazuara në vlera
	26

	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj
	26


Shpenzimet e programit për investime,
Nga 6 projekte të parashikuara për investime, janë realizuar 3 projekte, 2 me financim të brendshëm dhe 1 me financim të huaj për të cilin është bërë çelje plani me Akt Normativ duke bërë dhe sistemet përkatëse.
Arësyet e devijimeve nga plani,
Arësyet e devijimeve të planit të rishikuar në krahasim me planin fillestar i kemi sqaruar edhe në hyrje të këtij raporti ku shkak kryesor është shtesa nga fondi i veçantë, pagesë suplementare, Akt Normativ dhe VKM.
2-Programi “Policia e Shtetit”,
Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 81% të buxhetit me ndryshime të miratuar për MPB-në për periudhën raportuese. Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 60%. 

Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Shpenzime korente, realizimi është në masën 64%,

Nga të cilat:

· Shpenzime personeli, në masën 68%,

· Shpenzime të tjera, në masën 51%,

· Shpenzime Kapitale total, realizimi është në masën 18%,
Nga të cilat:

· Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 52%,

· Shpenzime Kapitale me financim të huaj, realizimi është në masën 3%,

· Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06), realizuar në shumën 123,673 mijë lekë.
Sipas burimit të financimit, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Financimi i Brendshem, realizimi është në masën 64%.
· Financim i Huaj, realizimi është në masën 3%,
Performanca e shpenzimeve sipas produkteve, 

Janë parashikuar 57 produkte me vlerë 25,330,707 mijë lekë dhe janë realizuar 23 produkte me vlerë 15,210,575 mijë lekë (duke përfshirë edhe kap.02) ose 60%, të cilat paraqiten si më poshtë:
	
	Emërtimi
	% e realizimit

	 
	Totali i Shpenzime Korente
	64

	1
	Operacione policore te hetuara
	69

	2
	Operacione te posacme konvencionale
	64

	3
	Operacione policore ndaj ekstremisteve e grupeve terroriste
	67

	4
	Persona me cilesi te vecante te mbrojtur
	61

	5
	Sherbime te policise rrugore te kryera ne rruget nacionale
	68

	6
	Sherbime te Forcave Speciale dhe e NSH per sigurimin e Rendit Publik
	65

	7
	Objekte te siguruara (objekte e personalitete)
	67

	8
	Operacione te sigurise ne kufin blu
	68

	9
	Persona te procesuar ne PKK kategoria e I; II dhe e II-te (Ajror, detar e tokësor)
	67

	10
	Qen policie te trajnuar ne kushte sherbimi
	71

	11
	Rekrut te trajnuar ne auditore dhe ne terren
	69

	12
	Punonjes te trajtuar me pagese kalimtare
	69

	13
	Raporte financiare per menaxhimin e burimeve financiare e njerzore
	48

	14
	Raporte per numer provash biologjike, shkencore, balistike, si dhe prova te gjurmeve te gishtave te realizuara.
	44

	 
	Totali Shpenzime për Investime
	18

	1
	Pagese TVsh-je perPolicine Shkencore, Donacion (nga Komisioni Europian)
	24

	2
	Studim Projektim (njesite e reja SP Manez, SP Selenice, SP Konispol, KP Maliq 
	0

	3
	Studim projektim per Komisariatin e Policise Kurbin
	100

	4
	Ndertim/Rikonstruksion per Komisariatin e Policise Sarande
	0

	5
	Pagese Leje Ndertimi per Ndertim/Rikonstruksion te Objektit në Komisariatin 
	0

	6
	Pagese Supervizori per Ndertim /Rikonstruksion i Objektit ne Komisariatin e 
	0

	7
	Pagese Kolaudatori per Ndertim Objektesh ne DVP Elbasan
	0

	8
	Pagese Supervizori per Ndertim Objektesh ne DVP Elbasan
	100

	9
	Pagese leje ndertimi per Ndertim/Rikonstruksion I godines se Kom Kurbin
	0

	10
	Ndertim/Rikonstruksion i godines se Kom Policise Kruje
	90

	11
	Pagese leje ndertimi per Ndertim /rikosntruksionin e godines se Komisariatit 
	0

	12
	Pagese supervizori per Ndertim /rikosntruksionin e godines se Komisariatit te 
	0

	13
	Ndërtim i godinës së Postes se Policisë Roskovec
	100

	14
	Pagese Supervizori per Ndërtimin e godinës së Postes se Policisë Roskovec
	100

	15
	Pagese Tvsh per ndertimin e godines se DVKM Tirane
	0

	16
	Pagese oponence teknike per Ndertim/rikonstruksion e godines se NSH Fier
	100

	17
	Pagese oponence teknike per Ndertim/rikonstruksion e godines se 
	100

	18
	Pagese leje ndertimi per Ndertim e godines se Drejtorise se Kufi-Migracionit 
	0

	19
	Rikonstruksion i godines se DVP Elbasan
	45

	20
	Rikonstruksion i godines se DVP Berat
	100

	21
	Pagese supervizori per Rikonstruksion te godines se DVP Berat
	100

	22
	Pagese Kolaudatori per Rikonstruksion te godines se DVP Berat
	100

	23
	Rikonstruksion i dhomave te shoqerimit ne Kom, e Pol, dhe blloku i sigigurise 
	12

	24
	Pagese surpervizori Rikonstruksion i dhomave te shoqerimit ne Komisariatet e Policise Tirane dhe blloku i sigurise dhe shoqerimit ne KP, Lushnje.
	55

	25
	Pagese Oponence teknike per Rikonstruksion e godinës së Stacionit te 
	100

	26
	Blerje automjete speciale
	100

	27
	Pagese leje ndertimi per Rikonstruksionin e kashuneve te qenve dhe rinovim 
	100

	28
	Pagese leje ndertimi per Rikostruksionin e objektit ekzistues ne QFMT 
	86

	29
	Pagese Tvsh-je; Asistence per autoritet Shqiptare per te zvogeluar rrezikun e 
	0

	30
	Përmirësimi i sistemit TIMS dhe modulit të kontrollit kufitar
	7

	31
	Përmirësimi i moduleve Menaxhim i Çështjes, salla Operative
	80

	32
	Fondi i ngrire
	0

	33
	Pagese TVSh-SEESAC (Southeastern and Eastern Europe Clearinghouse for 
	40

	34
	Blerje pajisje per policine e rendit
	0

	35
	Pajisje speciale per Pol Rrugore
	100

	36
	Pajisje te blera per Policine Kriminale (Aplikimi i identifikimit biometrik te 
	0

	37
	Pagese leje ndertimi per Rikonstruksion i dhomave te shoqerimit ne Komisariatet e Policise Tirane dhe blloku i sigurise dhe shoqerimit ne KP, Lushnje.
	0

	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm
	52

	1
	Asistence -OSINT RADAR "Partneriteti Operacional Kundër Kontrabandës në 
	0

	2
	Asisstence -ARIEN Intelligjenca Artificiale në Luftën Kundër Prodhimit dhe 
	7

	3
	Ndertim i godines se DVKM Tirane marreveshja me Mbreterine e Bashkuar 
	0

	4
	Sistemi i Kamerave ne administrim te Policise se Shtetit-SMART CITY
	0

	5
	Asistence per autoritet Shqiptare per te zvogeluar rrezikun e perhapjes dhe 
	0

	6
	Programi Policimit ne Komunitet faza e dyte (qeveria suedeze)
	76

	 
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj
	3


Shpenzimet e programit për investime (financim i brendshëm + financim i huaj),  
Nga 43 projekte të parashikuara për investime, janë realizuar 24 projekte. (Informacion më i hollësishëm për realizimin e investimeve gjendet në faqet e tjera të këtij raporti).
Arësyet e devijimeve nga plani,

Arësyet e devijimeve të planit të rishikuar në krahasim me planin fillestar i kemi sqaruar edhe në hyrje te këtij raporti ku shkak kryesor është shtesa nga fondi i veçantë dhe shtesa me VKM nr. 200, datë 04.04.2025.
3-Programi “Garda e Republikës”, 
Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 9% të buxhetit me ndryshime të miratuar për MPB-në për periudhën raportuese. Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 65%. 

Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Shpenzime korente, realizimi është në masën 64%,

Nga të cilat:

· Shpenzime personeli, në masën 65%,

· Shpenzime të tjera, në masën 59%,

· Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, në masën 96%.
Sipas burimit të financimit, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Financimi i Brendshem, realizimi është në masën 65%.
Performanca e shpenzimeve sipas produkteve, 

Janë parashikuar 3 produkte me vlerë 2,542,000 mijë lekë dhe është realizuar 3 produkte me vlerë 1,649,215 mijë lekë ose 65%, si më poshtë:
	
	Emërtimi
	% e realizimit

	 
	Totali i Shpenzime Korente
	64

	1
	Personalitete VIP vendas dhe te huaj të ruajtur nga Garda
	64

	
	Totali Shpenzime për Investime
	96

	1
	Integrimi i sistemeve të sigurisë dhe vëzhgimit me Kamera për ORV dhe infrastrukturën e Gardës së Republikës
	94

	2
	Blerje e mjeteve të Transportit
	100


Shpenzimet e programit për investime,

2 projektet e parashikuara për investime janë realizuar në masën 96% dhe diferenca nga 100% është kursim nga tenderimi.
Arësyet e devijimeve nga plani,

Arësyet e devijimeve të planit të rishikuar në krahasim me planin fillestar i kemi sqaruar edhe në hyrje te këtij raporti ku shkak kryesor është shtesa nga fondi i veçantë.
4-Programi “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara”,
Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 2% të buxhetit me ndryshime të miratuar për MPB-në për periudhën raportuese. Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 59%. 

Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Shpenzime korente, realizimi është në masën 60%,
Nga të cilat:

· Shpenzime personeli, në masën 63%,

· Shpenzime të tjera, në masën 46%,

· Shpenzime Kapitale total, realizimi është në masën 17%,

Nga të cilat:

· Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 32%,

· Shpenzime Kapitale me financim të huaj, realizimi është në masën 8%, ose në vlerën 1,588 mijë lekë. Këto projekte raportohen me sistem thesari dhe nuk ka plan buxheti të miratuar për vitin 2025, por janë fonde të disbursuara nga donatorët duke bërë që realizimi fizik të jetë në një nivel të tillë. (Do të kërkohet sistemimi i planit me Akt normativ)
Sipas burimit të financimit, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Financimi i Brendshem, realizimi është në masën 60%.
· Financim i Huaj, realizimi është në masën 8%.
Performanca e shpenzimeve sipas produkteve, 

Janë parashikuar 22 produkte me vlerë 706,047 mijë lekë dhe janë realizuar 13 produkte me vlerë 413,129 mijë lekë ose 59% (këtu janë përfshirë edhe projektet me investim të huaj, 4 projekte, për të cilat nuk mund të llogarisim % e realizimit ndaj planit prandaj janë paraqitur vetëm në vlerë faktike), realizimi i të cilëve paraqitet si më poshtë:
	
	Emërtimi
	% e realizimit

	 
	Totali i Shpenzime Korente
	60

	1
	Akte normative të verifikuara.
	63

	2
	Monitorime të kryera në nivel qarku
	46

	3
	Kërkesa të trajtuara për administrimin dhe mbrojtjen e tokës
	60

	
	Totali Shpenzime për Investime
	17

	1
	Pajisje zyre të blera për Prefekturën e qarkut Durrës
	63

	2
	Pajisje zyre të blera për Prefekturën e qarkut Fier
	85

	3
	Pajisje zyre të blera për Prefekturën e qarkut Gjirokastër
	0

	4
	Pajisje zyre të blera për Prefekturën e qarkut Korçë
	0

	5
	Pajisje zyre të blera për Prefekturën e qarkut Kukës
	61

	6
	Pajisje zyre të blera për Prefekturën e qarkut Lezhë
	98

	7
	Pajisje zyre të blera për Prefekturën e qarkut Shkodër
	67

	8
	Pajisje zyre të blera për Prefekturën e qarkut Tiranë
	0

	9
	 Pajisje zyre te blera per Prefekturen e qarkut Vlore
	50

	10
	Rikonstruksion zyrash për Prefekturën e qarkut Berat
	0

	11
	Rikonstruksion zyrash për Prefekturën e qarkut Elbasan
	0

	12
	Rikonstruksion ambientesh per Prefekturen e qarkut Lezhe (izolim tarace)
	0

	13
	Blerje paisje zyre, Prefektura Diber
	0

	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm
	32

	1
	Projekti "THEMA" i impletentuar nga Prefektura qarkut Gjirokaster
	0

	2
	Projekti "CULTURAL-LANDS" i impletentuar nga Prefektura q. Gjirokaster
	0

	3
	Projekti "SMARTiMONY"- Prefektura e qarkut Gjirokaster
	0

	4
	Projekti "I-THEA"-Prefektura e qarkut Gjirokaster
	0

	5
	Financim huaj për projektin "Nxitja e bashkëpunimit ndërkufitar P.Gjirokaster
	0

	6
	Projekti "A slow tour" Prefektura qarkut Korce
	0

	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj
	8


Shpenzimet e programit për investime,

Nga 19 projekte të parashikuara për investime (13 projekte me financim të brendshëm dhe 6 projekte me financim të huaj), por theksojmë se për projektet me financim të huaj për 4 prej tyre nuk ka plan buxheti të miratuar për vitin 2025 (për sistemimin e të cilit do të kërkohet çelje plani me Akt Normativ, në kuadër të rishikimit të buxhetit). Realizimi faktik është në vlerën 1,588 mijë lekë. 

Arësyet e devijimeve nga plani,

Arësyet e devijimeve të planit të rishikuar në krahasim me planin fillestar i kemi sqaruar edhe në hyrje te këtij raporti ku shkak kryesor është shtesa nga fondi i veçantë dhe pagesë suplementare.
5-Programi “Gjendja Civile”, 
Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 3% të buxhetit me ndryshime të miratuar për MPB-në për periudhën raportuese. Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 61%. 

Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Shpenzime korente, realizimi është në masën 70%,
Nga të cilat:

· Shpenzime personeli, në masën 78%,

· Shpenzime të tjera, në masën 11%,

· Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 30%,

Sipas burimit të financimit, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Financimi i Brendshëm, realizimi është në masën 61%.
Performanca e shpenzimeve sipas produkteve, 

Janë parashikuar 3 produkte me vlerë 898,542 mijë lekë dhe janë realizuar 3 produkte me vlerë 550,230 mijë lekë ose 61%, të cilat paraqiten si më poshtë:
	
	Emërtimi
	% e realizimit

	 
	Totali i Shpenzime Korente
	70

	1
	Akte të regjistruara dhe dokumente të lëshuara
	78

	2
	Sistem i adresave i përmiresuar dhe rritja e funksionalitetit të Regjistrit 
	11

	
	Totali Shpenzime për Investime
	30

	1
	Përmirësimi i infrastrukturës hardware dhe software të RKGJC
	30


Shpenzimet e programit për investime,

Projekti i parashikuar për investime për këtë program, është kontraktuar nga AKSHI me kontratën nr. 124, datë 07.02.2025 me vlerë totale rreth 259 milion lekë, është i parashikuar për dy vite dhe është në proces likujdimi gjatë 4 mujorit të ardhshëm.   
Arësyet e devijimeve nga plani,

Arësyet e devijimeve të planit të rishikuar në krahasim me planin fillestar i kemi sqaruar edhe në hyrje të këtij raporti ku shkak kryesor është shtesa nga fondi i veçantë dhe shtesa me Akt normativ për shpenzime për paga për shkak të mangësive në financim.
Për informacion më të hollësishëm, lutemi referojuni Aneksit nr. 2: Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit Buxhetor. 
2. Performanca jo-financiare e programit buxhetor
1. Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi” 

Qëllimi i këtij programi është: Të kontribuojë në ngritjen e kapaciteteve të stafit të Ministrisë, duke bërë të mundur koordinimin e politikave për planifikimin dhe arritjen e rezultateve në përdorimin me efektivitet të fondeve duke hartuar dhe zbatuar strategji për minimizimin e riskut. Sigurimi i legjislacionit në fushën e ndërtimit dhe planifikimit të territorit, të burimeve ujore si dhe ushtrimi i kontrolleve dhe zbatimi i sanksioneve.
Për këtë program janë parashikuar objektiva specifike dhe plane veprimi për realizimin e tyre. Për vitin 2025 objektivat kryesore janë:
1. Menaxhimi me efiçence dhe efektivitet i burimeve njerëzore dhe financiare.
Treguesit e performancës për këtë objektiv: 

· % e punonjësve të trajnuar kundrejt totalit.
· Raste të konstatuara të veprimtarisë së kundraligjshme si rezultat i inspektimit të kryer të Veprave penale.
· Numri i rasteve të diskriminimit të trajtuara me bazë gjinore në institucion
· Pasuri të sekuestruara e të rikthyera ndaj totalit.

· Pasuri të konfiskuara e të tjetërsuara ndaj totalit.
2. Përmbushja e të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të personave që kanë aplikuar dhe përfituar mbrojtje ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë.

Treguesit e performancës për këtë objektiv: 

· Mbështetja e kostos së arsimimit, punësimit si dhe kujdesit shoqëror e shëndetësor të personave që kanë perfituar azil.
· Kapacitete pritëse ndaj totalit të kërkesave.

· Numri i azilkërkuesve që përfitojnë shërbime shëndetsore kundrejt totalit.

3. Inspektimi, parandalimi dhe ekzekutimi i vendimeve për prishjen e ndërtimeve të kundraligjshme.
Treguesit e performancës për këtë objektiv: 

· Norma e uljes së ndërtimeve pa leje dhe objekteve të paligjshme që kanë zënë objekte me rëndësi kombëtare.
· Numri i vendimeve që IKMT hidhet në gjyq dhe fiton.

· Rastet e evidentuara të ndërtimeve të kundraligjshme/Inspektimeve në total të kryera.
Performanca e treguesve sa më sipër matet me bazë vjetore. 
2. Programi “Policia e Shtetit”
Qëllimi i këtij programi është: Lufta pa kompromis dhe ndëshkimi i ashpër penal  ndaj  grupeve dhe /ose organizatave kriminale të ndryshme, si dhe i grupeve me axhenda ekstremiste të dhunshme dhe terroriste duke shënjestuar dhe goditur veprimtarinë e krimit të organizuar e rrjetet kriminale, sekuestruar dhe konfiskuar cdo aset ekonomik të paligjshëm. Përforcimi i zbatimit të ligjit për rritjen e nivelit të sigurisë publike dhe asaj rrugore. Menaxhimi efektiv, efecient dhe i integruar i kufijve nëpërmjet mirëfunksionimit të 27 pikave të kalimit kufitar në Republikën e Shqipërisë. Forcimi i kapaciteteve institucionale, garantimi i pavarësisë operacionale të policisë së shtetit dhe konsolidimi i arsimit, kualifikimit dhe veçanërisht trajnimit të vazhdueshëm e të profilizuar të strukturave të Policisë së Shtetit.
Programi i Policisë së Shtetit ka parashikuar objektiva specifike dhe plane veprimi për realizimin e tyre. Për vitin 2025 objektivat kryesore janë:
1. Rritja e sigurisë Publike dhe Sigurisë rrugore përmes patrullimeve në rrugë dhe forcimi i kontrollit të territorit me policimin në komunitet.
Treguesit e performancës për këtë objektiv: 
· Numër i aksidenteve rrugore me pasojë vdekjen
· Numër Rastesh të shkeljeve rrugore të evidentuara për tejkalim shpejtësie
· Numër telefonatash nga qytetarët të verifikuara
· Operacione speciale të FLO për mbështetjen e strukturave të tjera të policisë për sigurimin e rendit publik
· Operacione të forcave speciale për kapjen e autorëve të veprave të rënda kriminale
· Nr i punonjësve të policisë rrugore gra ndaj totalit
· Nr i punonjësve të FNSH gra ndaj totalit
· Nr i punonjësve të policisë që shërbejnë në patrullat e përgjithshme ndaj totalit
· Nr personash të vdekur për tejkalim shpejtësie/totalit të nr të vdekurve në aksidente rrugore
· Shpejtësia e reagimit të shërbimit policor
· Ndërtesa policore të rikonstruktuara e të ndërtuara për mjediset e punës, shkollimit sipas standarteve.

· Ulja e numrit të veprave penale, në mbrojtje të jetës e pronës në vendet ku janë instaluar kamerat e SMART CITY.
· Ulja e numrit të aksidenteve në rrugët apo akset ku do të instalohen kamerat e SMART CITY.
2. Rritja e hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit,  terrorizmit,  si dhe  Forcimi i koordinimit ndërinstitucional ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar e terrorizmit.
Treguesit e performancës për këtë objektiv: 
· Urdhra mbrojtje të menjëhershme të ekzekutuara

· Numër shkëmbime informacionesh me partenerët ndërkombetarë 
· % e hetimeve proaktive per individe dhe grupe me tendenca terroriste

· Gjurmimi i aseteve kriminale dhe rritja e hetimeve pasurore, me 2,5 % cdo vit

· Rritja e hetimeve proaktive në fushën kundër korrupsionit dhe veprave penale në detyrë
· Rritja e hetimeve proaktive për pastrimin e produkteve (PP) të veprës penale ndaj totalit të hetimeve.
· Akte ekspertimi të Policisë Shkencore në zbulimin dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes.
· Numri i arrestimeve per dhune ne familje

· Raste të dhunës në familje, kundrejt totalit të rasteve të hetuara në %.
· % e viktimave të dëmtuara nga dhuna në familje sipas gjinisë, për të cilat është plotësuar kërkesë padi për Urdhër Mbrojtje.
3. Forcimi i masave për luftën kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve të paligjshme me synim rritjen e standardeve të sigurisë së kufijve  sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen.
Treguesit e performancës për këtë objektiv:

· Numër  rastesh  të dokumentave të falsifikuara/100.000 kalimtarë të kufirit

· Staf gra në PKK

· Numër i qenve të shërbimit të policisë të trajnuar

· Ulja e kohës së përpunimit të shtetasve në PKK deri në 20 sekonda
· Ulja e rasteve të trafikimit të lëndëve të parregullta në Kufi

· Numri i rasteve të dhënies ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit
· Raporte ngjarje të evidentuara nga strukturat vendore për kufirin dhe migracionin.
4. Përafrimi i standarteve të shërbimeve policore me ato të BE-së.
Treguesit e performancës për këtë objektiv:
· Numër policesh femra te diplomuara ndaj totalit te arsimuar

· Rekrut gra ndaj totalit te rekruteve

· Numër i femrave/totalit ne strukturat e Policise se Shtetit

· Raporti i efektiveve policore femra ne pozicione drejtuese/totalit te drejtueseve

· Bashkëshorte të trajtuara në zbatim të VKM nr.176, datë 20.03.2025
· Punonjës Policie të trajtuar me Uniformë në % ndaj Totalit

· % e realizimit të trajnimit të detyrueshëm në shërbim dhe ricertifikim për të gjithë personelin.
5. Përmirësimi i kushteve të punës dhe teknologjisë. Mirëmbajtja dhe përmirësimi i menaxhimit të TI për garantimin e sigurisë së shërbimeve dhe cilësisë së komunikimit në transmetimin e informacionit.
Treguesit e performancës për këtë objektiv:

· % e sigurimit të transmetimit të të dhënave me pajisje IT sipas standarteve në Policinë e Shtetit.

· % e punonjësve të policisë të pajisur me shërbimet dhe pajisje IT sipas standarteve teknologjike .
· % e infrastrukturës së përditësuar me implementimin e mjeteve të reja sigurisë sipas parimit të arkitekturës '0-trust'.
Performanca e treguesve sa më sipër matet me bazë vjetore. 
3. Programi “Garda e Republikës”
Qëllimi i këtij programi është: Të kontribuojë në përmiresimin e vazhdueshëm të Sigurise së Personaliteteve Vendas dhe të Huaj, të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë nëpermjet rritjes së kapaciteteve menaxhuese dhe përputhjes me standartet europiane në fushën e sigurisë, duke synuar arritjen e nivelit 100% të sigurisë.
Objektivi kryesor i këtij programi është:    
1. Rritja e nivelit të sigurisë të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe Objekteve të Rëndësisë së Veçantë.
Treguesit e performancës për këtë objektiv: 
· Numri i rasteve të shkeljes së sigurisë ndaj numrit total të rasteve

· % e grave gardistë ndaj totalit.
· Personalitete VIP femra të ruajtura nga Garda

· Numri i personelit femër në grupet e ruajtjes së personaliteteve kundrejt personelit mashkull.
Performanca e treguesve sa më sipër matet me bazë vjetore. 

4. Programi “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara”
Qëllimi i këtij programi është: Ndjekja e zbatimit të programit të Qeverisë në nivel vendor, si përfaqësues i qeverisë.
Objektivi kryesor i këtij programi është:    
1. Rritja e performancës së prefektit të qarkut në nivel vendor për zbatimin e programit të Qeverisë dhe zbatimi i reformës territoriale.
Treguesit e performancës për këtë objektiv: 
· Ulja e numrit të akteve normative të kthyera për pabazueshmeri ligjore nga institucioni i prefektit, të miratuara nga organet e njësive të vetëqeverisjes vendore.
· Gra në nivele drejtuese në strukturat e prefekturës.

· % e kërkesave të trajtuara ndaj totalit mbi mbrojtjen e tokës.
Performanca e treguesve sa më sipër matet me bazë vjetore. 
5. Programi “Gjendja Civile”
Qëllimi i këtij programi është: Konsolidimi i mëtejshëm i një sistemi të dixhitalizuar të regjistrit kombëtar të gjendjes civile (RKGJC), të sistemit të regjistrit kombëtar të adresave (RKA) dhe regjistrimi/përditësimi i të dhënave të shtetasve në Republikën e Shqipërisë me vërtetësi dhe në kohë reale.
Objektivi kryesor i këtij programi është:    
· Mbajtja dhe përdorimi në mënyrë efektive i përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil në autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit.
Treguesi i performancës për këtë objektiv: 
· Numri i ankesave te trajtuara ndaj numrit total te ankesave
· Fëmijë të lindur nga nëna nën moshën e lejuar për martesë.
· Numri i shërbimeve online të ofruara nga Gjendja Civile

Performanca e treguesve sa më sipër matet me bazë vjetore. 

Theksojmë se për çdo program buxhetor nga analiza e kostos së produkteve të planifikuara me koston e produkteve në fakt ka ndryshime në produktet që përfshijnë artikujt 600 dhe 601 “Shpenzime personeli” dhe 606, për shkak të ndryshimit të planit në krahasim me planin fillestar me VKM, me Akt Normativ dhe shtesë me fond të veçantë. 
Për informacion më të detajuar mbi sasitë e produkteve të realizuara, kostos faktike dhe deviacioneve të kostos për njësi për çdo program buxhetor, lutemi referojuni Aneksit nr. 3: “Raporti i performancës së produkteve të programit”. Nga ana jonë është punuar në mënyrë manuale për Aneksin nr. 3: “Raporti i performancës së produkteve të programit”, ku kemi vendosur për çdo program e për çdo produkt shpenzimet sipas planit të rishikuar dhe sipas faktit, sasitë e planifikuara dhe ato faktike, si dhe kemi llogaritur koston për njësi për çdo produkt dhe deviacionet e kostos për njësi.

· PROJEKTET KAPITALE

Buxheti në total për vitin 2025 për projektet e investimeve është në vlerën 2,780,976 mijë lekë, ndërsa realizimi kundrejt planit vjetor është në vlerën 549,505 mijë lekë ose në masën 20% ndërsa kundrejt planit për periudhën raportuese 8-mujore realizimi është në masën 30%. 
Sipas burimeve të financimit realizimi paraqitet:

· Projektet me financim të brendshëm janë në vlerën 1,060,976 mijë lekë, zënë 38% të totalit të investimeve, dhe realizimi është në vlerën 488,505 mijë lekë ose në masën 46% kundrejt planit vjetor të investimeve. 
· Projektet me financim të huaj janë në vlerën 1,725,000 mijë lekë, zënë 62% të totalit të investimeve, dhe realizimi është në vlerën 61,000 mijë lekë ose në masën 4% kundrejt planit vjetor të investimeve.
Projektet me financim të brendshëm për periudhën 8-mujore të vitit 2025 janë realizuar në masën 63%, kundrejt planit të periudhës raportuese, nga i cili investimet për programin Policia e Shtetit që zënë rreth 65% të totalit të investimeve të Ministrisë, janë realizuar në masën 69%. 
Realizimi i fondeve me financim të brendshëm në këtë periudhë i referohet likujdimit të projekteve që janë në vazhdim në përputhje me ecurinë fizike të tyre si dhe janë likujduar kontratat e lidhura gjatë kësaj periudhe. 
Për programin Policia e Shtetit, realizimi ka të bëjë me disa projekte në vazhdim nga viti i kaluar që janë të kontraktuara dhe kontrata të lidhura gjatë kësaj periudhe, si më poshtë:

· Ndërtim/Rikonstruksion i godinës së Komisariatit Policisë Krujë, në vlerën 56,865 mijë lekë ose në masën 90% të planit vjetor të projektit,

· Ndërtim/rikonstruksion të objekteve të Drejtorisë Vendore Policisë Berat, në vlerën 52,584 mijë lekë ose në masën 100% të planit vjetor të projektit, 

· Ndërtim i godinës së Postës së Policisë Roskovec, në vlerën 16,000 mijë lekë ose në masën 100% të planit vjetor të projektit,

· Blerje automjete speciale, në vlerën 107,037 mijë lekë, ose në masën 100% të planit vjetor të projektit.
· Pajisje speciale për Policinë Rrugore, në vlerën 7,800 mijë lekë, ose në masën 100% të planit vjetor të projektit. 
Ky realizim vazhdon të ndikojë në rritjen e efikasitetit të shërbimit të strukturave dhe të qytetarëve, me qëllim arritjen e rezultateve të synuara, si më poshtë: 

· Po punohet për të përmirësuar kushtet e punës për shumë punonjës duke krijuar ambiente të reja sipas parametrave bashkëkohore të BE, 

· Janë në procedurë realizimi detyrimet e përcaktuara në kontratat e projekteve me financim të huaj.
Gjatë kësaj periudhe të vitit 2025 nuk ka patur mospërputhje mes ecurisë fizike të projekteve me planin e financimit. Ecuria fizike ka qenë sipas planit të parashikuar. Gjithashtu nuk janë krijuar detyrime të prapambetura për projektet e investimeve.

Për disa projekte të listës së investimeve të vitit 2025 të cilat janë në vazhdim nga vitet buxhetore parardhëse, ecuria e statusit fizik të këtyre projekteve paraqitet si më poshtë:
· Ndërtim/rikonstruksion të objekteve të DVP Elbasan- punimet për këtë projekt janë në vazhdim dhe ecuria nuk është sipas planifikimit dhe do kërkohet pakësim fondi. Statusi i punimeve fizike në këtë objekt është realizuar deri tani në masën 78% e totalit të punimeve, ndërsa financiar është në masën 75%.
· Ndërtim/rikonstruksion të objekteve të DVP Berat- punimet kanë përfunduar. 
Me këtë investim u përfituan:

1. Ndërtim i objekteve të reja me sipërfaqe totale 570 m2, të ndarë përkatësisht:

a) 15 ambiente pune e shërbimi të reja, me sipërfaqe ndërtimore 418 m2, në objektin e Komisariatit, kati i dytë, katë shtesë.

b) Kabinë Elektrike me sipërfaqe 20 m2.

c) Kashun qeni me sipërfaqe 20 m2.

d) 5 garazhde me sipërfaqe 112 m2.

2. U rikonstruktuan në total 1568 m2, ku 62 ambiente ekzistuese me sipërfaqe 1200 m2 janë tek Drejtoria dhe 34 ambiente tek Godina e Komsariatit e cila ka 2 kate rikonstruksion me sipëfaqe 368 m2.

3. U sistemua dhe u krijuan ambiente të jashtme funksionale prej 2042 m2, ku 1624 m2 janë realizuar me beton dekorativ të stampuar, ndërsa 418 m2 rrugë me asfalto beton.

4. Në këto ambiente do akomodohen e kryejnë aktivitetin 348 punonjës të Drejtorisë dhe Komisariatit të Policisë Berat.

5. Janë krijuar ambiente të reja sipas parametrave bashkëkohorë për dhomat e shoqërimit e ndalimit të shtetasve. Këto ambiente janë pajisur me të gjitha orenditë e nevojshme dhe janë krijuar kushte optimale për ngrohje e ftohje, ambiente ndihmëse si tualete e dushe.

6. Po kështu janë krijuar ambiente më vete për marrjen në pyetje të të miturve, për avokatin, për mjekun.

7. Janë krijuar ambiente të reja për pritjen e qytetarëve me sipërfaqe rreth 120 m2, duke krijuar kushtet për marrjen e shërbimit sa më të shpejtë e cilësor.

8. Me këtë investim janë krijuar ambiente të nevojshme për parkimin e mjeteve të institucionit edhe të punonjësve.

9. Eshtë ndërtuar Salla Operative sipas standarteve të reja me sipërfaqe optimale dhe me të gjitha pajisjet e nevojshme, për marrjen e transmetimit në kohë të informacionit, apo denoncimit të qytetarëve.

· Ndërtim i godinës së Postës së Policisë Roskovec- fondet janë kontraktuar gjatë vitit 2024, dhe parashikohet të përfundojë brenda vitit 2026. Punimet për këtë objekt kanë përfunduar dhe po realizohet kolaudimi i tij. Brenda muajit shtator parashikohet të realizohet marrja në dorëzim të përkohshëm e punimeve.
· Ndërtim/rikonstruksion i Komisariatit të Policisë Sarandë- aktualisht, për shkak të problemeve që janë krijuar me mbivendosjen e një pjese të pronës, punohet vetëm me rikonstruksionin e ambienteve të objektit ekzistues të Komisariatit. Për këtë qëllim fondi për këtë projekt është pakësuar. Është bërë pajisja me certifikatë pronësie vetëm për objektin por jo për truallin dhe ndërkohë po dakordësohet për realizimin e një akt-marrëveshje dypalëshe me pronarin e truallit. Janë përditësuar edhe dokumentat për aplikimin e Lejes së Ndërtimit dhe do të kryhet në sistemin “e-Leja”. Me zgjidhjen e problematikës do të kërkojmë që fondi të shtohet gjatë vitit 2025.
· Ndërtim/Rikonstruksion i godinës së Komisariatit Policisë Krujë- fondet janë kontraktuar gjatë vitit 2024, kanë filluar punimet në objekt në tetor 2024 dhe po ecin me ritme të kënaqshme, sipas grafikut të punimeve dhe sipas parashikimeve financiare. Realizimi fizik është në masën 65% të totalit ndërsa financiar rreth 90% të planit vjetor.
· Rikonstruksion i dhomave të shoqërimit në Komisariatet e Policisë Tiranë, blloku i sigurisë dhe shoqërimit në KP, Lushnje, etj- ka përfunduar realizimi fizik për Lushnjën në shumën 1,074 mijë lekë që është likuiduar. Ndërsa për dhomat e shoqërimit të Komisariateve të DVP Tiranë është lidhur kontrata nr. 47/14, datë 06.12.2024 në shumën 43,6 milion lekë për rikonstruksionin dhe nr. 65/4, datë 06.12.2024 në shumën 666 mijë lekë për mbikëqyrjen e punimeve dhe është në proces likujdimi konkretisht për vitin 2025 për këtë objekt parashikohet realizimi në shumën 8,2 milion lekë për rikonstruksionin, në shumën 100 mijë lekë për mbikëqyrjen e punimeve si dhe për pagesën e lejes së ndërtimit në shumën 1,7 milion lekë, ndërsa pjesa e mbetur e kontratës është parashikuar për tu financuar në vitin 2026. Punimet po realizohen sipas planit të parashikuar.

· Pagese Tvsh për ndërtimin e godinës së DVKM Tiranë- fondi për këtë projekt në vlerën 10 milion lekë nuk ka realizim pasi ndërtimi nuk ka filluar për shkak të moslidhjes së kontratës së ndërtimit dhe amendimit të Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar. Nëse nuk lidhet kontrata fond mund të pakësohet.
Për 2 projektet e IT, të cilat zënë rreth 23% të fondeve të miratuara për Policinë e Shtetit, janë nënshkruar kontratat nga AKSHI dhe janë në fazën e realizimit.
Në realizimin e disa projekteve janë hasur pengesa, të cilat ndikuan dhe në shtyrjen e afatit të fillimit të punimeve e për pasojë mosrealizimin e grafikëve të parashikuar, konkretisht për: 
· Projektin “Ndërtim/rikonstruksion i Komisariatit të Policisë Sarandë”, siç dhe e përmendëm më sipër ka patur mosrealizim dhe fondi është pakësuar. 
· Projektin “Ndërtim/rikonstruksion të objekteve të DVP Elbasan”, siç dhe e përmendëm më sipër ka patur mosrealizim dhe fondi pjesa e parealizuar është pakësuar në shtator. 
Projektet me financim të huaj           
Projktet e planifikuara janë në vlerën 1,725,000 mijë lekë, realizimi është në vlerën 61 milion lekë ose në masën 4% kundrejt planit vjetor të investimeve ndërsa kundrejt planit për periudhën raportuese 8-mujore realizimi është në masën 6%. Këto projekte i përkasin programit “Policia e Shtetit”, “Prefekturat dhe funksionet e deleguara” dhe “Planifikim menaxhimi dhe Administrimi”, konkretisht:
Programi “Policia e Shtetit”, realizimi faktik është në vlerën 58,107 mijë lekë, ose në masën 3.4% kundrejt planit vjetor të investimeve ndërsa kundrejt planit për periudhën raportuese 8-mujore realizimi është në masën 6%, për projektet si vijon:

· Projekti “Programi i Policimit në Komunitet faza e tretë (Qeveria Suedeze)”, plani vjetor është në shumën 76,027 mijë lekë, realizimi është në shumën 57,707 mijë lekë, ose në masën 76% kundrejt planit vjetor të investimeve. 
· Projekti “Asistencë për autoritetet Shqiptare për të zvogëluar rrezikun e përhapjes dhe keqpërdorimit të AVL”, plani vjetor është në shumën 178,671 mijë lekë, nuk ka realizim fondi për këtë periudhë. 

· Projekti “Asistencë-OSINT RADAR “Partneriteti Operacional Kundër Kontrabandës në Ballkanin Perëndimor dhe BE-në Lindore”, plani vjetor është në shumën 21,939 mijë lekë, nuk ka realizim fondi për këtë periudhë. 

· Projekti “Asistencë-ARIEN “Intelligjenca Artificiale në Luftën Kundër Prodhimit dhe Trafikimit të Drogës”, plani vjetor është në shumën 5,363 mijë lekë, realizimi është në shumën 400 mijë lekë, ose në masën 7% kundrejt planit vjetor të investimeve. 
· Projekti “Sistemi i Kamerave në administrim të Policisë së Shtetit-SMART CITY”, plani vjetor është në shumën 1,300,000 mijë lekë, nuk ka realizim fondi për këtë periudhë. Projekti financohet nga “The Abu Dhabi Fund for Development” dhe kohëzgjatja e projektit është përgjatë viteve 2025-2027.
· Projekti “Ndërtim i godinës së DVKM Tiranë-marrëveshja me Mbreterinë e Bashkuar”, plani vjetor është në shumën 118,000 mijë lekë, nuk ka realizim fondi për këtë periudhë.
Programi “Planifikim menaxhimi dhe Administrimi”, ka 1 projekt me financim të huaj i cili raportohet me sistem thesari. Realizimi faktik është në vlerën 1,305 mijë lekë, konkretisht projekti si vijon:

· Projekti “SOLARIS-Forcimi i angazhimit demokratik nëpërmjet rrjeteve kundërshtare gjeneruese të bazuara në vlera”, fakti për këtë periudhë është në vlerën 1,305 mijë lekë, ose në masën 26% kundrejt planit vjetor të investimit. 
Programi “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara”, ka 6 projekte me financim të huaj të cilat raportohen me sistem thesari por për 4 nga këto projekte nuk ka plan buxheti të miratuar për vitin 2025, realizimi faktik i të cilëve është në vlerën 1,588 mijë lekë, për projektet si vijon:

Prefektura Gjirokastër, ka 5 projekte aktive me investim të huaj si më poshtë dhe për 4 projektet e para nuk ka plan të miratuar për këtë vit:
· Projekti “THEMA (Teknologjitë e reja në shërbim të zhvillimit të rrugëve ndër-rajonale tematike)”, fakti për këtë periudhë është në vlerën 2 mijë lekë dhe janë komisione për mirëmbajtje llogarie pasi janë në proces mbyllje. 

· Projekti “CULTURAL-LANDS”, fakti për këtë periudhë është në vlerën 2 mijë lekë dhe janë komisione për mirëmbajtje llogarie pasi janë në proces mbyllje. 

· Projekti “SMARTiMONY”, fakti për këtë periudhë është në vlerën 1,346 mijë lekë. 

· Projektin “I-Thea”, fakti për këtë periudhë është në vlerën 237 mijë lekë. 

· Projektin “Nxitja e bashkëpunimit ndërkufitar për kërkimin dhe ruajtjen e biodiversitetit në pjesën e lumit Vjosë që ndodhet në qarkun e Gjirokastrës dhe zone Greke”, është projekt i ri dhe plani vjetor është në shumën 10,000 mijë lekë, nuk ka realizim fondi për këtë periudhë.
Prefektura Korçë ka 1 projekt aktiv me investim të huaj si më poshtë:
· Projekti “A slow tour”, është projekt i ri dhe plani vjetor është në shumën 10,000 mijë lekë, nuk ka realizim fondi për këtë periudhë.
· SHPENZIMET E REALIZUARA NGA TË ARDHUARAT JASHTË PLANIT LIMIT (KAP. 6)
Në total shpenzimet e realizuara nga të ardhurat jashtë planit limit për 8-mujorin e vitit 2025 janë në shumën 129,788 mijë lekë. Të analizuara sipas programeve përkatëse:
Programi “Policia e Shtetit”, janë në shumën 123,673 mijë lekë si më poshtë:
Në artikullin 602 “Mallra e shërbime të tjera”, në shumën 97,429 mijë lekë, janë realizuar pagesa:

· Të ardhura nga “FRONTEKSI”, në shumën 59,162 mijë lekë për rimbursimin e shpenzimeve për udhëtim, ushqim, fjetje etj, për trajnimin e punonjësve të Departamentit për Kufirin dhe Migracionin dhe të strukturave të Drejtorive Vendore të Kufi-Migracionit.
· Të ardhura të përdorura nga Drejtoria e Përqasjes Juridike Ndërkombëtare, në shumën 38,267 mijë lekë, për pagesën e detyrimeve për personat e Mbrojtur në bazë të marrëveshjes.

Në artikullin 231 “Shpenzime për investime”, në shumën 26,244 mijë lekë, janë realizuar pagesa:

· Për shpenzime të kryera nga fondet e sekuestruara të miratuar me Vendim të Komitetit Ndërinstitucional për masat kundër Krimit të Organizuar nr. 118, datë 03.08.2023. Fondi i çelur është në shumën 72,000 mijë lekë (Kap.6), një pjesë e fondit është kontraktuar dhe është realizuar edhe gjatë vitit 2024.

Programi “Planifikim menaxhimi” (Shtëpia e Pushimit Durrës), janë në shumën 6,115 mijë lekë si më poshtë:
· Në artikullin 600+601 “Shpenzime personeli”, në shumën 2,039 mijë lekë, janë shpenzime personeli për punonjësit me kontratë që kanë punuar gjatë sezonit veror.
· Në artikullin 602 “Mallra e shërbime të tjera”, në shumën 3,424 mijë lekë, përfshihen shpenzime mirëmbajtje.

· Në artikullin 231 “Investime”, në shumën 652 mijë lekë, blerje pajisje të ndryshme për Shtëpinë e Pushimit.

· NDRYSHIMET NË BUXHET

Në një vlerësim të përgjithshëm të situatës financiare të realizimit të të gjitha shpenzimeve, me qëllim realizimin e buxhetit në masën 100%, për periudhën e 8-mujorit, janë dërguar në Ministrinë e Financave gjashtë praktika për ndryshime të buxhetit të cilat edhe janë miratuar: 

· Për shpenzimet korente brenda programit nga një artikull në tjetrin (2 praktika) duke shfrytëzuar mangësitë në organikë konkretisht për programin Planifikim, menaxhimi dhe administrimi për pagesë të detyrimeve ndaj vendimeve të formës së prerë për të cilat Zyrat Përmbarimore kanë vendosur sekuestro në degën e thesarit Tiranë si dhe për pagesë kalimtare duke pakesuar shpenzimet e personelit.
· Për shpenzime kapitale (2 praktika), për Policinë e Shtetit që kanë të bëjnë kryesisht me blerje pajisje për policinë e rendit, policinë kriminale, pagesa TVSH-je, leje ndërtimi etj, për Agjencinë e Mbikqyrjes Policore për blerje programi dhe për Prefekturën Berat rikonstruksion zyre.
· Avancim fondi për investime (2 praktika) për Policinë e Shtetit dhe për Gjendjen Civile për arësye të kontraktimit dhe pagesës sa më të shpejtë për dy projekte investimesh.
· INFORMACION SHTESË MBI REALIZIMIN E PRITSHËM DERI NË FUND TË VITIT

Theksojmë faktin se, në funksion të analizës dhe marrjes së masave për realizimin e buxhetit deri në mbylljen e vitit buxhetor, i është kërkuar programeve buxhetore të Ministrisë dërgimi i një informacioni mbi realizimin e pritshëm për vitin 2025, të cilët nga të dhënat e dërguara konfirmojnë se do të realizojnë fondet e planifikuara për këtë vit buxhetor në masën 100%. 
Në një vlerësim të situatës financiare të realizimit të investimeve deri në këtë periudhë dhe pritshmërisë së realizimit të tyre për periudhën në vazhdim, problem paraqet mosrealizimi i fondeve deri në këtë periudhë të investimeve me financim të huaj të programit “Policia e Shtetit” në shumën 468 milion lekë, dhe programit “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara” në shumën 20 milion lekë, për të cilat në kuadër të rishikimit të buxhetit me Akt Normativ kemi përgatitur shkresën për Ministrinë e Financave duke i konfirmuar si fonde të lira. 

Gjithashtu kemi konfirmuar si fonde të lira dhe për dy projekte me financim të brendshëm si rezultat i kursimeve në tenderim për programin “Garda e Republikës” dhe “Planifikim menaxhimi”, në shumën 10 milion lekë.
Po kështu me shkresën tonë, kemi kërkuar mbështetje financiare të domosdoshme për financimin e shpenzimeve të personelit dhe disa shpenzimeve të tjera dhe investime të kontraktuara, në shumën prej 2,7 miliard lekë, për të cilat garantohet realizimi 100%.
· PËRFUNDIME

Në vlerësimin përfundimtar konstatojmë se, realizimi i buxhetit (Financim i Brendshëm+Financim i Huaj+Të Ardhura jashtë limitit) për Ministrinë e Brendshme në fund të kësaj periudhe është në nivelin normal por jo të pritshëm, sidomos në zërin “Investime të brendshme” dhe mosrealizimit të shpenzimeve për “Mallra e shërbime” për të gjitha shkaqet që u sqaruan gjatë këtij raporti, ku shkak kryesor mbetet mosrealizimi i fondeve që janë në proces prokurimi. 

Në bazë të vlerësimit të të dhënave të realizimit të shpenzimeve buxhetore gjatë çdo muaji, është ndjekur sistematikisht dhe me përgjegjësi menaxhimi i fondeve buxhetore nëpërmjet analizave dhe nxjerrjes së përgjegjësisë për strukturat që rezultuan me mosrealizime të theksuara.

Problematikat e konstatuara gjatë këtij 8 mujori do të jenë objekt i vëmendjes dhe trajtimit me qëllim shmangien e përsëritjes së tyre në vijim.
Raportet e monitorimit janë publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme në linkun: https://mb.gov.al/raporte-monitorimi-financiar/
· PROBLEMATIKA
Për shkak të problemeve me funksionimin e sistemit AFMIS, ka qenë e pamundur hedhja në sistem e të dhënave për periudhën 8 mujori pasi nuk del në sistem as plani i ndryshuar për vitin 2025 dhe as fakti për çdo produkt si dhe nuk mund të hidhen sasitë e planifikuara dhe ato faktike të produkteve të realizuara për 8-mujorin vitit 2025. 
Nga ana jonë janë punuar në mënyrë manuale Anekset, si më poshtë:
· Aneksi nr.1 “Raporti Përmbledhës i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit Buxhetor”
· Aneksi nr. 1.1 “Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve”

· Aneksi nr. 1.2 “Shpenzimet Buxhetore në Total Programi dhe Total Ministrie/Institucioni Buxhetor”

· Aneksi nr. 2 “Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit të Buxhetit”

· Raporti nr. 2/1  “Shpenzimet e programit sipas kapitujve”

· Aneksi nr. 3 “Raporti i performancës së produkteve të programit”

Të dhënat e hedhura manualisht për shpenzimet e Ministrisë; për shpenzimet për çdo program e për çdo produkt sipas planit të rishikuar dhe sipas faktit; për sasitë e planifikuara dhe ato faktike, si llogaritja e kostos për njësi për çdo produkt dhe deviacionet e kostos për njësi, pavarësisht punës voluminoze, janë të rakorduara me të dhënat që dalin nga sistemi SQIFT për periudhën e 8 mujorit.
Ndërsa është i pamundur plotësimi manualisht i tabelave voluminoze, si më poshtë:
· Aneksi nr. 3.1 “Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve”

· Aneksi nr. 3.2  “Deviacioni kostos për njësi në vite”

· Aneksi nr. 4 “Raporti i realizimit të treguesve të performances së programit”
Për Aneksin nr. 4, siç dhe kemi theksuar më sipër këtij raporti për informacion të mëtejshëm mund ti referoheni atij të dërguar në 4 mujor, pasi treguesit e performancës monitorohen mbi bazë vjetore.

Mbetemi në pritje të njoftimit nga ana juaj për fillimin e funksionit të sistemit AFMIS me qëllim përditësimin e të dhënave nga ana jonë.
Sektori i Buxhetit
20

_1820209134

