R A P O R T    

        “MBI MONITORIMIN E SHPENZIMEVE TË  MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME, PËR 12- MUJORIN E  VITIT 2025”

· HYRJE
Ministria e Punëve të Brendshme administron dhe menaxhon fondet publike, sipas pesë programeve buxhetore të miratuara, konkretisht:
1) Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrimi”
2) Programi “Policia e Shtetit”
3) Programi “Garda e Republikës”
4) Programi “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara”

5) Programi “Shërbimi i Gjendjes Civile”
Për 12-mujorin e këtij viti, realizimi i shpenzimeve të buxhetit sipas secilit program, krahasuar me planin me ndryshime të kësaj periudhe, (përfshirë shpenzimet me financim të brendshëm, investimet me financim të huaj dhe të ardhurat jashtë limitit) paraqitet si më poshtë:         
	Nr
	Emërtimi i Programit 
	Realizimi në % ndaj planit vjetor

	1
	Planifikim, menaxhim dhe administrimi
	97

	2
	Policia e Shtetit
	101

	3
	Garda e Republikës
	100

	4
	Prefekturat dhe funksionet e deleguara
	93

	5
	Shërbimi i Gjendjes Civile
	97

	 
	TOTALI I MINISTRISË
	100%


Nga një vështrim i përgjithshëm, duke gjykuar vetëm mbi realizimin në vlerë të shpenzimeve të planifikuara për 12-mujorin e vitit 2025, niveli i realizimit është 100%.
Niveli i realizimit prej 100% është pozitiv për Ministrinë e Brendshme pasi një pjesë e fondeve të investimeve, transfertave korente të brendshme dhe të huaja ishin planifikuar për realizim në fund të vitit dhe u realizuan, konkretisht programi Policia e Shtetit me realizim 101% (ku janë të përfshira dhe fondet faktike nga kapitulli 6, të ardhurat jashtë planit limit), programi Garda e Republikës me realizim 100%, Planifikim Menaxhimi rezulton me realizim 97% (ku janë të përfshira dhe fondet faktike nga kapitulli 6) dhe programi “Gjendja Civile” me nivel realizimi 97% për shkak të mungesave organike dhe për shkak të mosrealizmit të procedurave të prokurimit në shpenzimet për mallra e shërbime, ndërsa me realizim më të ulët është programi “Prefekturat dhe funksionet e deleguara” me nivel realizimi 93% për shkak të mungesave në organikë dhe mosrealizim të aktiviteteve sipas planit.
· INFORMACION BUXHETOR I AGREGUAR

Sipas zërave të shpenzimeve buxhetore vetëm me financim të brendshëm, duke përjashtuar edhe të ardhurat jashtë limitit, niveli i realizimit është 99 % dhe situata për çdo program për 12-mujorin e vitit 2025 paraqitet e tillë:
	Nr
	Emërtimi i Programit 
	Shpenzime korente 12-Mujori i Vitit 2025
(në %)
	Shpenzime kapitale të brendshme
12- Mujori 2025 (në %)
	Totali i shpenzimeve buxhetore  

12 -Mujori 2025 (në %)

	1
	Planifikim, menaxhim dhe administrimi
	98
	55
	97

	2
	Policia e Shtetit
	100
	99
	100

	3
	Garda e Republikës
	100
	100
	100

	4
	Prefekturat dhe funksionet e deleguara
	93
	94
	93

	5
	Shërbimi i Gjendjes Civile
	97
	100
	97

	 
	TOTALI   I   MINISTRISË
	100%
	98%
	99%


Për të gjitha programet në nivel Ministrie realizimi i shpenzimeve korente paraqitet me 100 % duke variuar nga më i ulëti Programi “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara” me 93%, “Shërbimi i Gjendjes Civile” me 97%, “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi” me 98%, dhe “Garda e Republikës” me “Policinë e Shtetit” me 100%. Në mosrealizimin deri në nivelin e planifikimit të shpenzimeve korente kryesisht për tre programet e para ka ndikuar mosrealizimi në shpenzime për paga për mosplotësim të strukturave të miratuara dhe mosrealizimi në shpenzimet për mallra dhe shërbime si rrjedhojë e procedurave të prokurimit. 
Po kështu në zërin e shpenzimeve kapitale të brendshme, Ministria paraqitet me realizim prej 98% ndaj planit 12 mujor, ndërsa struktura e miratimit të tyre paraqitet si më poshtë:
· fonde të kontraktuara (kontrata në vazhdim) janë në vlerën 596,757 mijë lekë ose 39%, 

· fonde që nuk prokurohen (tvsh, leje ndërtimi etj) janë në vlerën 40,753 mijë lekë ose 3%, 

· fonde që prokurohen nga Operatori i Blerjeve të Përqendruara, janë në vlerën 124,773 mijë lekë ose 8%,
· fonde që prokurohen nga AKSHI, janë në vlerën 203,500 mijë lekë ose 13%,

· fonde që do prokurohen nga strukturat e Ministrisë së Punëve të Brendshme janë në vlerën 578,212 mijë lekë ose 37%. 
Informacion më të detajuar për investimet do të gjeni më poshtë tek rubrika projektet e investimeve.
Duke iu referuar Aneksit nr.1 të monitorimit për shpërndarjen e buxhetit ndër 5 programet e ministrisë, më poshtë po paraqesim strukturën e shpenzimeve për çdo program, sipas buxhetit fillestar, buxhetit me ndryshime në nivel vjetor dhe faktit të realizuar gjatë 12- mujorit të vitit 2025:
	Emërtimi i Programit
	Struktura e shpenz.
sipas buxhetit fillestar

Viti 2025 në %
	Struktura e shpenz.
sipas buxhetit me ndryshime
Viti 2025 në %
	Struktura e shpenz.

	
	
	
	sipas faktit  

	
	
	
	12-Mujori Vitit 2025 në %

	Planifikim, menaxhim dhe administrimi
	5.4
	7.13
	6.9

	Policia e Shtetit
	81.46
	79.03
	79.4

	Garda e Republikës
	8.19
	8.61
	8.6

	Prefekturat dhe funksionet e deleguara
	2.27
	2.17
	2

	Shërbimi i Gjendjes Civile
	2.68
	3.06
	3

	Totali i Shpenzimeve të Ministrisë
	100
	100
	100


Struktura e shpenzimeve faktike për Ministrinë e Punëve të Brendshme sipas programeve për 12– mujorin e vitit 2025

[image: image1.emf]7%

79%

9%

2%

3%

Planifikim menaxhimi

Policia e Shtetit

Garda e Republikes

Prefekturat

Gjendja Civile


Rreth 79% të totalit të shpenzimeve faktike të kryera gjatë këtij 12-Mujori, e zë programi “Policia e Shtetit”, ndjekur nga shpenzimet për programet “Garda e Republikës” me 9%, “Planifikim Menaxhimi” me  7%, “Gjendja Civile” me 3% dhe “Prefekturat dhe Funksioneve e Deleguara” me 2%.
Nga monitorimi konstatohet se struktura e shpenzimeve ndërmjet programeve në parashikimet sipas buxhetit fillestar dhe buxhetit me ndryshime, ka ndryshime në të gjitha programet konkretisht:
1. “Planifikim menaxhimi”, struktura e shpenzimeve të buxhetit të rishikuar në krahasim me strukturën e shpenzimeve të buxhetit fillestar është 1.7 pikë më e lartë.
2. “Policia e Shtetit”, struktura e shpenzimeve të buxhetit të rishikuar në krahasim me strukturën e shpenzimeve të buxhetit fillestar është 2.4 pikë më e ulët.
3. “Garda e Republikës”, struktura e shpenzimeve të buxhetit të rishikuar në krahasim me strukturën e shpenzimeve të buxhetit fillestar është 0.4 pikë më e lartë.
4. “Prefektura dhe Funksionet e Deleguara”, struktura e shpenzimeve të buxhetit të rishikuar në krahasim me strukturën e shpenzimeve të buxhetit fillestar është 0.1 pikë më e ulët. 
5. “Gjendja Civile”, struktura e shpenzimeve të buxhetit të rishikuar në krahasim me strukturën e shpenzimeve të buxhetit fillestar është 0.4 pikë më e lartë.
Niveli i realizimit në vlerë sipas strukturës së tyre për 12- Mujorin e vitit 2025 (përfshirë shpenzimet me financim të brendshëm dhe investimet me financim të huaj) paraqitet si më poshtë :
	Nr
	Emri i Programit
	Plani vjetor i rishikuar në 000/lekë
	Struktura në %
	Fakti 12-Mujor i vitit 2025

	
	
	
	
	në 000/ lekë
	Realizimi në %
	Struktura në %

	1
	Planifikim, menaxhim dhe administrimi
	2,252,648
	7.13
	2,183,640
	97
	6.9

	2
	Policia e Shtetit
	24,980,557
	79.03
	24,946,753
	100
	79.4

	3
	Garda e Republikës
	2,721,700
	8.61
	2,715,255
	100
	8.6

	4
	Prefekturat dhe funksionet e deleguara
	686,980
	2.17
	640,963
	93
	2

	5
	Shërbimi i Gjendjes Civile
	968,276
	3.06
	942,701
	97
	3

	
	Totali
	31,610,161
	100
	31,429,312
	99%
	100


Ndryshimet e buxhetit nga plani fillestar deri në atë përfundimtar, në nivel progami dhe artikulli paraqiten si më poshtë:
	Nr
	Emri i Programit
	Plani fillestar në 000/lekë
	Plani vjetor i rishikuar në 000/lekë
	Ndryshimi i planit vjetor në 000/lekë

	1
	Planifikim, menaxhim dhe administrimi
	1,675,344
	2,252,648
	577,304

	2
	Policia e Shtetit
	25,257,139
	24,980,557
	-276,582

	3
	Garda e Republikës
	2,540,000
	2,721,700
	181,700

	4
	Prefekturat dhe funksionet e deleguara
	703,327
	686,980
	-16,347

	5
	Shërbimi i Gjendjes Civile
	830,742
	968,276
	137,534

	
	Totali
	31,006,552
	31,610,161
	603,609


Në total ministrie, ndryshimi i buxhetit 12 mujor paraqitet me rritje në vlerën 603,609 mijë lekë në krahasim me buxhetin fillestar. 
Në devijimet e planit të rishikuar në krahasim me planin fillestar shkak kryesor është shtesa e fondit nga fondi i veçantë dhe pagesë suplementare, shtesë fondi me VKM si dhe shtesë me Akt Normativ. Plani i rishikuar është rritur në masën 2% në krahasim me planin fillestar dhe nga kjo rritje 66% vjen nga shtesa e fondeve me Akt Normativ, 28% vjen nga shtesa e fondeve me VKM dhe 7% vjen nga shtesat e fondit të veçantë dhe pagesë suplementare.
Këtë ndryshim po e analizojmë sipas artikujve të secilit program:
1-Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi”
Në total për periudhën 12-mujore 2025 kemi rritje të buxhetit në shumën 577,304 mijë lekë në krahasim me buxhetin fillestar sipas artikujve buxhetorë të mëposhtëm:
Në artikullin 600 dhe 601, kemi pakësim fondi në shumën 56,092 mijë lekë nga të cilat: pakësim 39,002 mijë lekë për ta kaluar në shpenzime për pagesë vendime gjyqësore për Aparatin e MPB, AMP dhe IKMT, në shpenzime për pagesë kalimtare për Agjencinë e Mbikqyrjes Policore si dhe shtesë në shumën 14,000 mijë lekë me Akt Normativ nr. 6, datë 11.06.2025 për shtesën prej 22 punonjës për Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara dhe pakësim në shumën 31,002 mijë lekë me Akt Normativ nr. 11, datë 19.12.2025.
Në artikullin 602, kemi shtesë fondi në shumën 643,440 mijë lekë nga të cilat: shtesë 31,640 mijë lekë për sa përmendëm më sipër dhe shtesë në shumën 611,800 mijë lekë me Akt Normativ nr. 11, datë 19.12.2025, për detyrimet ndaj vendimeve gjyqesore të IKMT, Aparatit te MPB dhe AAPSK si dhe detyrim ndaj QPA për detyrimet e mbetura të papaguara për akomodimin e shtetasve afgan.
Në artikullin 606, kemi shtesë fondi në shumën 12,027 mijë lekë, që ka të bëjë me detajimin fillestar të fondit të veçantë në shumën 3,000 mijë lekë si dhe pagesë suplementare në shumën 997 mijë lekë, shtesë në shumën 900 mijë lekë me Akt Normativ nr. 11, datë 19.12.2025 si dhe shtesat e ardhuara nga pakesimet e përmendura më sipër në art. 600 dhe 606 në shumën 7,130 mijë lekë.
Në artikullin 231 (investim i brendshëm), kemi pakësim fondi në shumën 27,071 mijë lekë me Akt Normativ nr. 10, datë 08.10.2025 dhe nr. 11, datë 19.12.2025. 
Në artikullin 230 (investim i huaj), kemi shtesë fondi në shumën 5,000 mijë lekë me Akt Normativ nr. 6, 11.06.2025 që ka të bëjë me një projekt me financim të huaj. 
2-Programi “Policia e Shtetit”

Në total për periudhën 12-mujore 2025 kemi pakësim të buxhetit në shumën 276,582 mijë lekë në krahasim me buxhetin fillestar sipas artikujve buxhetorë të mëposhtëm:

Në artikullin 600 dhe 601, kemi shtesë fondi në shumën 858,283 mijë lekë nga të cilat: shtesë 105,283 mijë lekë me VKM nr. 200, datë 04.04.2025 “Për një shtesë fondi për përballimin e shpenzimeve të organizimit të takimit të nivelit të lartë të Komunitetit Politik Evropian (EPC) të datës 16 Maj 2025”, shtesë në shumën 753,000 mijë lekë me Akt Normativ nr. 10, datë 08.10.2025 dhe nr. 11, datë 19.12.2025, për pagesën e detyrimeve për pagat, mbikohën e punës dhe orët e natës për Policinë e Shtetit.
Në artikullin 602, kemi pakësim fondi në shumën 81,700 mijë lekë nga të cilat: shtesë fondi në shumën 8,500 mijë lekë me VKM nr. 200, datë 04.04.2025, pakësim 384,000 mijë lekë me Akt Normativ nr. 10, datë 08.10.2025 për ta kaluar në artikullin 231 për nevojat e Policisë së Rendit dhe dy projekte IT, shtesë 293,800 mijë lekë me Akt Normativ nr. 11, datë 19.12.2025 për Uniforma, kompensimin financiar të veshjes civile për punonjësit e policisë, furnizime dhe shërbime me ushqim për mensat, Shpenzime udhëtimi dhe detyrime ndaj vendimeve gjyqesore.

Në artikullin 605, kemi pakësim fondi në shumën 3,500 mijë lekë për shkak të tepricës në këtë artikull dhe për ta kaluar në artikullin 606.
Në artikullin 606, kemi shtesë fondi në shumën 140,398 mijë lekë nga të cilat: detajimin fillestar të fondit të veçantë në shumën 29,400 mijë lekë, shtesë 108,000 mijë lekë me Akt Normativ nr. 11, datë 19.12.2025 për largësi vendbanimi, pagesë për studentet e Akademisë së Sigurisë, pagesë kalimtare, shpenzime për punë sekrete, ndihma ekonomike për raste fatkeqësie dhe aksidente në punë, shtesë 2,998 mijë lekë trasferuar nga artikulli 605.
Në artikullin 230 (investim i brendshëm), kemi shtesë fondi në shumën 3,690 mijë lekë me VKM 764,dt.19.10.2025 nga fondet e rindertimit për Komisariatin nr. 5 Kamëz.

Në artikullin 231 (investim i brendshëm), kemi shtesë fondi në shumën 407,700 mijë lekë, nga të cilat: shtesë në shumën 384,000 lekë me Akt Normativ nr. 10, datë 08.10.2025 për projektet e përmendura me sipër dhe shtesë 23,700 mijë lekë me Akt Normativ nr. 11, datë 19.12.2025 për një pagesë TVSH-je të një projekti. 

Në artikullin 231 (investim i huaj), kemi pakësim fondi në shumën 1,601,453 mijë lekë me Akt Normativ nr. 11, datë 19.12.2025 për disa projekte me financim te huaj të cilat nuk patën mundësi realizimi në masën deri në 100% në fund të vitit. 
3-Programi “Garda e Republikës”

Në total për periudhën 12-mujore 2025 kemi rritje të buxhetit në shumën 181,700 mijë lekë në krahasim me buxhetin fillestar sipas artikujve buxhetorë të mëposhtëm:
Në artikullin 600 dhe 601, kemi shtesë fondi në shumën 17,000 mijë lekë nga të cilat: shtesë 30,000 mijë lekë me Akt Normativ nr. 10, datë 08.10.2025 dhe pakësim 13,000 mijë lekë për ta kaluar në artikullin 602.

Në artikullin 602, kemi shtesë fondi në shumën 66,500 mijë lekë nga të cilat: shtesë 49,500 mijë lekë me Akt Normativ nr. 11, datë 19.12.2025 dhe shtesë 17,000 mijë lekë e rialokuar  nga artikulli 602 dhe artikulli 606.

Në artikullin 606, kemi pakësim fondi në shumën 2,000 mijë lekë, nga të cilat shtesë në shumën 2,000 mijë lekë ku përfshihet detajimi fillestar i fondit të veçantë dhe pakësim në shumën 4,000 mijë lekë për ta kaluar në artikullin 602.
Në artikullin 231 (investim i brendshëm), kemi shtesë fondi në shumën 100,200 mijë lekë, nga të cilat: shtesë 84,600 mijë lekë me Akt Normativ nr. 10, datë 08.10.2025 për blerje mjete transporti dhe shtesë 15,600 mijë lekë me AN nr. 11, datë 19.12.2025 për projektin “Modernizimi i sektorit të Ruajtjes nga incidentet me LE” dhe “Modernizimi i sektorit të Ruajtjes nga incidentet me ASHM”.
4-Programi “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara”

Në total për periudhën 12-mujore 2025 kemi pakësim të buxhetit në vlerën 16,347 mijë lekë në krahasim me buxhetin fillestar sipas artikujve të mëposhtëm:

Në artikullin 600 dhe 601, kemi pakësim fondi në shumën 581 mijë lekë për ta kaluar në artikullin 602 dhe artikullin 606 për shpenzime telefonike.

Në artikullin 602, kemi pakësim fondi në shumën 361 mijë lekë nga të cilat: pakësim 910 mijë lekë me Akt Normativ nr. 11, datë 19.12.2025 dhe shtesë 549 mijë lekë e rialokuar nga artikulli 602.

Në artikullin 606, kemi shtesë fondi në shumën 4,502 mijë lekë, nga të cilat: detajimi fillestar i fondit të veçantë në shumën 1,900 mijë lekë, pagesë suplementare në shumën 2,570 mijë lekë për ish-funksionarët e dalë në lirim dhe shtesë në shumën 32 mijë lekë për shpenzime telefonike të rialokuara nga artikulli 602.
Në artikullin 231 (investim i brendshëm), kemi pakësim fondi në shumën 1,500 mijë lekë AN nr. 11, datë 19.12.2025 si pasojë e tepricave nga tenderimi.

Në artikullin 231 (investim i huaj), kemi pakësim fondi në shumën 18,407 mijë lekë me Akt Normativ nr. 11, datë 19.12.2025 për dy projekte me financim te huaj të cilat nuk patën mundësi realizimi.
5-Programi “Gjendja Civile”
Në total për periudhën 12-mujore 2025 kemi rritje të buxhetit nga buxheti fillestar në vlerën 137,534 mijë lekë, konkretisht sipas artikujve të mëposhtëm:

Në artikullin 600 dhe 601, kemi shtesë fondi në shumën 189,777 mijë lekë nga të cilat: shtesë në shumën 67,000 mijë lekë me Akt Normativ nr. 6, datë 11.06.2025, shtesë në shumën 111,000 mijë lekë me  Akt Normativ nr. 10, datë 08.10.2025, shtesë në shumën 15,777 mijë lekë të rialokuara nga artikulli 602, të gjitha këto shtesa më sipër janë bërë për mbulimin e mangësive në financim për shpenzimet e personelit për këtë program, ndërsa është bërë një pakësim në shumën 4,000 mijë lekë me Akt Normativ nr. 11, datë 19.12.2025 për shkak të mangësive në organikë.
Në artikullin 602, kemi pakësim fondi në shumën 53,777 mijë lekë nga të cilat: pakësim 38,000 mijë lekë me Akt Normativ nr. 11, datë 19.12.2025 dhe pakësim 15,777 mijë lekë për ta rialokuar në shpenzimet e personelit.

Në artikullin 606, kemi shtesë fondi shumën 1,534 mijë lekë nga të cilat: detajimi fillestar i fondit të veçantë në shumën 800 mijë lekë dhe shtesë në shumën 734 mijë lekë nga transferimet për nevoja të fondit të veçantë.
Numri i rialokimeve të miratuara:
Deri në fund të periudhës 12-mujore, përveç shtesave që përmendëm dhe më sipër për çeljen e fondit të veçantë, pagesë suplementare, shtesë buxheti me VKM si dhe ndryshimeve me Akte Normative, kemi miratuar edhe 9 transferime që kanë të bëjnë me plotësimin e nevojave që kanë paraqitur programet buxhetore si dhe 2 avancime fondesh.
1. Në shpenzime korente (6 transferime), për pagesë vendimi gjyqësor për Aparatin e MPB,  për IKMT dhe për AMP për pagesë kalimtare duke pakesuar shpenzimet e personelit, rialokime mes artikujve për nevoja të ndryshme për paga dhe mallra e shërbime për AMP, Gjendjen Civile, Prefekturat dhe Policinë e Shtetit.
2. Në shpenzime kapitale (3 transferime), për Policinë e Shtetit që kanë të bëjnë kryesisht me blerje pajisje për policinë e rendit, policinë kriminale, pagesa TVSH-je, leje ndërtimi etj, për Agjencinë e Mbikqyrjes Policore për blerje programi dhe për Prefekturën Berat rikonstruksion zyre.
3. Avancim fondi në investime (2 avancime) për Policinë e Shtetit dhe për Gjendjen Civile për arësye të kontraktimit dhe pagesës sa më të shpejtë për dy projekte investimesh.

Numri i punonjësve:

Numri total i punonjësve i miratuar me ligjin e vitit 2025, të ndryshuar, është 15,791 veta, sipas strukturave kryesore për programet është i detajuar si më poshtë:
1. Policia e Shtetit, 12,432 punonjës ose 79% e totalit.

2. Garda e Republikës, 1,505 punonjës ose 10%.
3. Planifikim Menaxhimi, 928 punonjës ose 6%.
4. Prefekturat dhe funksionet e deleguara, 402 punonjës ose 2%.
5. Gjendja Civile, 524 punonjës ose 3%.
Për programin Policia e Shtetit që zë dhe % më të madhe të numrit të punonjësve, numri faktik mesatarisht në muaj për këtë periudhë është 11,462 punonjës, diferenca prej 970 punonjës përbëhet nga mungesat organike si dhe funksione të pa shpërndara në njësitë shpenzuese nga shtesa e numrit prej 500 punonjësish që u miratuan vitin e kaluar me Akt Normativ. Këto mangësi parashikohet të plotësohen gjatë vitit 2026 nga studentët që po ndjekin kursin e Akademisë së Policisë. Gjithashtu me mangësi në organikë paraqiten edhe programet e tjera buxhetore të cilat kanë ndikuar edhe në tepricën e shpenzimeve të personelit, konkretisht Garda e Republikës me 101 punonjës, Planifikim menaxhimi me 42 punonjës (ku përfshihen Aparati i MPB, AMP dhe IKMT), Prefekturat me 20 punonjës dhe Gjendja Civile me 11 punonjës.  
Për informacion përmbledhës, lutemi referojuni Aneksit nr. 1: Raporti i Përmbledhës i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit Buxhetor. 
· PERFORMANCA E TREGUESVE KYÇ TË PERFORMANCËS ME BAZË GJINORE, NË NIVEL PRODUKTI
Të gjitha programet buxhetore të Ministrisë, në respektim dhe promovim të plotë të barazisë gjinore, kanë përcaktuar tregues gjinorë konkretë të përshtatshëm dhe të matshëm në nivel qëllimi dhe objektivi. Gjithashtu duke marrë në konsideratë edhe sugjerimet e Drejtorisë së Analizës dhe Programimit Buxhetor (Ministria e Financave), nga të gjithë programet buxhetore janë përfshirë edhe disa tregues kyç të performancës që lidhen me buxhetimin mbi bazë gjinore dhe vlerat e synuara për këto tregues janë bërë pjesë e raporteve të monitorimit gjatë vitit 2024 dhe vazhdojnë edhe për vitin 2025.
1-Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi”, ka përcaktuar tregues gjinorë në nivel qëllimi si më poshtë:

Qëllimi “Të kontribuojë në ngritjen e kapaciteteve të stafit të Ministrisë, duke bërë të mundur koordinimin e politikave për planifikimin dhe arritjen e rezultateve në përdorimin me efektivitet të fondeve duke hartuar dhe zbatuar strategji për minimizimin e riskut. Sigurimi i legjislacionit në fushën e ndërtimit dhe planifikimit të territorit, të burimeve ujore si dhe ushtrimi i kontrolleve dhe zbatimi i sanksioneve”:
· Raporti gra/burra për program
· Numri i grave në pozicionet drejtuese/numrit të burrave në të njëjtin pozicion

Objektivi “Menaxhimi me efiçence dhe efektivitet i burimeve njerëzore dhe financiare”:

Shtuar treguesi 

· Numri i rasteve të diskriminimit të trajtuara me bazë gjinore në institucion

2-Programi “Policia e Shtetit”, ka përcaktuar tregues gjinorë në nivel objektivi si më poshtë:
Objektivi “Rritja e sigurisë Publike dhe Sigurisë rrugore përmes patrullimeve në rrugë dhe forcimi i kontrollit të territorit me policimin në komunitet”:
· Numri i punonjësve të policisë rrugore gra ndaj totalit

· Numri i punonjësve të Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë gra ndaj totalit
Objektivi “Rritja e hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit,  terrorizmit,  si dhe  Forcimi i koordinimit ndërinstitucional ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar e terrorizmit”:

· Urdhra mbrojtje të menjëhershme të ekzekutuara
Shtuar treguesi 
· % e viktimave të dëmtuara nga dhuna në familje sipas gjinisë, për të cilat është plotësuar kërkesë padi për Urdhër Mbrojtje.
Objektivi “Forcimi i masave për luftën kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve të paligjshme me synim rritjen e standardeve të sigurisë së kufijve  sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen”:
· Staf gra në Pikat e Kalimit Kufitar (PKK)
Objektivi “Përafrimi i standarteve të shërbimeve policore me ato të BE-së”:
· Numër policesh femra të diplomuara ndaj totalit të arsimuar

· Rekrut gra ndaj totalit të rekrutëve

· Numër i femrave/totalit në strukturat e Policisë së Shtetit

· Raporti i efektiveve policore femra në pozicione drejtuese/totalit të drejtuesve

· Bashkëshorte të trajtuara në zbatim të VKM nr.176, datë 20.03.2025.
3-Programi “Garda e Republikës”, ka përcaktuar tregues gjinorë në nivel objektivi si më poshtë:

Objektivi “Rritja e nivelit të sigurisë të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe Objekteve të Rëndësisë së Veçantë”:
· % e grave gardiste ndaj totalit

Shtuar treguesi 
· Personalitete VIP femra të ruajtura nga Garda
· Numri i personelit femër në grupet e ruajtjes së personaliteteve kundrejt personelit mashkull
4-Programi “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara”, ka përcaktuar tregues gjinorë në nivel objektivi si më poshtë:

Objektivi “Rritja e performancës së prefektit të qarkut në nivel vendor për zbatimin e programit të Qeverisë dhe zbatimi i reformës territoriale”:

· Gra në nivele drejtuese në strukturat e prefekturës.

5-Programi “Gjendja Civile”, ka përcaktuar tregues gjinorë në nivel objektivi si më poshtë:

Objektivi “Mbajtja dhe përdorimi në mënyrë efektive i përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil në autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit”:

· Fëmijë të lindur nga nëna nën moshën e lejuar për martesë.

Të gjithë këto tregues janë të matshëm në numër dhe në %, dhe monitorohen kryesisht mbi bazë vjetore. 
Për informacion më të hollësishëm, lutemi referojuni Aneksit nr. 4: Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit ku janë përfshirë edhe treguesit me bazë gjinore. (Për shkak të mosfunksionimit të sistemit AFMIS për gjenerimin e raporteve në këtë periudhë, ashtu si dhe gjithë anekset e dërguara, edhe Aneksi nr. 4, është plotësuar manualisht nga ana jonë për periudhen 12 mujore pasi siç e kemi theksuar dhe më sipër këto tregues performance monitorohen mbi bazë vjetore).
· PERFORMANCA E BUXHETIT NË NIVELIN E PROGRAMIT

1. Performanca financiare e programit buxhetor
1-Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi” 
Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 7% të buxhetit me ndryshime të miratuar për MPB-në për periudhën raportuese. Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 97%. 
Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:
· Shpenzime korente, realizimi është në masën 98%,
Nga të cilat:
· Shpenzime personeli, në masën 98%,
· Shpenzime të tjera, në masën 98%,
· Shpenzime Kapitale total, realizimi është në masën 54%,

Nga të cilat:

· Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 55%,

· Shpenzime Kapitale me financim të huaj, realizimi është në masën 47%.

Sipas burimit të financimit, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Financimi i Brendshem, realizimi është në masën 97%.
· Financimi i Huaj, realizimi është në masën 47%.
Performanca e shpenzimeve sipas produkteve, 
Janë parashikuar 13 produkte me vlerë 2,252,648 mijë lekë dhe janë realizuar 12 produkte me vlerë 2,183,640 mijë lekë (duke përfshirë edhe kap.02) ose 97%, të cilat paraqiten si më poshtë:
	
	Emërtimi
	% e realizimit

	 
	Totali i Shpenzime Korente
	98

	1
	Akte ligjore dhe nënligjore të hartuara
	99

	2
	Auditime të kryera
	92

	3
	Inspektime të kryera të veprave penale nga sistemi bashkëkohor
	96

	4
	Azilkerkues të trajtuar me sherbime rezidenciale
	99

	5
	Inspektime të kryera
	100

	6
	Pasuri të sekuestruara
	60

	7
	Pasuri te Konfiskuara
	100

	 
	Totali Shpenzime për Investime
	54

	1
	Blerje Programi për analizim të dhënash per A.M.P
	39

	2
	Blerje paisje zyre dhe kompjuterike QKEDH
	0

	3
	Blerje mjete transporti IKMT
	100

	4
	Blerje paisje zyre per Aparatin Ministrise se Puneve te Brendshme
	7

	5
	Blerje paisje zyre dhe pergjimi per A.M.P
	89

	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm
	55

	1
	Forcimi i angazhimit demokratik permes rrjeteve kundershtare gjeneruese te bazuara në vlera
	47

	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj
	47


Shpenzimet e programit për investime,
Nga 6 projekte të parashikuara për investime, janë realizuar 5 projekte, 4 me financim të brendshëm dhe 1 me financim të huaj për të cilin është bërë çelje plani me Akt Normativ duke bërë dhe sistemet përkatëse.
Arësyet e devijimeve nga plani,
Arësyet e devijimeve të planit të rishikuar në krahasim me planin fillestar i kemi sqaruar edhe në hyrje të këtij raporti ku shkak kryesor janë shtesat nga fondi i veçantë, pagesë suplementare, Akt Normativ dhe VKM.
2-Programi “Policia e Shtetit”,
Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 79% të buxhetit me ndryshime të miratuar për MPB-në për periudhën raportuese. Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 101% (perfshire dhe kap.6). 

Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Shpenzime korente, realizimi është në masën 100%,

Nga të cilat:

· Shpenzime personeli, në masën 100%,

· Shpenzime të tjera, në masën 100%,

· Shpenzime Kapitale total, realizimi është në masën 100%,
Nga të cilat:

· Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 99%,

· Shpenzime Kapitale me financim të huaj, realizimi është në masën 102%,

· Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06), realizuar në shumën 264,186 mijë lekë.
Sipas burimit të financimit, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Financimi i Brendshem, realizimi është në masën 100%,
· Financim i Huaj, realizimi është në masën 102%.
Performanca e shpenzimeve sipas produkteve, 

Janë parashikuar 51 produkte me vlerë 24,980,557 mijë lekë dhe janë realizuar 47 produkte me vlerë 24,946,753 mijë lekë (pa përfshirë kap.06) ose 100%, të cilat paraqiten si më poshtë:
	
	Emërtimi
	% e realizimit

	 
	Totali i Shpenzime Korente
	100

	1
	Operacione policore te hetuara
	100

	2
	Operacione te posacme konvencionale
	99

	3
	Operacione policore ndaj ekstremisteve e grupeve terroriste
	100

	4
	Persona me cilesi te vecante te mbrojtur
	100

	5
	Sherbime te policise rrugore te kryera ne rruget nacionale
	100

	6
	Sherbime te Forcave Speciale dhe e NSH per sigurimin e Rendit Publik
	100

	7
	Objekte te siguruara (objekte e personalitete)
	100

	8
	Operacione te sigurise ne kufin blu
	100

	9
	Persona te procesuar ne PKK kategoria e I; II dhe e II-te (Ajror, detar e tokësor)
	100

	10
	Qen policie te trajnuar ne kushte sherbimi
	99

	11
	Rekrut te trajnuar ne auditore dhe ne terren
	100

	12
	Punonjes te trajtuar me pagese kalimtare
	99

	13
	Raporte financiare per menaxhimin e burimeve financiare e njerzore
	100

	14
	Raporte per numer provash biologjike, shkencore, balistike, si dhe prova te gjurmeve te gishtave te realizuara.
	100

	 
	Totali Shpenzime për Investime
	100

	1
	Pagese TVsh-je per Policine Shkencore, Donacion (nga Komisioni Europian)
	82

	2
	Studim Projektim (njesite e reja SP Manez, SP Selenice, SP Konispol, KP Maliq 
	0

	3
	Financimi i Projektit "Studim Projektim per Rikonstruksionin e objektit të Komisariatit të Policisë nr.5 Kamzë"
	100

	4
	Studim projektim per Komisariatin e Policise Kurbin
	100

	5
	Ndertim/Rikonstruksion per Komisariatin e Policise Sarande
	100

	6
	Pagese Supervizori per Ndertim Objektesh ne DVP Elbasan
	100

	7
	Ndertim/Rikonstruksion i godines se Kom Policise Kruje
	100

	8
	Pagese supervizori per Ndertim /rikosntruksionin e godines se Komisariatit te Policise Kruje
	100

	9
	Ndërtim i godinës së Postes se Policisë Roskovec
	100

	10
	Pagese Kolaudatori per Ndërtimin e godinës së Postes se Policisë Roskovec
	100

	11
	Pagese Supervizori per Ndërtimin e godinës së Postes se Policisë Roskovec
	100

	12
	Pagese oponence teknike per Ndertim/rikonstruksion e godines se NSH Fier
	100

	13
	Pagese oponence teknike per Ndertim/rikonstruksion e godines se 
	100

	14
	Rikonstruksion i godines se DVP Elbasan
	100

	15
	Rikonstruksion i godines se DVP Berat
	100

	16
	Pagese supervizori per Rikonstruksion te godines se DVP Berat
	100

	17
	Pagese Kolaudatori per Rikonstruksion te godines se DVP Berat
	100

	18
	Rikonstruksion i dhomave te shoqerimit ne Kom, e Pol, dhe blloku i sigigurise 
	92

	19
	Pagese surpervizori Rikonstruksion i dhomave te shoqerimit ne Komisariatet e Policise Tirane dhe blloku i sigurise dhe shoqerimit ne KP, Lushnje.
	100

	20
	Pagese Oponence teknike per Rikonstruksion e godinës së Stacionit te 
	100

	21
	Blerje automjete speciale
	100

	22
	Pagese leje ndertimi per Rikonstruksionin e kashuneve te qenve dhe rinovim 
	100

	23
	Pagese leje ndertimi per Rikostruksionin e objektit ekzistues ne QFMT 
	100

	24
	Përmirësimi i sistemit TIMS dhe modulit të kontrollit kufitar
	100

	25
	Përmirësimi i moduleve Menaxhim i Çështjes, salla Operative
	100

	26
	Fondi i ngrire
	0

	27
	Pagese TVSh-SEESAC (Southeastern and Eastern Europe Clearinghouse for 
	100

	28
	Blerje pajisje per policine e rendit
	99

	29
	Pajisje e Orendi zyrash
	100

	30
	Pajisje speciale per Pol Rrugore
	100

	31
	Pajisje te blera per Policine Kriminale (Aplikimi i identifikimit biometrik te 
	98

	32
	Pagese TVSH-je Lufta kunder krimit te organizyar permes hetimt penal e financiare
	99

	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm
	99

	1
	Asistence -OSINT RADAR "Partneriteti Operacional Kundër Kontrabandës në 
	0

	2
	Asisstence -ARIEN Intelligjenca Artificiale në Luftën Kundër Prodhimit dhe 
	100

	3
	Sistemi i Kamerave ne administrim te Policise se Shtetit-SMART CITY
	0

	4
	Asistence per autoritet Shqiptare per te zvogeluar rrezikun e perhapjes dhe keqperdorimit te AVL
	100

	5
	Programi Policimit ne Komunitet faza e dyte (qeveria suedeze)
	103

	 
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj
	102


Shpenzimet e programit për investime (financim i brendshëm + financim i huaj),  
Nga 37 projekte të parashikuara për investime, janë realizuar 33 projekte. (Informacion më i hollësishëm për realizimin e investimeve gjendet në faqet e tjera të këtij raporti).
Arësyet e devijimeve nga plani,

Arësyet e devijimeve të planit të rishikuar në krahasim me planin fillestar i kemi sqaruar edhe në hyrje te këtij raporti ku shkak kryesor është shtesa nga fondi i veçantë, shtesa me VKM nr. 200, datë 04.04.2025 si dhe me AN nr.10 dhe AN nr.11.
3-Programi “Garda e Republikës”, 
Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 9% të buxhetit me ndryshime të miratuar për MPB-në për periudhën raportuese. Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 100%. 

Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Shpenzime korente, realizimi është në masën 100%,

Nga të cilat:

· Shpenzime personeli, në masën 100%,

· Shpenzime të tjera, në masën 100%,

· Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, në masën 100%.
Sipas burimit të financimit, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Financimi i Brendshem, realizimi është në masën 100%.
Performanca e shpenzimeve sipas produkteve, 

Janë parashikuar 5 produkte me vlerë 2,721,700 mijë lekë dhe janë realizuar 5 produkte me vlerë 2,715,255 mijë lekë ose 100%, si më poshtë:
	
	Emërtimi
	% e realizimit

	 
	Totali i Shpenzime Korente
	100

	1
	Personalitete VIP vendas dhe te huaj të ruajtur nga Garda
	100

	
	Totali Shpenzime për Investime
	100

	1
	Integrimi i sistemeve të sigurisë dhe vëzhgimit me Kamera për ORV dhe 
	100

	2
	Modernizimi i sektorit te Ruajtjes nga incidentet me LE
	99

	3
	Modernizimi i sektorit te Ruajtjes nga incidentet me ASHM
	100

	4
	Blerje e mjeteve të Transportit
	100


Shpenzimet e programit për investime,

4 projektet e parashikuara për investime janë realizuar në masën 100%.
Arësyet e devijimeve nga plani,

Arësyet e devijimeve të planit të rishikuar në krahasim me planin fillestar i kemi sqaruar edhe në hyrje te këtij raporti ku shkak kryesor është shtesa nga fondi i veçantë.
4-Programi “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara”,
Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 2% të buxhetit me ndryshime të miratuar për MPB-në për periudhën raportuese. Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 93%. 

Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Shpenzime korente, realizimi është në masën 93%,
Nga të cilat:

· Shpenzime personeli, në masën 94%,

· Shpenzime të tjera, në masën 87%,

· Shpenzime Kapitale total, realizimi është në masën 94%,

Nga të cilat:

· Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 94%,

· Shpenzime Kapitale me financim të huaj, realizimi është në masën 100%. (Është bërë sistemimi i planit me Akt normativ)
Sipas burimit të financimit, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Financimi i Brendshem, realizimi është në masën 93%.
· Financim i Huaj, realizimi është në masën 100%.
Performanca e shpenzimeve sipas produkteve, 

Janë parashikuar 20 produkte me vlerë 686,980 mijë lekë dhe janë realizuar 19 produkte me vlerë 640,962 mijë lekë ose 93% si më poshtë:
	
	Emërtimi
	% e realizimit

	 
	Totali i Shpenzime Korente
	93

	1
	Akte normative të verifikuara.
	95

	2
	Monitorime të kryera në nivel qarku
	88

	3
	Kërkesa të trajtuara për administrimin dhe mbrojtjen e tokës
	90

	
	Totali Shpenzime për Investime
	94

	1
	Pajisje zyre të blera për Prefekturën e qarkut Berat
	0

	2
	Pajisje zyre të blera për Prefekturën e qarkut Durrës
	91

	3
	Pajisje zyre të blera për Prefekturën e qarkut Fier
	98

	4
	Pajisje zyre të blera për Prefekturën e qarkut Gjirokastër
	100

	5
	Pajisje zyre të blera për Prefekturën e qarkut Korçë
	91

	6
	Pajisje zyre të blera për Prefekturën e qarkut Kukës
	100

	7
	Pajisje zyre të blera për Prefekturën e qarkut Lezhë
	97

	8
	Pajisje zyre të blera për Prefekturën e qarkut Shkodër
	85

	9
	Pajisje zyre të blera për Prefekturën e qarkut Tiranë
	98

	10
	 Pajisje zyre te blera per Prefekturen e qarkut Vlore
	82

	11
	Rikonstruksion zyrash për Prefekturën e qarkut Elbasan
	93

	12
	Rikonstruksion ambientesh per Prefekturen e qarkut Lezhe (izolim tarace & 
	97

	13
	Blerje paisje zyre, Prefektura Diber
	98

	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm
	94

	1
	Projekti "THEMA" i impletentuar nga Prefektura qarkut Gjirokaster
	96

	2
	Projekti "CULTURAL-LANDS" i impletentuar nga Prefektura q. Gjirokaster
	90

	3
	Projekti "SMARTiMONY"- Prefektura e qarkut Gjirokaster
	100

	4
	Projekti "I-THEA"-Prefektura e qarkut Gjirokaster
	100

	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj
	100


Shpenzimet e programit për investime,

Nga 17 projekte të parashikuara për investime (13 projekte me financim të brendshëm dhe 4 projekte me financim të huaj), theksojmë se për projektet me financim të huaj është bërë sistemimi i planit me Akt Normativ, në kuadër të rishikimit të buxhetit. 

Arësyet e devijimeve nga plani,

Arësyet e devijimeve të planit të rishikuar në krahasim me planin fillestar i kemi sqaruar edhe në hyrje te këtij raporti ku shkak kryesor është shtesa nga fondi i veçantë dhe pagesë suplementare.
5-Programi “Gjendja Civile”, 
Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 3% të buxhetit me ndryshime të miratuar për MPB-në për periudhën raportuese. Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 97%. 

Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Shpenzime korente, realizimi është në masën 97%,
Nga të cilat:

· Shpenzime personeli, në masën 98%,

· Shpenzime të tjera, në masën 67%,

· Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 100%,

Sipas burimit të financimit, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Financimi i Brendshëm, realizimi është në masën 97%.
Performanca e shpenzimeve sipas produkteve, 

Janë parashikuar 3 produkte me vlerë 968,276 mijë lekë dhe janë realizuar 3 produkte me vlerë 942,700 mijë lekë ose 97%, të cilat paraqiten si më poshtë:
	
	Emërtimi
	% e realizimit

	 
	Totali i Shpenzime Korente
	97

	1
	Akte të regjistruara dhe dokumente të lëshuara
	98

	2
	Sistem i adresave i përmiresuar dhe rritja e funksionalitetit të Regjistrit 
	67

	
	Totali Shpenzime për Investime
	100

	1
	Përmirësimi i infrastrukturës hardware dhe software të RKGJC
	100


Shpenzimet e programit për investime,

Projekti i parashikuar për investime është realizuar në masën 100%.   
Arësyet e devijimeve nga plani,

Arësyet e devijimeve të planit të rishikuar në krahasim me planin fillestar i kemi sqaruar edhe në hyrje të këtij raporti ku shkak kryesor është shtesa nga fondi i veçantë dhe shtesa me Akt normativ për shpenzime për paga për shkak të mangësive në financim.
Për informacion më të hollësishëm, lutemi referojuni Aneksit nr. 2: Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit Buxhetor. 
2. Performanca jo-financiare e programit buxhetor
1. Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi” 

Qëllimi i këtij programi është: Të kontribuojë në ngritjen e kapaciteteve të stafit të Ministrisë, duke bërë të mundur koordinimin e politikave për planifikimin dhe arritjen e rezultateve në përdorimin me efektivitet të fondeve duke hartuar dhe zbatuar strategji për minimizimin e riskut. Sigurimi i legjislacionit në fushën e ndërtimit dhe planifikimit të territorit, të burimeve ujore si dhe ushtrimi i kontrolleve dhe zbatimi i sanksioneve.
Për këtë program janë parashikuar objektiva specifike dhe plane veprimi për realizimin e tyre. Për vitin 2025 objektivat kryesore janë:
1. Menaxhimi me efiçence dhe efektivitet i burimeve njerëzore dhe financiare.
Treguesit e performancës për këtë objektiv: 

· % e punonjësve të trajnuar kundrejt totalit.
· Raste të konstatuara të veprimtarisë së kundraligjshme si rezultat i inspektimit të kryer të Veprave penale.
· Numri i rasteve të diskriminimit të trajtuara me bazë gjinore në institucion
· Pasuri të sekuestruara e të rikthyera ndaj totalit.

· Pasuri të konfiskuara e të tjetërsuara ndaj totalit.
2. Përmbushja e të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të personave që kanë aplikuar dhe përfituar mbrojtje ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë.

Treguesit e performancës për këtë objektiv: 

· Mbështetja e kostos së arsimimit, punësimit si dhe kujdesit shoqëror e shëndetësor të personave që kanë perfituar azil.
· Kapacitete pritëse ndaj totalit të kërkesave.

· Numri i azilkërkuesve që përfitojnë shërbime shëndetsore kundrejt totalit.

3. Inspektimi, parandalimi dhe ekzekutimi i vendimeve për prishjen e ndërtimeve të kundraligjshme.
Treguesit e performancës për këtë objektiv: 

· Norma e uljes së ndërtimeve pa leje dhe objekteve të paligjshme që kanë zënë objekte me rëndësi kombëtare.
· Numri i vendimeve që IKMT hidhet në gjyq dhe fiton.

· Rastet e evidentuara të ndërtimeve të kundraligjshme/Inspektimeve në total të kryera.
Performanca e treguesve sa më sipër matet me bazë vjetore. 
2. Programi “Policia e Shtetit”
Qëllimi i këtij programi është: Lufta pa kompromis dhe ndëshkimi i ashpër penal  ndaj  grupeve dhe /ose organizatave kriminale të ndryshme, si dhe i grupeve me axhenda ekstremiste të dhunshme dhe terroriste duke shënjestuar dhe goditur veprimtarinë e krimit të organizuar e rrjetet kriminale, sekuestruar dhe konfiskuar cdo aset ekonomik të paligjshëm. Përforcimi i zbatimit të ligjit për rritjen e nivelit të sigurisë publike dhe asaj rrugore. Menaxhimi efektiv, efecient dhe i integruar i kufijve nëpërmjet mirëfunksionimit të 27 pikave të kalimit kufitar në Republikën e Shqipërisë. Forcimi i kapaciteteve institucionale, garantimi i pavarësisë operacionale të policisë së shtetit dhe konsolidimi i arsimit, kualifikimit dhe veçanërisht trajnimit të vazhdueshëm e të profilizuar të strukturave të Policisë së Shtetit.
Programi i Policisë së Shtetit ka parashikuar objektiva specifike dhe plane veprimi për realizimin e tyre. Për vitin 2025 objektivat kryesore janë:
1. Rritja e sigurisë Publike dhe Sigurisë rrugore përmes patrullimeve në rrugë dhe forcimi i kontrollit të territorit me policimin në komunitet.
Treguesit e performancës për këtë objektiv: 
· Numër i aksidenteve rrugore me pasojë vdekjen
· Numër Rastesh të shkeljeve rrugore të evidentuara për tejkalim shpejtësie
· Numër telefonatash nga qytetarët të verifikuara
· Operacione speciale të FLO për mbështetjen e strukturave të tjera të policisë për sigurimin e rendit publik
· Operacione të forcave speciale për kapjen e autorëve të veprave të rënda kriminale
· Nr i punonjësve të policisë rrugore gra ndaj totalit
· Nr i punonjësve të FNSH gra ndaj totalit
· Nr i punonjësve të policisë që shërbejnë në patrullat e përgjithshme ndaj totalit
· Nr personash të vdekur për tejkalim shpejtësie/totalit të nr të vdekurve në aksidente rrugore
· Shpejtësia e reagimit të shërbimit policor
· Ndërtesa policore të rikonstruktuara e të ndërtuara për mjediset e punës, shkollimit sipas standarteve.

· Ulja e numrit të veprave penale, në mbrojtje të jetës e pronës në vendet ku janë instaluar kamerat e SMART CITY.
· Ulja e numrit të aksidenteve në rrugët apo akset ku do të instalohen kamerat e SMART CITY.
2. Rritja e hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit,  terrorizmit,  si dhe  Forcimi i koordinimit ndërinstitucional ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar e terrorizmit.
Treguesit e performancës për këtë objektiv: 
· Urdhra mbrojtje të menjëhershme të ekzekutuara

· Numër shkëmbime informacionesh me partenerët ndërkombetarë 
· % e hetimeve proaktive per individe dhe grupe me tendenca terroriste

· Gjurmimi i aseteve kriminale dhe rritja e hetimeve pasurore, me 2,5 % cdo vit

· Rritja e hetimeve proaktive në fushën kundër korrupsionit dhe veprave penale në detyrë
· Rritja e hetimeve proaktive për pastrimin e produkteve (PP) të veprës penale ndaj totalit të hetimeve.
· Akte ekspertimi të Policisë Shkencore në zbulimin dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes.
· Numri i arrestimeve per dhune ne familje

· Raste të dhunës në familje, kundrejt totalit të rasteve të hetuara në %.
· % e viktimave të dëmtuara nga dhuna në familje sipas gjinisë, për të cilat është plotësuar kërkesë padi për Urdhër Mbrojtje.
3. Forcimi i masave për luftën kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve të paligjshme me synim rritjen e standardeve të sigurisë së kufijve  sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen.
Treguesit e performancës për këtë objektiv:

· Numër  rastesh  të dokumentave të falsifikuara/100.000 kalimtarë të kufirit

· Staf gra në PKK

· Numër i qenve të shërbimit të policisë të trajnuar

· Ulja e kohës së përpunimit të shtetasve në PKK deri në 20 sekonda
· Ulja e rasteve të trafikimit të lëndëve të parregullta në Kufi

· Numri i rasteve të dhënies ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit
· Raporte ngjarje të evidentuara nga strukturat vendore për kufirin dhe migracionin.
4. Përafrimi i standarteve të shërbimeve policore me ato të BE-së.
Treguesit e performancës për këtë objektiv:
· Numër policesh femra te diplomuara ndaj totalit te arsimuar

· Rekrut gra ndaj totalit te rekruteve

· Numër i femrave/totalit ne strukturat e Policise se Shtetit

· Raporti i efektiveve policore femra ne pozicione drejtuese/totalit te drejtueseve

· Bashkëshorte të trajtuara në zbatim të VKM nr.176, datë 20.03.2025
· Punonjës Policie të trajtuar me Uniformë në % ndaj Totalit

· % e realizimit të trajnimit të detyrueshëm në shërbim dhe ricertifikim për të gjithë personelin.
5. Përmirësimi i kushteve të punës dhe teknologjisë. Mirëmbajtja dhe përmirësimi i menaxhimit të TI për garantimin e sigurisë së shërbimeve dhe cilësisë së komunikimit në transmetimin e informacionit.
Treguesit e performancës për këtë objektiv:

· % e sigurimit të transmetimit të të dhënave me pajisje IT sipas standarteve në Policinë e Shtetit.

· % e punonjësve të policisë të pajisur me shërbimet dhe pajisje IT sipas standarteve teknologjike .
· % e infrastrukturës së përditësuar me implementimin e mjeteve të reja sigurisë sipas parimit të arkitekturës '0-trust'.
Performanca e treguesve sa më sipër matet me bazë vjetore. 
3. Programi “Garda e Republikës”
Qëllimi i këtij programi është: Të kontribuojë në përmiresimin e vazhdueshëm të Sigurise së Personaliteteve Vendas dhe të Huaj, të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë nëpermjet rritjes së kapaciteteve menaxhuese dhe përputhjes me standartet europiane në fushën e sigurisë, duke synuar arritjen e nivelit 100% të sigurisë.
Objektivi kryesor i këtij programi është:    
1. Rritja e nivelit të sigurisë të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe Objekteve të Rëndësisë së Veçantë.
Treguesit e performancës për këtë objektiv: 
· Numri i rasteve të shkeljes së sigurisë ndaj numrit total të rasteve

· % e grave gardistë ndaj totalit.
· Personalitete VIP femra të ruajtura nga Garda

· Numri i personelit femër në grupet e ruajtjes së personaliteteve kundrejt personelit mashkull.
Performanca e treguesve sa më sipër matet me bazë vjetore. 

4. Programi “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara”
Qëllimi i këtij programi është: Ndjekja e zbatimit të programit të Qeverisë në nivel vendor, si përfaqësues i qeverisë.
Objektivi kryesor i këtij programi është:    
1. Rritja e performancës së prefektit të qarkut në nivel vendor për zbatimin e programit të Qeverisë dhe zbatimi i reformës territoriale.
Treguesit e performancës për këtë objektiv: 
· Ulja e numrit të akteve normative të kthyera për pabazueshmeri ligjore nga institucioni i prefektit, të miratuara nga organet e njësive të vetëqeverisjes vendore.
· Gra në nivele drejtuese në strukturat e prefekturës.

· % e kërkesave të trajtuara ndaj totalit mbi mbrojtjen e tokës.
Performanca e treguesve sa më sipër matet me bazë vjetore. 

5. Programi “Gjendja Civile”
Qëllimi i këtij programi është: Konsolidimi i mëtejshëm i një sistemi të dixhitalizuar të regjistrit kombëtar të gjendjes civile (RKGJC), të sistemit të regjistrit kombëtar të adresave (RKA) dhe regjistrimi/përditësimi i të dhënave të shtetasve në Republikën e Shqipërisë me vërtetësi dhe në kohë reale.
Objektivi kryesor i këtij programi është:    
· Mbajtja dhe përdorimi në mënyrë efektive i përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil në autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit.
Treguesi i performancës për këtë objektiv: 
· Numri i ankesave te trajtuara ndaj numrit total te ankesave
· Fëmijë të lindur nga nëna nën moshën e lejuar për martesë.
· Numri i shërbimeve online të ofruara nga Gjendja Civile

Performanca e treguesve sa më sipër matet me bazë vjetore. 

Theksojmë se për çdo program buxhetor nga analiza e kostos së produkteve të planifikuara me koston e produkteve në fakt ka ndryshime në produktet që përfshijnë artikujt 600 dhe 601 “Shpenzime personeli” dhe 606, për shkak të ndryshimit të planit në krahasim me planin fillestar me VKM, me Akt Normativ dhe shtesë me fond të veçantë. 
Për informacion më të detajuar mbi sasitë e produkteve të realizuara, kostos faktike dhe deviacioneve të kostos për njësi për çdo program buxhetor, lutemi referojuni Aneksit nr. 3: “Raporti i performancës së produkteve të programit”. Nga ana jonë është punuar në mënyrë manuale për Aneksin nr. 3: “Raporti i performancës së produkteve të programit”, ku kemi vendosur për çdo program e për çdo produkt shpenzimet sipas planit të rishikuar dhe sipas faktit, sasitë e planifikuara dhe ato faktike, si dhe kemi llogaritur koston për njësi për çdo produkt dhe deviacionet e kostos për njësi.
· PROJEKTET KAPITALE

Buxheti në total për vitin 2025 për projektet e investimeve është në vlerën 1,649,135 mijë lekë, realizimi është në vlerën 1,612,163 mijë lekë ose në masën 98% kundrejt planit vjetor.
Sipas burimeve të financimit realizimi paraqitet:

· Projektet me financim të brendshëm janë në vlerën 1,543,995 mijë lekë, zënë 94% të totalit të investimeve, realizimi është në vlerën 1,507,383 mijë lekë ose në masën 98% kundrejt planit vjetor të investimeve. 
· Projektet me financim të huaj janë në vlerën 105,140 mijë lekë, zënë 6% të totalit të investimeve, realizimi është në vlerën 104,780 mijë lekë ose në masën 100% kundrejt planit vjetor të investimeve.
Realizimi i projekteve të Investimeve të vitit 2025, ka ndikuar si në rritjen e efikasitetit të shërbimit të strukturave dhe të shërbimit ndaj qytetarëve, pasi:

· U përmirësuan kushtet e punës për shumë punonjës duke krijuar ambiente dhe pajisje të reja sipas parametrave bashkëkohore të BE,

· U përmirësuan dhomat e ndalimit e shoqërimit të shtetasve duke krijuar ambiente të pajisura me të gjitha orenditë e nevojshme dhe u krijuar kushte optimale për ngrohje e ftohje, ambiente ndihmëse si tualete e dushe,

· U përmirësuan infrastruktura hardware dhe software e Rregjistrit Kombëtar të Adresave, me teknologjinë e kohës që do të mundësoje rritjen e performancës së këtij sistemi si dhe klasifikimin e tij në sistemet bashkohore dhe ndërkombëtare,
· Modernizimi i shërbimit të strukturave të Gardës së Republikës me pajisje moderne.
· U likujduan detyrimet e përcaktuara në marrëveshjet përkatëse të projekteve të huaja dhe e detyrimeve të tjera.

Realizimi i fondeve sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

1-Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi” 
· Shpenzime Kapitale total, realizimi është në masën 54%,

Nga të cilat:

· Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 55%,

· Shpenzime Kapitale me financim të huaj, realizimi është në masën 47%, ose në vlerën 2,355 mijë lekë.
Nga 6 projekte të parashikuara për investime, janë realizuar 4 projekte me financim të brendshëm dhe 1 projekt me financim të huaj.
Realizimi në këtë nivel për investimet me financim të brendshëm ka të bëjë me projektin “Blerje paisje zyre për Aparatin Ministrisë së Punëve të Brendshme”, për të cilin nuk u arrit të bëhej likujdimi për shkak të ardhjes me vonesë të kontratës nga strukturat që kanë bërë prokurimin e fondeve, konkretisht nga AKSHI.
2-Programi “Policia e Shtetit”,
· Shpenzime Kapitale total, realizimi është në masën 100%.
Nga të cilat:

· Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 99% të planit të periudhes,

· Shpenzime Kapitale me financim të huaj, realizimi është në masën 102%.
Nga 37 projekte të parashikuara për investime, janë realizuar 33 projekte nga te cilat: 30 projekte me financim të brendshëm dhe 3 projekt me financim të huaj.
3-Programi “Garda e Republikës”, 

· Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 100% dhe janë realizuar të 4 projektet me financim të brendshëm që kishte ky program. 
4-Programi “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara”,
· Shpenzime Kapitale total, realizimi është në masën 94%,

Nga të cilat:

· Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 94%,

· Shpenzime Kapitale me financim të huaj, realizimi është në masën 100%.
Nga 17 projekte të parashikuara për investime, janë realizuar 13 projekte me financim të brendshëm dhe 4 projekte me financim të huaj.

5-Programi “Gjendja Civile”, 

· Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, per 1 projekt te planifikuar, realizimi është në masën 100%.

PROBLEMATIKAT QË KANË NDIKUAR NË ECURINË E PROJEKTEVE DHE REALIZIMIN E TYRE
Gjatë vitit 2025 janë vërejtur disa problematika që kanë ndikuar në realizimin e fondeve. Faktori kryesor që ka ndikim të drejtpërdrejt janë procedurat e prokurimit, ku për disa projekte investimesh procedurat e prokurimit janë përsëritur 2 herë gjë qe ka ndikuar si në vonesat e prokurimit dhe të realizimit të fondeve. Kjo problematike është si për procedurat që kanë realizuar strukturat e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe ato që kanë realizuar institucionet e tjera si AKSHI dhe OBP.

Ripërsëritja e procedurave të prokurimit ndikon jo vetëm në mos realizimin e fondeve të projektit, pra në mosplotësimin e nevojave të strukturës përkatëse por dhe në realizimin e ulët gjatë periudhave raportuese të vitit 2025 (ne periudhen 8-mujore realizimi ka qene ne masen 30%).
Problematikë tjetër është ecuria e punimeve të rikonstruksion/ndërtimit në rastet nuk është në përputhje me planifikimin e miratuar si në rastin e projektit “Ndërtim/rikonstruksion i Komisariatit të Policisë Sarandë” i cili megjithëse ishte buxhetuar për vitin 2025, për shkak të problemeve që u hasën, fondet u pakësuan duke bërë që fondet për këtë projekt të rëndonin në buxhetin e vitit 2026.
Projektet me financim të brendshëm:

Për programin Policia e Shtetit, realizimi për vitin 2025 është në masën 99%, që lidhet me projekte në vazhdim nga viti i kaluar si dhe kontrata të lidhura gjatë vitit 2025.
Projektet që kanë përfunduar në vitit 2025 janë si më poshtë:

· Ndërtim i godinës së Postës së Policisë Roskovec, në vlerën 36,000 mijë lekë ose në masën 100% të planit vjetor të projektit. Fondet janë të kontraktuara me kontratën me nr. 31/13, datë 07.08.2024, me vlerë 51,382 mijë lekë, fondet janë realizuar, është bërë kolaudimi i objektit dhe marrja në dorëzim e tij. Realizimi i fondit nga fillimi i projektit deri në datën 31.12.2025 është në shumën 51,382 mijë lekë.

Me këtë investim u përfituan:

1. Ndërtim i objektit të ri me sipërfaqe totale 600 m2, i përbërë nga: zyra pune dhe dhoma shoqërimi

2. U sistemua dhe u krijuan ambiente të jashtme funksionale prej 2112 m2, ku 1532 m2 janë realizuar me beton dekorativ të stampuar, 280 m2 njolla e objektit dhe 300 m2 rrugë me asfalto beton.

3. Në këto ambiente do akomodohen e kryejnë aktivitetin 22 punonjës të Stacionit të Policisë Roskovec.

4. Janë krijuar ambiente të reja sipas parametrave bashkëkohorë për dhomat e shoqërimit. Këto ambiente janë pajisur me të gjitha orenditë e nevojshme dhe janë krijuar kushte optimale për ngrohje e ftohje.
5. Janë krijuar ambiente të reja për pritjen e qytetarëve me sipërfaqe rreth 60 m2, duke krijuar kushtet për marrjen e shërbimit sa më të shpejtë e cilësor.

6. Me këtë investim janë krijuar ambiente të nevojshme për parkimin e mjeteve të institucionit edhe të punonjësve.
· Ndërtim/rikonstruksion të objekteve të Drejtorisë Vendore Policisë Berat, në vlerën 52,589 mijë lekë ose në masën 100% të planit vjetor të projektit. Fondet janë kontraktuar gjatë vitit 2023 sipas kontratës me nr.33/15, datë 19.09.2023 me objekt “Rikonstruksion/Ndërtim i objekteve të DVP Berat” në shumën 253,380 mijë lekë. Realizimi i fondit nga fillimi i projektit deri në datën 31.12.2025 është në vlerën 253,375 mijë lekë. 

Me këtë investim u përfituan:

1. Ndërtim i objekteve të reja me sipërfaqe totale 570 m2, të ndarë përkatësisht:

a) 15 ambiente pune e shërbimi të reja, me sipërfaqe ndërtimore 418 m2, në objektin e Komisariatit kati shtesë.

b) Kabinë Elektrike me sipërfaqe 20 m2.

c) Kashun qeni me sipërfaqe 20 m2.

d) 5 garazhde me sipërfaqe 112 m2.

2. U rikonstruktuan në total 1568 m2, ku 62 ambiente ekzistuese me sipërfaqe 1200 m2 janë tek Drejtoria dhe 34 ambiente tek Godina e Komsariatit e cila ka 2 kate rikonstruksion me sipëfaqe 368 m2.

3. U sistemua dhe u krijuan ambiente të jashtme funksionale prej 2042 m2, ku 1624 m2 janë realizuar me beton dekorativ të stampuar, ndërsa 418 m2 rrugë me asfalto beton.

4. Në këto ambiente do akomodohen e kryejnë aktivitetin 348 punonjës të Drejtorisë dhe Komisariatit të Policisë Berat.

5. Janë krijuar ambiente të reja sipas parametrave bashkëkohorë për dhomat e shoqërimit e ndalimit të shtetasve. Këto ambiente janë pajisur me të gjitha orenditë e nevojshme dhe janë krijuar kushte optimale për ngrohje e ftohje, ambiente ndihmëse si tualete e dushe.

Gjithashtu gjatë vitit 2025 janë realizuar dhe disa projekte të tjera të rëndësishme si:

· Ndërtim/Rikonstruksion i godinës së Komisariatit Policisë Krujë, në vlerën 65,514 mijë lekë ose në masën 100% të planit vjetor të projektit që vazhdon dhe në vitin 2026,

· Blerje automjete speciale, në vlerën 107,037 mijë lekë, ose në masën 100% të planit vjetor të projektit.
· Pajisje speciale për Policinë e Rendit, plani vjetor është në shumën 343,919 mijë lekë, ose në masën 99%, janë nënshkruar kontrata me nr.23/29, datë 07.08.2025 në vlerën 93,636 mijë lekë nr.23/37, datë 03.11.2025 në shumën 154,572 mijë lekë dhe kontrata nr.55/5, datë 23.09.2025 në shumën 92,926.8 mijë lekë. Kontraktimi në total për vitin 2025 është në vlerën 341,134.8 mijë lekë e cila është realizuar në masën 100%.
· Pajisje speciale për Policinë Rrugore, plani vjetor është në shumën 7,800 mijë lekë, fondet janë kontraktuar me kontratën nr.16/13, datë 27.05.2025 në shumën 7,800 mijë lekë dhe realizuar në masën 100%.

· Blerje pajisje për Policinë kriminale, plani vjetor është në shumën 28,672 mijë lekë, është realizuar ne masen 98%. Janë nënshkruar kontrata me nr.22/18, datë 16.07.2025 në vlerën 7,410 mijë lekë, nr.22/20, datë 18.07.2025 në vlerën 5,164.8 mijë lekë, nr 54/13, datë 07.11.2025 në shumën 3,798 mijë lekë, nr.38/18, datë 09.10.2025 në shumën 8,184 mijë lekë, dhe kontrata nr.58/11, datë 11.11.2025 në shumën 3,674.8 mijë lekë. Realizimi është në vlerën 28,232 mijë lekë ose në masën 98%.
· Rikonstruksion i dhomave të shoqërimit në Komisariatet e Policisë Tiranë, blloku i sigurisë dhe shoqërimit në KP, Lushnje, etj- ka perfunduar realizimi fizik për Lushnjën në shumën 3,848 mijë lekë që është likuiduar. Ndërsa për dhomat e shoqërimit të Komisariateve të DVP Tiranë është lidhur kontrata nr. 47/14, datë 06.12.2024 në shumën 43,662 mijë lekë për rikonstruksionin dhe nr. 65/4, datë 06.12.2024 në shumën 666 mijë lekë për mbikëqyrjen e punimeve. Punimet kanë nisur në datën 09.07.2025 dhe deri në 31.12.2025 janë realizuar punime në vlerën 14,102 mijë lekë dhe 150 mijë lekë për mbikëqyrjen e punimeve, pra realizimi financiar për vitin 2025 ka rezultuar në masën 92%. Pjesa e mbetur e kontratës është parashikuar për tu financuar në vitin 2026.

Për 2 projektet e IT, të cilat zënë rreth 24% të fondeve të miratuara për Policinë e Shtetit, për të cilat janë nënshkruar kontratat nga AKSHI dhe janë marrë në dorëzim.
· Përmirësimi i sistemit TIMS dhe modulit të kontrollit kufitar, plani vjetor është në shumën 151,200 mijë lekë, realizimi i fondit është në shumën 151,200 mijë lekë ose në masën 100%. Fondet janë prokuruar dhe kontraktuar me kontratën me nr.112, datë 11.11.2024 në shumën 151,200 mijë lekë. Realizimi është në vlerën 151,200 mijë lekë, ose në masën 100% të planit vjetor të projektit.
Objektivat e arritura në përfundim të projektit “Përmirësim i sistemit TIMS”:

1. Është bërë përditësimi i teknologjive të përdorura duke implementuar teknika bashkëkohore dhe në përputhje me planifikimin e standartizimit të teknologjive të përdorura ne Polici.
2. Është realizuar integrimi dhe komunikimi me sisteme të palëve të treta.
3. Është përmirësuar teknologjia ne lexuesit e dokumentave të identitetit.
4. Është realizuar zhvillimi i aplikacionit android versioni mobil si lehtësi për punonjësit e kufirit
5. Është bërë e mundur gjenerimi i raporteve dhe statistikave sipas kërkesës së strukturave si dhe gjenerimi i të dhënave historike.

· Përmirësimi i moduleve Menaxhim i Çështjes, Salla Operative, plani vjetor është në shumën 139,800 mijë lekë, realizimi i fondit është në shumën 139,800 mijë lekë ose në masën 100%. Fondet janë të prokuruar dhe kontraktuar me kontratën nr. 110, datë 06.11.2024 në shumën 139,800 mijë lekë. Realizimi është në vlerën 139,800 mijë lekë, ose në masën 100% të planit vjetor të projektit.
Objektivi i përgjithshëm i arritur është përmirësimi i sistemit të Menaxhimit Policor të Çështjes, sallës Operative për Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shteti duke përfshirë:

 • Përmirësim të logjikës së sistemit dhe teknologjisë së tij.

 • Përmirësim të modulit të raporteve, për gjenerimin e raporteve të shumëllojshme.
Përmirësimet e realizuara në bazë të kërkesave janë:

Ndryshimi i mënyrës së logimit dhe rritja e sigurisë duke u integruar me sistemin Microsoft.

1. Integrimi me sistemet e tjera si brenda policisë (E-gjoba, TIMS, RIMS) dhe jashtë Policisë (Gjendja Civile, Prokurorisë)

2. Përmirësimin dhe optimizmin e sistemit duke u krijuar 2 servera applikacioni dhe 2 servera data bazë dhe 1 Ëebservice.

3. Krijimi i një Useri Admin për të bërë konfigurimet në sistem dhe analizimin e logeve

4. Të integrohet QR kode në çdo faqe të dokumenteve të printuara që përmbajnë detajet e raporteve.

5. Të mos lejohet mundësia e modifikimit të dosjes ose raporteve pas dërgimit për vlerësim.

6. Aktet procedurale, grupi hetimor dhe provat materiale të shfaqen menjëherë në hapjen e dosjes, jo pasi te jete ruajtur dosja.

7. Janë shtuar mundësia e filtrimit të statistikave dhe raporteve për ngjarjet.

Gjatë vitit 2025 ka patur mospërputhje mes ecurisë fizike të projekteve me planin e financimit. 
Ecuria fizike ka qenë më e madhe se plani financiar i parashikuar, kjo për dy projekte si: Ndërtim/rikonstruksion të objekteve të DVP Elbasan dhe Ndërtim/Rikonstruksion i godinës së Komisariatit Policisë Krujë.

· Ndërtim/rikonstruksion të objekteve të DVP Elbasan- punimet për këtë projekt kanë përfunduar në datën 18.12.2025, po vazhdohet me kolaudimin e objektit dhe marrjen në dorëzim të përkohshëm të punimeve. Realizimi financiar është në shumën 91,894 mijë lekë ose në masën 100% të planit të këtij viti, ndërsa me vlerën totale të kontraktuar është në masën 86.3%. Fondet janë të kontraktuara në vitin 2022 sipas kontratës me nr.20/17, datë 25.10.2022, me vlerë 375,881 mijë lekë. Realizimi i fondit nga fillimi i projektit deri në datën 31.12.2025 është në shumën 324,755 mijë lekë.
· Ndërtim/Rikonstruksion i godinës së Komisariatit Policisë Krujë- fondet janë kontraktuar gjatë vitit 2024, kanë filluar punimet në objekt në muajin Tetor 2024 dhe kanë përfunduar në datën 30.12.2025. Po vazhdohet me kolaudimin e objektit dhe marrjen në dorëzim të përkohshëm të punimeve. Realizimi financiare është në shumën 65,514 mijë lekë ose në masën 100% të planit të këtij viti, ndërsa me vlerën totale të kontraktuar është në masën 48%.  Fondet janë kontraktuar me kontratën nr.20/15, datë 24.07.2024, në shumën 204,079 mijë lekë. Realizimi i fondit nga fillimi i projektit deri në datën 31.12.2025 është në shumën 98,263 mijë lekë. 
Në realizimin e disa projekteve janë hasur pengesa, të cilat ndikuan dhe në shtyrjen e afatit të fillimit të punimeve e për pasojë mosrealizimin e grafikëve të parashikuar, konkretisht për: 
· Ndërtim/rikonstruksion i Komisariatit të Policisë Sarandë- Punimet për ndërtimin e objektit të ri nuk kanë nisur ende për shkak të problemit të pronësisë mbi truallin dhe objektin “Zyrat e Pritjes Popullit”. Fondet janë të kontraktura gjatë vitit 2022 me kontratën me nr.18/13, datë 01.09.2022, në shumën 185,911 mijë lekë. Pronarët së bashku me Policinë e shtetit janë posedues të së njëjtës pronë konkretisht truallit ku është projektuar ndërtimi i objektit të ri të KP Sarandë. Për zgjidhjen e kësaj problematike eshte dakordësuar për zhvillim të pronave për secilën palë ku në truallin me mbivendosje do të ndërtohet KP Sarandë dhe Policia e Shtetit do të japë miratimin (pëlqimin), për zhvillimin e pronës ngjitur me objektin e saj (objekt 5 katesh i pozicionuar kallkan me objektin e KP Sarandë). Kjo dakordesi do të realizohet me anën e një AKT Marrëveshjeje dy paleshe e cila është hartuar në studio noteriale dhe është në proces. Për shkak të kësaj problematike fondet në dispozicion të KP Sarandë i kemi pakësuar për ti dërguar në projekte të tjera me ecuri më të mirë. Në muajin Shtator është bëre shtese fondi në shumën 1,235 mijë lekë për likuidimin e diferencës nga situacioni përfundimtar i rikonstruksionit dhe është realizuar në masën 100%.
Për programin Gjendja Civile, realizimi për vitin 2025 është në masën 100% për projektin “Përmirësimi i infrastruktures Harware dhe software të Rregjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile”.

Me realizimin e këtij projekti do të bëhet e mundur përmirësimi i sistemit të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile së bashku me infrastrukturën fizike në një sistem modern dhe aktual që ofron të gjitha mundësitë për rritjen e cilësisë të ofruar fizikisht apo online të shërbimeve që ofron gjendja civile si dhe garantimin e vazhdimësisë së shërbimit të gjendjes civile duke mundësuar rritjen e cilësine të ofruar për shërbimet fizike dhe shërbimeve online, si prioritete të Qeverise Shqiptare.

                                                                                                                       

Ky projekt do të lehtësojë marrjen me efikasitet të shërbimit për qytetarët si dhe është reduktuar dhe do të vijojë të reduktohet përdorueshmëria e letrës, gjë që ka ndikim pozitiv dhe në mjedis.   
Projektet me financim të huaj:

Projektet e planifikuara janë në vlerën 105,140 mijë lekë, realizimi është në vlerën 104,780 mijë lekë ose në masën 100% kundrejt planit vjetor të investimeve. Këto projekte i përkasin programit “Policia e Shtetit”, “Prefekturat dhe funksionet e deleguara” dhe “Planifikim menaxhimi dhe Administrimi”, konkretisht:
Programi “Policia e Shtetit”, plani vjetor me ndryshime është në shumën 98,547 mijë lekë, realizimi faktik është në vlerën 100,837 mijë lekë, ose në masën 102%, për projektet si vijon:

· Projekti “Programi i Policimit në Komunitet faza e tretë (Qeveria Suedeze)”, plani vjetor është në shumën 76,027 mijë lekë, realizimi është në shumën 78,317 mijë lekë, ose në masën 103% kundrejt planit vjetor. 
· Projekti “Asistencë për autoritetet Shqiptare për të zvogëluar rrezikun e përhapjes dhe keqpërdorimit të AVL”, plani vjetor është në shumën 22,000 mijë lekë, realizimi është në shumën 22,000 mijë lekë, ose në masën 100% kundrejt planit vjetor. 
· Projekti “Asistencë-ARIEN “Intelligjenca Artificiale në Luftën Kundër Prodhimit dhe Trafikimit të Drogës”, plani vjetor është në shumën 520 mijë lekë, realizimi është në shumën 519.8 mijë lekë, ose në masën 100% kundrejt planit vjetor të investimeve. 
Tek projektet me financim të huaj, në planin fillestar ishte parashikuar edhe financimi për projektin “Sistemi i kamerave në administrim të Policisë së Shtetit Smart City” në shumën 1,300,000 mijë lekë, por u pakësua me Aktin Normativ nr.11, datë 19.12.2025, pasi nuk u nënshkrua Kontrata mes Qeverise Shqiptare dhe Qeverise së Emirateve të Bashkuara Arabe që të kishte mundësi likuidimi gjatë vitit 2025. 
Programi “Planifikim menaxhimi dhe Administrimi”, plani vjetor me ndryshime është në shumën 5,000 mijë lekë, realizimi është në shumën 2,355 mijë lekë, ose në masën 47% kundrejt planit vjetor të investimeve, për projektet si vijon:
· Projekti “SOLARIS-Forcimi i angazhimit demokratik nëpërmjet rrjeteve kundërshtare gjeneruese të bazuara në vlera”, plani vjetor është në shumën 5,000 mijë lekë, realizimi është në shumën 2,355 mijë lekë, ose në masën 47% kundrejt planit vjetor të investimeve. 
Programi “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara”, ka 4 projekte me financim të huaj të cilat raportohen me sistem thesari, plani vjetor me ndryshime është në shumën 1,593 mijë lekë, realizimi është në shumën 1,589 mijë lekë, ose në masën 100% kundrejt planit vjetor të investimeve, për projektet si vijon:
Prefektura Gjirokastër, ka 4 projekte aktive me investim të huaj per te cilat eshte bere edhe sistemimi i planit me AN si më poshtë:
· Projekti “THEMA (Teknologjitë e reja në shërbim të zhvillimit të rrugëve ndër-rajonale tematike)”, plani vjetor është në shumën 2.5 mijë lekë, realizimi është në shumën 2.4 mijë lekë, ose në masën 99% kundrejt planit vjetor, dhe janë komisione për mirëmbajtje llogarie pasi janë në proces mbyllje. 
· Projekti “CULTURAL-LANDS”, plani vjetor është në shumën 2.5 mijë lekë, realizimi është në shumën 2.3 mijë lekë, ose në masën 98% kundrejt planit vjetor dhe janë komisione për mirëmbajtje llogarie pasi janë në proces mbyllje. 

· Projekti “SMARTiMONY”, plani vjetor është në shumën 1,350 mijë lekë, realizimi është në shumën 1.347 mijë lekë, ose në masën 100% kundrejt planit vjetor. 

· Projektin “I-Thea”, plani vjetor është në shumën 238 mijë lekë, realizimi është në shumën 237 mijë lekë, ose në masën 100% kundrejt planit vjetor. 

· SHPENZIMET E REALIZUARA NGA TË ARDHUARAT JASHTË PLANIT LIMIT (KAP. 6)
Në total shpenzimet e realizuara nga të ardhurat jashtë planit limit për 12-mujorin e vitit 2025 janë në shumën 276,241 mijë lekë. Të analizuara sipas programeve përkatëse:
Programi “Policia e Shtetit”, janë në shumën 264,186 mijë lekë si më poshtë:
Në artikullin 602 “Mallra e shërbime të tjera”, në shumën 206,821 mijë lekë, janë realizuar pagesa:

· Të ardhura nga “FRONTEKSI”, në shumën 166,371 mijë lekë për rimbursimin e shpenzimeve për udhëtim, ushqim, fjetje etj, për trajnimin e punonjësve të Departamentit për Kufirin dhe Migracionin dhe të strukturave të Drejtorive Vendore të Kufi-Migracionit.
· Të ardhura të përdorura nga Drejtoria e Përqasjes Juridike Ndërkombëtare, në shumën 40,450 mijë lekë, për pagesën e detyrimeve për personat e Mbrojtur në bazë të marrëveshjes.

Në artikullin 231 “Shpenzime për investime”, në shumën 57,365 mijë lekë, janë realizuar pagesa:

· Për shpenzime të kryera nga fondet e sekuestruara të miratuar me Vendim të Komitetit Ndërinstitucional për masat kundër Krimit të Organizuar nr. 118, datë 03.08.2023. Fondi i çelur është në shumën 72,000 mijë lekë (Kap.6), një pjesë e fondit është kontraktuar dhe është realizuar në shumën 57,365 mijë lekë.

Programi “Planifikim menaxhimi” (Shtëpia e Pushimit Durrës), janë në shumën 12,055 mijë lekë si më poshtë:
· Në artikullin 600+601 “Shpenzime personeli”, në shumën 3,583 mijë lekë, janë shpenzime personeli për punonjësit me kontratë që kanë punuar gjatë sezonit veror.
· Në artikullin 602 “Mallra e shërbime të tjera”, në shumën 5,274 mijë lekë, përfshihen shpenzime mirëmbajtje.

· Në artikullin 231 “Investime”, në shumën 3,198 mijë lekë, blerje pajisje të ndryshme për Shtëpinë e Pushimit.

· NDRYSHIMET NË BUXHET

Në një vlerësim të përgjithshëm të situatës financiare të realizimit të të gjitha shpenzimeve, me qëllim realizimin e buxhetit në masën 100%, për periudhën e 12-mujorit, janë dërguar në Ministrinë e Financave nëntë praktika për ndryshime të buxhetit që kanë të bëjnë me plotësimin e nevojave që kanë paraqitur programet buxhetore të cilat edhe janë miratuar: 

· Për shpenzimet korente brenda programit nga një artikull në tjetrin (6 praktika) për pagesë vendimi gjyqësor për Aparatin e MPB, për IKMT dhe për AMP për pagesë kalimtare duke pakësuar shpenzimet e personelit, rialokime mes artikujve për nevoja të ndryshme për paga dhe mallra e shërbime për AMP, Gjendjen Civile, Prefekturat dhe Policinë e Shtetit.

· Për shpenzime kapitale (3 praktika), për Policinë e Shtetit që kanë të bëjnë kryesisht me blerje pajisje për policinë e rendit, policinë kriminale, pagesa TVSH-je, leje ndërtimi etj, për Agjencinë e Mbikqyrjes Policore për blerje programi dhe për Prefekturën Berat rikonstruksion zyre.
· Avancim fondi për investime (2 praktika) për Policinë e Shtetit dhe për Gjendjen Civile për arësye të kontraktimit dhe pagesës sa më të shpejtë për dy projekte investimesh.
· PËRFUNDIME

Në vlerësimin përfundimtar konstatojmë se, realizimi i buxhetit (Financim i Brendshëm+Financim i Huaj+Të Ardhura jashtë limitit) për Ministrinë e Punëve të Brendshme në fund të vitit është në nivelin maksimal dhe strukturat e Ministrisë kanë realizuar procedurat e prokurimit sipas projekteve të miratuara. Përmendim gjithashtu se në disa raste procedurat janë përsëritur dhe kanë përfunduar në fund të vitit 2025, duke rrezikuar dhe likujdimin e tyre si dhe mangësitë në organikë. 

Në bazë të vlerësimit të të dhënave të realizimit të shpenzimeve buxhetore gjatë periudhave të caktuara, është ndjekur sistematikisht dhe me përgjegjësi menaxhimi i fondeve buxhetore nëpërmjet analizave dhe nxjerrjes së përgjegjësisë për strukturat që rezultuan me mosrealizime ku shkaqe kryesore përmendim: mungesat në organikë, mosrealizim të procedurave të prokurimit në shpenzimet për mallra e sherbime dhe investime si dhe mosrealizim të aktiviteteve sipas planit.
Nga programet buxhetore të Ministrisë gjatë vitit janë rishikuar fondet e miratuara sipas produkteve dhe mundësia e realizimit të tyre, dhe për ato që kanë patur rrisk janë propozuar të pakësohen e të kalojnë në produkte të tjera që mund të realizohen. 

Problematikat e konstatuara gjatë vitit 2025 do të jenë objekt i vëmendjes dhe trajtimit me qëllim shmangien e përsëritjes së tyre në vitin buxhetor 2026.

Raportet e monitorimit janë publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme në linkun: https://mb.gov.al/raporte-monitorimi-financiar/
· PROBLEMATIKA
Për shkak të problemeve me funksionimin e sistemit AFMIS, ka qenë e pamundur hedhja në sistem e të dhënave për periudhën 12 mujori pasi nuk del në sistem as plani i ndryshuar për vitin 2025 dhe as fakti për çdo produkt si dhe nuk mund të hidhen sasitë e planifikuara dhe ato faktike të produkteve të realizuara për 12-mujorin vitit 2025. 
Nga ana jonë janë punuar në mënyrë manuale Anekset, si më poshtë:
· Aneksi nr.1 “Raporti Përmbledhës i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit Buxhetor”
· Aneksi nr. 1.1 “Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve”

· Aneksi nr. 1.2 “Shpenzimet Buxhetore në Total Programi dhe Total Ministrie/Institucioni Buxhetor”

· Aneksi nr. 2 “Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit të Buxhetit”

· Raporti nr. 2/1  “Shpenzimet e programit sipas kapitujve”

· Aneksi nr. 3 “Raporti i performancës së produkteve të programit”

· Aneksi nr. 3.1 “Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve”

· Aneksi nr. 4 “Raporti i realizimit të treguesve të performances së programit”

Të dhënat e hedhura manualisht për shpenzimet e Ministrisë; për shpenzimet për çdo program e për çdo produkt sipas planit të rishikuar dhe sipas faktit; për sasitë e planifikuara dhe ato faktike, si llogaritja e kostos për njësi për çdo produkt dhe deviacionet e kostos për njësi, pavarësisht punës voluminoze, janë të rakorduara me të dhënat që dalin nga sistemi SQIFT për periudhën e 12 mujorit. Nga ana jonë është monitoruar marrja e të dhënave faktike nga sistemi SQIFT deri me datë 19 shkurt 2026, të cilat janë të reflektuara në anekset e mësipërme.
Ndërsa është i pamundur plotësimi manualisht i tabelës voluminoze, si më poshtë:

· Aneksi nr. 3.2  “Deviacioni kostos për njësi në vite”

Mbetemi në pritje të njoftimit nga ana juaj për fillimin e funksionit të sistemit AFMIS me qëllim përditësimin e të dhënave nga ana jonë.
Sektori i Buxhetit
20

_1831876524

